| PLAN DE ACCION PARA LA FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL P.D.I | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | PRODUCTOS / ENTREGABLES |
| ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL | Definición del grupo de trabajo para la formulación del PDI | Rector, asesor | 13-08-2018 | Resolución |
|  | Reunión del grupo de trabajo | Planeación | 17-08-2018 | Acta |
|  | Reunión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional para definir y adoptar las orientaciones metodológicas del plan | planeación | 22-08-2018 | Acta |
|  | Diseñar estrategias de comunicación para garantizar la interlocución de doble vía con la comunidad infoteita y ciudadanía | Sistema y comunicaciones | 21-08-2018-24-08-2018 | informes |
| SENSIBILIZAR A EMPLEADOS, DOCENTES , ESTUDIANTES EGRESADOS Y CIUDADANIA EN GENERAL | Realizar jornadas de sensibilización | Sistemas y comunicaciones | 27-08-2018-30-10-2018 | Contenidos alusivos al Plan en página Weeb, redes sociales y carteleras |
| REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL PDI: - VISIÓN - MISIÓN - OBJETIVOS INSTITUCIONALES | Realizar una mesa de trabajo con jefes de procesos. | Grupo de trabajo -PDI | 27-08-2018 | Acta |
| DIAGNOSTICO PDI: - INTERNO - EXTERNO | Realizar el diagnostico interno y externo | Grupo de trabajo -PDI | 21-08-2018-15-09-2018 | Documento diagnostico |
| DEFINICIÓN DE LOS EJES ESTRATEGICOS, PROGRAMA Y PROYECTOS Para determinar los ejes estratégicos, programas y proyectos debemos tener e cuenta: - Los ejercicios de empalme - La propuesta de gobierno 2018-2022 - Las políticas del MIPG2 - Los planes de mejoramientos-autoevaluacion de los programa - El plan departamental y municipal de desarrollo. - El plan regional de competitividad - Plan educativo institucional | Definir los ejes estratégico programa y proyectos del P.D.I | Grupo de trabajo-P.D.I | 15-09-2018-15-10-2018 | Documento de eje estratégicos, programas y proyectos |
| ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO PLAN | Organizar el documento plan | Planeación | 15-10-2018-5-11-2018 | P.D.I organizado |
| PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO | Organizar las diapositiva para la sustentación del plan | Planeación | 14-11-2018 | Presentación |