## Plan de Acción 2023
| PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR PROCESOS |  |  |  |  | Código: FOR-INFOTEP-PLAN-03
Versión: 05
| VIGENCIA 2023 |  |  |  |  | Página 1 de 1
PROCESO: GESTIÓN ACADEMICA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Presentar el documento de las condiciones iniciales ante el CNA | Someter la condiciones iniciales del programa academico de Prevención de Riesgos Laborales ante el CNA | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Solicitar la acreditación de tres programas academicos | Revisión de los procesos de autoevaluación | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Organiación del documento de las condiciones inciales | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  | Consolidar un grupo asesor para la autoevluación, acreditación y procesos academicos. | Crear el grupo de apoyo a traves de una resolución | Feb-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo y reauniones | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | Ofertar cinco nuevos programas académicos de pregrado (Salud, Turismo, Administración) | Diseño de los documentos maestros de los programas academicos | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación al CA y aprobación por parte del CD | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación ante el Ministerio de Educación Nacional de los documentos Maestros | Julio/2023 |  |  | 100%
|  | Programas de posgrados | Ofrecer dos nuevos programas de especializaciones | Diseño de los documentos maestros de los programas academicos | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación al CA y aprobación por parte del CD | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación ante el Ministerio de Educación Nacional de los documentos Maestros | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el Ministerio de Educación Nacional de los documentos Maestros de la especialización en Finanzas corporativas | Marzo/2023 | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación e implementación de politicas de planeación y evaluación curricular | Diseñar la politica bajo acuerdo | Marzo-Abril/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Aprobación por parte del CA | Abril/2023 |  | 100%
|  |  |  | Socialización a los actores academicos e institucionales | Abril-Jun/2023 |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Definir tecnicas e instrumentos para evaluar los RA a nivel institucional y Diseñar indicadores de seguimineto a los RA. | Diseñar el modelo de evaluación de Resultados de Aprendizaje | Ene-Abril/2023 | 100%
|  |  |  | Socilización el Modelo de evaluación de RA con la comunidad academica | Junio/2023 |  | 100%
|  | Modelo Pedagógico | Evaluación permanente y ajuste al modelo pedagógico | Reuniones con los miembros componente pedagodigo | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualizar el Modelo en consideración a los resultados de la mesas de trabjo | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Presentación de las actualizaciones al CA para su aprobación | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Socialización y divulgación de las actualizaciones con los actores academicos | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Proyecto Educativo Institucional | Socializar e implementar la política de aseguramiento de la calidad establecida en el PEI | Reuniones con los miembros de la comunidad academica para revisión y actualización del PEI | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación al CA para su aprobación mediante acuerdo | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Socialización y divulgación de las actualizaciones con los actores academicos | Feb-Jun/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Educación Inclusiva e Intercultural | Ejecutar las actividades definidas en la política de educación inclusiva | Implementar las acciones definidas en el programa institucional "Incluyeme Mas" | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Formación docentes | Realizar una convocatoria anual para definir el apoyo para la formación a docente | Proyectar el acto administrativo (Resolución) para el apoyo a los docentes en formación a postgrado | Enero/2023 | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano | Diseñar y ofrecer tres programas académicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Diseño del documento de los programas academicos | Feb-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación al CA para su aprobación | Junio/2023 |  | 100%
|  |  |  | Presentación del documento a la secretaria de educación departamental para su aprobación | Junio/2023 |  | 100%
PROCESO: PROGRAMA ACADÉMICO: TÉCNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación del programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluación por factores: líderes de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. (Acreditación) | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | Llevar dos programas existentes a nivel de formación superiores Tecnólogos (Seguridad, Prevención) | Apoyar el diseño del documento maestro por para el ciclo tecnológico del programa Técnica profesional en Seguridad Industrial, para ser presentado al MEN | Dic/2023 |  |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario - Congreso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Celebrar el dia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Abril/2023 |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Puesta en marcha del modelo de evaluación y seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo/2023 | 100%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas académicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajar un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los Semilleros de Investigación y Proyección Social | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer encuentro de investigación desde el aula, con Instituciones de Educación Media formadoras de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Proceso de Proyección social y Extensión) | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROGRAMA ACADEMICO: TECNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación del programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluacion por factores: lideres de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. (Acreditación) | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | llevar dos programas existentes a nivel de formación superiores Tecnologos (Seguridad, Prevención) | Diseñar el documento maestro por para el ciclo tecnologico del programa Tecnico profesional en Prevención de Riesgos Laborales, para ser presentado al MEN | Sep/2023 |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario - Congreso sobre Seguridad y Salud en el Trabajo | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Celebrar el dia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Abril/2023 |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Puesta en marcha del modelo de evaluación y seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas academicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajarr un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación y proyección social | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer ncuentros de investigación desde el aula, con IEM formadores de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROGRAMA ACADEMICO: CONTABLE
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluación por factores: líderes de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | llevar tres programas existentes a nivel de formación superiores Universitario (Ambiental, Agroindustria, Contabilidad) | Apoyar el diseño del documento maestro por para el ciclo universitario del programa academico de contabilidad, para ser presentado al MEN | Dic/2023 |  |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario sobre tematicas contables y financieras | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo/2023 | 100%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas academicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajar un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer encuentro de investigación desde el aula, con Instituciones de Educación Media formadoras de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Proceso de Proyección social y Extensión) | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROGRAMA ACADEMICO: GESTIÓN AMBIENTAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluación por factores: líderes de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | llevar tres programas existentes a nivel de formación superiores Universitario (Ambiental, Agroindustria, Contabilidad) | Apoyar el diseño del documento maestro por para el ciclo universitario del programa academico de Gestión ambiental, para ser presentado al MEN | Dic/2023 |  |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario sobre tematicas ambientales | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo/2023 | 100%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas academicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajar un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer encuentro de investigación desde el aula, con Instituciones de Educación Media formadoras de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Proceso de Proyección social y Extensión) | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROGRAMA ACADEMICO: MINERIA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluación por factores: líderes de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | llevar tres programas existentes a nivel de formación superiores Universitario (Ambiental, Agroindustria, Contabilidad) | Apoyar el diseño del documento maestro por para el ciclo universitario del programa academico de , para ser presentado al MEN | Dic/2023 |  |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario sobre tematicas ambientales | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo/2023 | 100%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas academicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajar un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer encuentro de investigación desde el aula, con Instituciones de Educación Media formadoras de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Proceso de Proyección social y Extensión) | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROGRAMA ACADEMICO: TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Iniciar la autoevaluación con cada uno de doce los factores definidos en el acuerdo 002, según los grupos de trabajo conformados | Marzo-Jun/2023 | 50% | 50%
|  |  |  | Consolidar los resultados en la matriz de autoevaluación | Abril-julio/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Socializar los resultados de la autoevaluación por factores: líderes de proceso y responsables de programa | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Diseñar el plan de mejoramiento para los factores que obtuvieron valoración baja | Julio/2023 |  |  | 100%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | llevar tres programas existentes a nivel de formación superiores Universitario (Ambiental, Agroindustria, Contabilidad) | Apoyar el diseño del documento maestro por para el ciclo tecnologo y universitario del programa Técnico profesional en producción agroindustrial de alimentos, para ser presentado al MEN | Dic/2023 |  |  |  | 100%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación de comité curricular por programa academico | Presentación de proyecto de acuerdo del comité curricular, al CA para su aprobación | Feb/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar un seminario sobre tematicas contables y financieras | Nov/2023 |  |  |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento | Socialización, ajustes y aprobación por el Consejo Académico | Marzo/2023 | 100%
|  | Flexibilización del trabajo académico | Apoyo con la virtualidad para los diferentes programas academicos | Definir los cursos contemplados en el plan de estudio, que según sus contenidos, se pueden trabajar un porcentaje virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Presentación ante el CA para la aprobación de los cursos a trabajar virtualmente | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Presentar al proceso de acreditación la actualización de los criterios - Item para la evaluación docente | Marzo/2023 | 100%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Suscripción del plan de mejorameinto con los docentes, que requieran acciones de mejora | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar el tercer encuentro de investigación desde el aula, con Instituciones de Educación Media formadoras de investigadores | Oct/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Proceso de Proyección social y Extensión) | Acompañamiento a Proyección Social para la creación, socialización y puesta en marcha de los semilleros | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EMPRENDIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | Programa de emprendimiento con la Unidad Agroindustrial | Implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los productos de la Unidad Agroindustrial | Implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los productos de la Unidad Agroindustrial | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Fortalecer el dominio en una lengua extranjera | Lograr que el 40% de los docentes de planta dominen el nivel B1 una lengua extranjera | Multilingüismo Curso de una segunda lengua | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar un evento para el fortalecimiento de la catedra Ingles con todos los programas academicos | Septiemb/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Jornada ludica de conocimiento glogal, estrategia cine | Feb-Sep/2023 | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO | Internacionalización del currículo | Realizar un estudio en el que se consignen los análisis realizados con los referentes internacionales para los programas académicos | Realizar una jornada de evaluación con el personal academico en su actualizacion del syllabus con la internacionalizacion del curriculo. | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Mesa de trabajo para generar actividades en curriculo, movilidad, investigacion,proyeccion social. | Febreo-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Ajustar el currículo de los programas académicos conforme al estudio sobre los referentes internacionales | Integrar el proceso de internacionalizacion con el apoyo de la estratregia de moviida virtial y/o presencial de la RCI | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Estrategias para el desarrollo de competencia globales de los curriculos en los programas academicos institucionales | Feb-Mar/2023 | 100%
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA |  |  | Capacitación a docente y estudiantes en el area de internacionalización | Jun/Dic-2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Capacitacion para docentes conocimiento en clases espejo y open space con el apoyo de otras IES | Abril-Octubre/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Actividad lúdica - Encuentro Multicultural academico con docentes y estudiantes internacionalización en casa | Agosto/2023 |  |  | 100%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA | Movilidad académica | Incrementar el número de encuentros nacionales e internacionales de internacionalización e investigación en que participan docentes y estudiantes | Participar en encuentros convocados por la institucion y por las demas IES. Ruta Académica nacional | Ene-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar Reuniones con las redes e IES en convenios, para mesas de trabajo y desarrollo del plan de acción de cada convenio | Ene-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Lograr que un estudiante y un docente estén en intercambio con IES técnica a nivel internacional | Realizar intercambio de movilidad entrante con estudiantes y Docente (Virtual y/o presencial) | Jul-Dic/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar intercambio de movilidad saliente con estudiantes y Docente (Virtual y/o presencial) | Jul-Dic/2023 |  |  | 100%
|  | Internacionalización-investigación -extensión | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación | Realizar un congreso nacional e internacional por programa academico y/o en general | Septie/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar Seminarios nacional e internacional por programa academico y/o en general | Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Desarrollar talleres nacional e internacional por programa academico y/o en general | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  |  | Realizar foro y/o seminarios nacional e internacional por programa academico y/o en general | Junio-Dic/2023 |  | 100%
|  |  |  | Realizar un Conversatorio nacional e internacional por programa academico y/o en general | Noviemb/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional | Celebración del dia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Celebración del dia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo | Abril/2023 |  | 100%
|  |  |  | Encuentro de Buenas Practicas de las IES sobre SST | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  |  | Tercer (3°) Encuentro de investigadores SST | Noviemb/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Orientar a docentes para el desarrollo de clases espejo y open space de las redes y alianza con las IES | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Incentivar a docentes para el desarrollo de proyectos de extensión en conjuntos entre IES | Enero-Nov/2023 | 50% |  |  | 50%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO | Gestión de Internacionalización | Implementar y consolidar el proceso de internacionalización | Visibilidad institucional ,alianzas Y Afiliaciones a redes y convenio. AUALPCI, RCI, MUEVETE POR LA COSTA | Febrero/2023 | 100%
|  |  |  | Asesorias a estudiantes, docentes y administrativos para participar en eventos por convenio con redes e IES. Cooperación internacional y desarrollo | Feb-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Crear el "Centro intercultural y bilingüismo Indigena somos todos" | Mayo-Agosto/2023 |  | 50% | 50%
|  |  |  | Gestionar convenios y alianzas | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Participar en la Semana de Internacional nodo caribe de la RCI | Octubre/2023 |  |  |  | 100%
PROCESO: INVESTIGACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | AMBIENTES FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE APRENDIZAJE | Recursos Informáticos | Adquisición del Software Antiplagio | Adquisición del Software Antiplagio | Marzo/2023 | 100%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Sensibilizar a la comunidad estudiantil para la participación de los semilleros de investigación | Sensibilizar a la comunidad estudiantil para la participación de los semilleros de investigación | Febrero-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Realizar encuentros de investigación desde el aula para fortalecer las competencias comunicativas (Ponencias, tecnica oral) | Mayo-Oct/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Cumplir con el 10% 15% de la población estudiantil que participan en investigación y semilleros de investigación | Cumplir con el 15% de la población estudiantil que participan en investigación y semilleros de investigación | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Vinculación de los estudiantes en situación de discapacidad a los semilleros de investigación | Vinculación de los estudiantes en situación de discapacidad a los semilleros de investigación | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar eventos para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Realizar eventos para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los semilleros de investigación | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los semilleros de investigación | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar convocatoria para el apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | Realizar convocatoria para el apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | Agosto/2023 |  |  | 100%
|  | Fortalecimiento del Sistema de Investigación | Fortalecer del desarrollo científico y tecnológico del INFOTEP (Cursos MOOC por programas academicos) | Fortalecer del desarrollo científico y tecnológico del INFOTEP (Cursos MOOC por programas academicos) | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Desarrollo de proyectos que fomenten la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad | Desarrollo de proyectos que fomenten la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar proyectos de investigación colaborativos con otras IES para su publicación | Desarrollar proyectos de investigación colaborativos con otras IES para su publicación | Abril-Dic/2023 |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Implementación de un Software para fortalecer los procesos investigativos | Implementación de un Software para fortalecer los procesos investigativos | Febrero/2023 | 100%
|  | Fortalecer grupos de investigación | Categorizar los actuales grupos de investigación | Categorizar los actuales grupos de investigación | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los grupos de investigación | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los grupos de investigación | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecimiento de grupos de investigación; a través de procesos de capacitación periodica | Fortalecimiento de grupos de investigación; a través de procesos de capacitación periodica | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Procesos de financiación de proyectos con el desarrollo de convocatoria | Procesos de financiación de proyectos con el desarrollo de convocatoria | Agosto/2023 |  |  | 100%
|  |  | Conformar un grupo de investigación con el personal administrativo | Conformar un grupo de investigación con el personal administrativo | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Divulgación de la investigación | Divulgación resultados de los procesos de investigación en revistas reconocidas e indexadas | Divulgación resultados de los procesos de investigación en revistas reconocidas e indexadas | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Participacipación en eventos académicos e investigativos | Participacipación en eventos académicos e investigativos | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar anualmente una Jornada-semana de Investigación | Realizar anualmente una Jornada-semana de Investigación | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  | Gestionar e implementar la indexación de la revista prospectiva | Gestionar e implementar la indexación de la revista prospectiva | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Realizar un boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Realizar un boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Diciembre/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Elaborar y publicar artículos productos de las investigaciones de los docentes | Elaborar y publicar artículos productos de las investigaciones de los docentes | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Publicar ponencias realizadas por los docentes | Publicar ponencias realizadas por los docentes | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Publicar libros de textos desarrollados por los docentes | Publicar libros de textos desarrollados por los docentes | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA | Internacionalización - investigación -extensión | Realizar encuentro nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | Realizar encuentro nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | Octubre/2023 |  |  | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Integración de egresados con la institución | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Educación Inclusiva e Intercultural | Consolidar e implementar la política de educación inclusiva e intercultural | Consolidar e implementar la política de educación inclusiva e intercultural | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de educación inclusiva | Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de educación inclusiva | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Incentivos a la productividad | Diseñar y ejecutar un plan de incentivo para la productividad de los docentes | Diseñar y ejecutar un plan de incentivo para la productividad de los docentes | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Incentivar y orientar estímulos a la excelencia, en las áreas de la docencia, la investigación y la extensión | Incentivar y orientar estímulos a la excelencia, en las áreas de la docencia, la investigación y la extensión | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL | Apoyo socioeconómico a estudiantes | Consolidar e implementar programas de apoyo económico para los grupos más vulnerables (Plan Padrino) | Consolidar e implementar programas de apoyo económico para los grupos más vulnerables (Plan Padrino) | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar una jornada por semestre de socialización de la política de subsidios y estímulos | Realizar una jornada por semestre de socialización de la política de subsidios y estímulos | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Atender del 100% de los estudiantes beneficiarios de política de subsidios y estímulos | Atender del 100% de los estudiantes beneficiarios de política de subsidios y estímulos | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Apoyar con el subsidio de alimentación a estudiantes más vulnerables del área rural, urbana y municipios del area de influencia y de mayor riesgo socioeconómico | Apoyar con el subsidio de alimentación a estudiantes más vulnerables del área rural, urbana y municipios del area de influencia y de mayor riesgo socioeconómico | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Apoyar con el subsidio de transporte a los estudiantes del área rural y municipios del area de influencia, y de mayor riesgo socioeconómico | Apoyar con el subsidio de transporte a los estudiantes del área rural y municipios del area de influencia, y de mayor riesgo socioeconómico | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Apoyo financiero a estudiantes con los programa del gobierno para la matricula financiera | Apoyo financiero a estudiantes con los programa del gobierno para la matricula financiera | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Apoyo en la matricula financiera a estudiantes con el programa del gobierno Generación-E | Apoyo en la matricula financiera a estudiantes con el programa del gobierno Generación-E | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  | Preparación para el ingreso e inducción | Realizar una caracterización a los nuevos estudiantes identificando debilidades académicas y socieconomica | Realizar una caracterización a los nuevos estudiantes identificando debilidades académicas y socieconomica | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Organizar una jornada de inducción por semestre a los nuevos estudiantes | Organizar una jornada de inducción por semestre a los nuevos estudiantes | Febrero-Julio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Diseñar y ejecutar un programa de apoyo para fortalecer las competencias académicas | Diseñar y ejecutar un programa de apoyo para fortalecer las competencias académicas | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Apoyo a la Permanencia y graduación | Implementación del Software de permanencia con calidad | Implementación del Software de permanencia con calidad | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
|  |  | Crear e implementar estrategias para fomentar la graduación de los estudiantes | Crear e implementar estrategias para fomentar la graduación de los estudiantes | Mayo-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  | Monitoreo y acompañamiento a la población estudiantil con riesgos de deserción | Fortalecer el programas de tutorías académicas para el refuerzo academico estudiantil | Fortalecer el programas de tutorías académicas para el refuerzo academico estudiantil | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer la estrategia de visitas domiciliarias a estudiantes con mayor riesgo de deserción | Fortalecer la estrategia de visitas domiciliarias a estudiantes con mayor riesgo de deserción | Abril-Nov/2023 |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Manejar adecuadamente del sistema de información SPADIES | Manejar adecuadamente del sistema de información SPADIES | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Habilitación de un espacio fisico acondicionado para la estancia de los estudiantes de programas nocturno que reciden en otros municipios y zona rural | Habilitación de un espacio fisico acondicionado para la estancia de los estudiantes de programas nocturno que reciden en otros municipios y zona rural | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL | Servicios de Salud | Realizar jornadas de medidas de prevención en salud a la comunidad infoteista por año | Realizar jornadas de medidas de prevención en salud a la comunidad infoteista por año | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar los examenes ocupacionales al personal administrativo y docentes | Realizar los examenes ocupacionales al personal administrativo y docentes | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Institucionalizar el programa SCADIR (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) | Institucionalizar el programa SCADIR (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Servicio de atención Psicológica | Orientar a la comunidad infoteista que soliciten el servicio de atención psicológica | Orientar a la comunidad infoteista que soliciten el servicio de atención psicológica | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar talleres de orientación psicológica por año | Realizar talleres de orientación psicológica por año | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar talleres de prevención en temáticas como: Salud mental, Prevención en consumo de SPA, derechos sexuales y reproductivos y prevención en ITS, Ludopatia | Desarrollar talleres de prevención en temáticas como: Salud mental, Prevención en consumo de SPA, derechos sexuales y reproductivos y prevención en ITS, Ludopatia | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Fortalecimiento de las expresiones artisticas y culturales | Realizar una jornada cultural y recreativa por semestre. | Realizar una jornada cultural y recreativa por semestre. | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer los grupos de las expresiones artísticas y culturales (Danza, Teatro, Tambora, musica) | Fortalecer los grupos de las expresiones artísticas y culturales (Danza, Teatro, Tambora, musica) | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar una semana deportiva y cultural por año | Realizar una semana deportiva y cultural por año | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar las tarde de bienestar institucional | Realizar las tarde de bienestar institucional | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actividadad recreativa, fisica y deportiva | organizar y ejecutar dos jornadas deportivas por semestre | organizar y ejecutar dos jornadas deportivas por semestre | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer las disciplinas deportivas para la formación integral del estudiante | Fortalecer las disciplinas deportivas para la formación integral del estudiante | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Integrar a todos los actores institucionales en la participación de las actividades deportivas | Integrar a todos los actores institucionales en la participación de las actividades deportivas | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar espacios de formación al personal de bienestar institucional | Desarrollar espacios de formación al personal de bienestar institucional | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar eventos de integración y esparcimiento en la comunidad estudiantil | Realizar eventos de integración y esparcimiento en la comunidad estudiantil | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Diciembre/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  | Educación inclusiva | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Marzo-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL Y EGRESADOS
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Marketing para la promoción de los programas | Formular una estrategia anual de marketing para la promoción de la oferta academica | Formular una estrategia anual de marketing para la promoción de la oferta academica | Febrero/2023 | 100%
|  |  | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EFECTIVIDAD DE LAS RELACIÓN INTERINSTITUCIONALES | Fortalecimiento en la interacción institución-sector externo | Revisar y actualizar los convenios con el sector productivo externo público y privado | Revisar y actualizar los convenios con el sector productivo externo público y privado | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Diseñar y ofertar un portafolio de servicios institucionales para el sector publico y privado | Diseñar y ofertar un portafolio de servicios institucionales para el sector publico y privado | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar encuentros anuales con el sector productivo | Desarrollar encuentros anuales con el sector productivo | Mayo-Octubre/2023 |  | 50% | 50%
|  |  | Generar nuevas alianzas y convenios con los gremios y actores del sector productivo | Generar nuevas alianzas y convenios con los gremios y actores del sector productivo | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer las Redes de Integración institucionales | Fortalecer las Redes de Integración institucionales | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Educación continuada | Ofrecer anualmente programas de formación continuada | Ofrecer anualmente programas de formación continuada | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano | Diseñar y ofrecer cinco programas académicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Diseñar cinco programas académicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Centro Multicultural | Creación y consolidación de un Centro Multicultural | Creación y consolidación de un Centro Multicultural | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Foros Temáticos | Desarrollar semestralmente foros sobre problemáticas relevantes en el entorno | Desarrollar semestralmente foros sobre problemáticas relevantes en el entorno | Abril-Octubre/2023 |  | 50% | 50%
|  | Proyectos sociales | Desarrollar Proyectos Sociales con la participación de la Comunidad | Desarrollar Proyectos Sociales con la participación de la Comunidad | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Fortalecer la integración institución comunidad | Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad | Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Creación de Semilleros de Proyección Social (Por programa academico) | Creación de Semilleros de Proyección Social (Por programa academico) | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | IMAGEN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la imagen institucional | Actualizar y divulgar el Portafolio de servicios institucional | Actualizar y divulgar el Portafolio de servicios institucional | Feb-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL Y EGRESADOS
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Seguimiento y monitoreo a Egresados | Actualizar y mantener la base de datos de los egresados | Actualizar y mantener la base de datos de los egresados | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Sistematizar la base de datos para el registro de información de los egresados | Sistematizar la base de datos para el registro de información de los egresados | Febrero-Junio/2023 | 50% | 50%
|  |  | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Formalización del proceso de egresados en el SGC | Formalización del proceso de egresados en el SGC | Febrero-Junio/2023 | 50% | 50%
|  | Estímulos e incentivos a Egresados | Ofrecer eventos de capacitación y/o actualización y reconocimiento dirijido a los egresados | Ofrecer eventos de capacitación y/o actualización y reconocimiento dirijido a los egresados | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Integración de egresados con la institución | Reactivar la asociación de egresados | Reactivar la asociación de egresados | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer las estrategias de integración de los egresados a las actividades propias de la Institución | Fortalecer las estrategias de integración de los egresados a las actividades propias de la Institución | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Programa de apoyo a egresados en la búsqueda laboral | Organizar un banco de hojas de vidas de egresados | Organizar un banco de hojas de vidas de egresados | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Vincular la institución a la Bolsa de Empleo para el favorecimiento de los egresados | Vincular la institución a la Bolsa de Empleo para el favorecimiento de los egresados | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Apoyar la vinculación y ubicación de los egresados a la vida laboral con la divulgación de las necesidades laborales de la región y el pais | Apoyar la vinculación y ubicación de los egresados a la vida laboral con la divulgación de las necesidades laborales de la región y el pais | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Pertinencias de las competencias de los egresados | Realizar Visitas a las empresas empleadoras | Realizar Visitas a las empresas empleadoras | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar cada dos años un encuentro entre egresados y el sector productivo para identificar la pertinencia de los programas academicos y hacer los ajustes necesarios | Realizar cada dos años un encuentro entre egresados y el sector productivo para identificar la pertinencia de los programas academicos y hacer los ajustes necesarios | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Aplicar herramientas (encuestas) a egresados para determinar la pertinencia del programa académicos y validar las competencias | Aplicar herramientas (encuestas) a egresados para determinar la pertinencia del programa académicos y validar las competencias | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Vincular a los egresados a los procesos de autoevaluación | Vincular a los egresados a los procesos de autoevaluación | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Vincular a los egresados actualización de los currículos | Vincular a los egresados actualización de los currículos | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL | Apoyo a la Permanencia y graduación | Crear e implementar estrategias para fomentar la graduación de los estudiantes | Crear e implementar estrategias para fomentar la graduación de los estudiantes | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: EMPRENDIMIENTO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EMPRENDIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | Fomento al Emprendimiento | Desarrollar anualmente la convocatoria para el desarrollo y financiación de proyectos de capital semilla para estudiantes y egresados | Desarrollar anualmente la convocatoria para el desarrollo y financiación de proyectos de capital semilla para estudiantes y egresados | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Participar en giras tecnicas de emprendimeinto a nivel nacional e internacional. Estudiantes y docentes | Participar en giras tecnicas de emprendimeinto a nivel nacional e internacional. Estudiantes y docentes | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecer las competencias emprendedoras de los estudiantes con talleres y capacitación (1 por semestre) | Fortalecer las competencias emprendedoras de los estudiantes con talleres y capacitación (1 por semestre) | Marzo-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Desarrollar capacitación y formación al equipo de asesores del centro de emprendimeinto | Desarrollar capacitación y formación al equipo de asesores del centro de emprendimeinto | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Consolidar las alianzas externas con Camara de Comercio, SENA y otras entidades | Consolidar las alianzas externas con Camara de Comercio, SENA y otras entidades | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
|  |  | Realizar el programa Guajira Crea y Emprende Jóvenes | Realizar el programa Guajira Crea y Emprende Jóvenes | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Establecer con el apoyo del SENA todos los procesos y requerimientos de infraestructura y logística y humanas que demande la unidad de emprendimiento | Establecer con el apoyo del SENA todos los procesos y requerimientos de infraestructura y logística y humanas que demande la unidad de emprendimiento | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
|  |  | Participar en la convocatoria del Fondo Emprender | Participar en la convocatoria del Fondo Emprender | Mayo-Dic/2023 |  | 33% | 34% | 33%
|  | Feria Empresarial | Desarrollar semestralmente la feria de emprendimiento con estudiantes | Desarrollar semestralmente la feria de emprendimiento con estudiantes | Junio-Nov/2023 |  | 50% |  | 50%
|  | Programa de emprendimiento con la Unidad Agroindustrial | Implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los productos de la Unidad Agroindustrial | Implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los productos de la Unidad Agroindustrial | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Fortalecer la integración institución comunidad | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDACTICOS
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | AMBIENTES FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE APRENDIZAJE | Recursos bibliográficos | Actualización y Adquisición de los Servicios de Biblioteca virtual anualmente. Bases de datos | Llevar el control estadistico de los usuarios y uso de las colecciones | Enero-Dic/2022 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar revisión de los libros, conocer su estado y programar mantenimiento | Enero-Dic/2022 | 50% |  | 50%
|  |  |  | Aplicar la evaluación del servicio de percepción del usuarios y realizar el diagnostico de satisfacción del cliente | Abril-Dic/2022 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Programar reuniones con el comité de Biblioteca | Enero-Dic/2022 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Incrementar semestralmente en un 10% los recursos bibliográficos existentes | Solicitar a los responsables de programas academicos las necesidades en materia bibliografica y remitir al proceso de compras y mantenimiento | Enero-Junio/2022 | 50% |  | 50%
|  |  |  | Registrar, catalogar y clasificar los fondos bibliograficos que llegan a la biblioteca | Agosto-Dic/2022 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Actualizar el Inventario del material bibliografico de acuerdo al suministro | Agosto-Dic/2022 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Divulgar las nuevas adquisiciones a la comunidad academica | Agosto-Dic/2022 |  |  | 50% | 50%
PROCESO: ADMISION, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Organización y Gestión de los Sistemas de Información | Adqusición de un nuevo sistema de gestión academica | Ajustes a la plataforma academica institucional | Febrero/2023 | 100%
|  |  |  | Sistema de seguridad de documentos oficiales emitidos por la Institución | Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Automatización de Chatboot para la dependencia de Registro y Control Académico | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  | Formación para la operatividad del nuevo sistema de información | Formación para la operatividad del nuevo sistema de información | Febrero-Octubre/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: SABER TyT
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Saber TyT | Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento para mejores resultados en las pruebas SABER TyT | Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento para mejores resultados en las pruebas SABER TyT | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Organizar los resultados institucionales por competencias | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Fortalecimeinto de la competencia genericas | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar sumilacros de pruebas desde el primer semestre academico | Realizar sumilacros de pruebas desde el primer semestre academico | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: ACREDITACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Fortalecimiento de la cultura de autoevaluacion | Realizar procesos de autoevaluación de todos programas académicos. | Realizar procesos de autoevaluación de todos programas académicos. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Divulgar y Socializar los resultados de la autoevaluaciones. | Febrero-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Diseñar y ejecutar planes mejoramientos. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento. | Realizar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fomentar la cultura de auteovaluación y autorregulación, con talleres y capacitaciones. | Fomentar la cultura de auteovaluación y autorregulación, con talleres y capacitaciones. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Acreditación de Programas | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Realizar procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de todos los programas académicos. | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Presentar el documento de las condiciones iniciales ante el CNA | Presentar el documento de las condiciones iniciales ante el CNA | Septiembre-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Solicitar la acreditación de tres programas academicos | Solicitar la acreditación de tres programas academicos | Septiembre-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Consolidar un grupo asesor para la autoevluación, acreditación y procesos academicos. | Consolidar un grupo asesor para la autoevluación, acreditación y procesos academicos. | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Revisar y actualizar las politicas, normas y procedimientos de evaluación docente | Febrero-Junio/2023 | 50% | 50%
|  |  | Realizar semestralmente la evaluación docente | Realizar semestralmente la evaluación docente | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Formular, implementar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Pertinencias de las competencias de los egresados | Vincular a los egresados a los procesos de autoevaluación | Vincular a los egresados a los procesos de autoevaluación | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: COMPRAS Y MANTENIMIENTO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Formular y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web institucional y en el SECOP | Enero/2023 | 100%
|  |  |  | Actualizar y Publicar el Plan Anual de Mantenimiento en la pagina web institucional | Enero/2023 | 100%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar seguimiento y control al del Plan Anual de Adquisiciones | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar seguimiento y control al Plan Anual de Mantenimiento | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualizar el Inventario de bienes | Enero-Febrero/2023 | 100%
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Implementar del Programa de Gestión Documental | Seguimiento y control al proceso de gestion documental. | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | Diseño del cronograma de la transferencia | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Recepción de transferencia y archivo de expediente | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Acompañamiento a los procesos para los temas de archivo y gestión documental | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Implementación de los instrumentos archivisticos | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Plan Institucional de Archivos –PINAR | Actualización del PINAR | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Ejecución de la primera etapa del PINAR | Abril-Dic/2023 |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Plan de Conservación Documental | Limpieza de la bodega del archivo central | Enero-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Fumigación de la bodega del archivo central | Julio-Dic/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Solicitud de los materiales de conservación documental (Cajas y Carpetas desacificadas) | Enero-Junio/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Plan de Preservación Digital | Copias de Seguridad de la información de Gestión Documental en la Nube | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Política de Gestión documental | Implementar y ejecutar la Política de Gestión documental | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ventanilla Unica. Software | Sensibilización a los lideres de procesos en el tema de gestión documental y software de ventanilla única | Enero-Marzo/2023 | 100%
PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Educación inclusiva | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Socialización de la nueva guia para la caracterización de grupos de valor | Febrero/2023 | 100%
|  |  |  | Actualización del documento de caracterización ciudadana y grupos de valor | Junio/2023 |  | 100%
|  |  |  | Actualización del autodiagnóstico de atención al ciudadano de acuerdo al modelo integrado de planeación. | Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Actualizar la caracterización del ciudadano articulado con Bienestar institucional - Permanencia con calidad | Jul-Sep/2023 |  |  | 100%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Realizar y presentar a la Mesa tecnica los informe consolidades de PQRSD | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Socialización de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno a docentes y estudiantes de primer semestre | Enero-Sep/2023 | 50% |  | 50%
|  |  |  | Aplicación de la encuesta de satisfación del cliente | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Aplicación de la encuesta de percepción del cliente | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Divulgación de Informe de resultados de las encuentas de satisfación y percepción del cliente | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Traducir en Lenguaje claro los siguientes tipo de documentos Guias, Formatos, Manuales, Normas, Respuestas a PQRSD | Oct-Dic/2023 |  |  |  | 100%
PROCESO: TALENTO HUMANO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Fortalecer el dominio en una segunda lengua | Implementación de programas de formación para una segunda lengua en estudiantes, docentes y administrativos | Implementación de programas de formación para una segunda lengua en estudiantes, docentes y administrativos | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Organización y Gestión de los Sistemas de Información | Capacitación en la sistematización, análisis e interpretación de la información estadística. | Capacitación en la sistematización, análisis e interpretación de la información estadística. | Mayo-Sept/2023 |  | 50% | 50%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Educación Inclusiva e Intercultural | Capacitación al personal administrativo y docentes en lenguaje de señas | Capacitación al personal administrativo y docentes en lenguaje de señas | Agosto-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Formación docentes | Implementar un Plan de capacitación para los Docentes | Implementar un Plan de capacitación para los Docentes | Enero-Nov/2022 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar una convocatoria anual para definir el apoyo para la formación a docente | Realizar una convocatoria anual para definir el apoyo para la formación a docente | Enero/2022 | 100%
|  | Actualización y capacitación docente | Realizar cursos de actualización a docentes por programas academico | Realizar cursos de actualización a docentes por programas academico | Enero-Nov/2022 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ejecutar programa para potencializar el uso de herramientas ofimaticas, software y nuevas tecnologias por los docentes | Ejecutar programa para potencializar el uso de herramientas ofimaticas, software y nuevas tecnologias por los docentes | Enero-Agosto/2022 | 50% |  | 50%
|  | Formulación e implementación del Plan de relevo generacional de docentes | Desarrollar e implementar un plan de relevo generacional | Desarrollar e implementar un plan de relevo generacional | Enero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Incentivos a la productividad | Diseñar y ejecutar un plan de incentivo para la productividad de los docentes | Diseñar y ejecutar un plan de incentivo para la productividad de los docentes | Enero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Incentivar y orientar estímulos a la excelencia, en las áreas de la docencia, la investigación y la extensión | Incentivar y orientar estímulos a la excelencia, en las áreas de la docencia, la investigación y la extensión | Febrero-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL | Servicios de Salud | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar los examenes ocupacionales al personal administrativo y docentes | Realizar los examenes ocupacionales al personal administrativo y docentes | Abril/2023 |  | 100%
|  |  | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Institucionalizar el programa SCADIR (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) | Institucionalizar el programa SCADIR (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Clima Organizacional | Implementar proyectos que contribuyan a la consolidación del sentido de pertenencia | Implementar proyectos que contribuyan a la consolidación del sentido de pertenencia | Marzo-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Medicion del clima laboral para el desarrollo y mejorameinto de la cultura organizacional | Medicion del clima laboral para el desarrollo y mejorameinto de la cultura organizacional | Octubre-Dic/2023 |  |  |  | 100%
|  | Desarrollo del Talento Humano | Implementar políticas de desarrollo del talento humano INFOTEISTA | Implementar políticas de desarrollo del talento humano INFOTEISTA | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Organización Emocional | Realizar jornadas y eventos para la apropiación del codigo de integridad | Realizar jornadas y eventos para la apropiación del codigo de integridad | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Cualificación del personal administrativo | Apoyar para la formación en postgrado al personal administrativo | Apoyar para la formación en postgrado al personal administrativo | Febrero-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar capacitación y actualización a los funcionarios | Realizar capacitación y actualización a los funcionarios | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
| CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Junio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  | Valores institucionales | Promover y consolidar, con talleres y jornadas ludicas, los valores del Código de Integridad; en la comunidad Institucional | Promover y consolidar, con talleres y jornadas ludicas, los valores del Código de Integridad; en la comunidad Institucional | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Educación inclusiva | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Capacitación en lenguaje de señas para atender a población con discapacidad sorda | Capacitación en lenguaje de señas para atender a población con discapacidad sorda | Julio-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Marzo-Nov/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Febrero-Sept/2023 | 50% |  | 50%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Formular los planes integrados al MIPG | Enero/2023 | 100%
|  |  |  | Ejecutar los planes integrados al MIPG | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Enero/2023 | 100%
|  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular y Ejecutar el Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular y Ejecutar el Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Articulación de los sistemas de gestión existentes en la Institución (Calidad, MIPG, Academico, SST, Ambiental) | Articulación de las normas ISO 45001 y ISO 14001 con la ISO 9001:2015 | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Articulación de los sistemas de gestión de Calidad, MIPG, Academico, SST, Ambiental) | Mayo/2023 |  | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Seguimiento y monitoreo a Egresados | Formalización del proceso de egresados en el SGC | Solicitar a ICONTEC la propuesta para la implementación | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  |  | Capacitación a los procesos para la apropiación de las normas | Junio/2023 |  | 100%
|  |  |  | Implementar y adoctar las nuevas normas | Julio/2023 |  |  | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | Gestión Ambiental | Formalización del proceso de Gestión ambiental en el SGC | Solicitar a ICONTEC la propuesta para la implementación | Mayo/2023 |  | 100%
|  |  |  | Capacitación a los procesos para la apropiación de las normas | Junio/2023 |  | 100%
|  |  |  | Implementar y adoctar las nuevas normas | Julio/2023 |  |  | 100%
|  |  | Actualizar los elementos estrategicos institucionales en materia ambiental | Actualizar los elementos estrategicos institucionales en materia ambiental | Agosto/2023 |  |  | 100%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Sistema de Gestión de Calidad | Desarrollar el programa anual de auditorias internas y externas | Formular y construir el programa anual de auditoria internas y externas | Agosto/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Socializar el programa anual de auditorias | Agosto/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar la auditoria interna | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar la Auditoria Externa-ICONTEC | Octubre/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora | Levantar acciones correctivas provenientes de los hallazgos de la auditoria | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Formular los planes de acción de mejora | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Suscribir los planes de acción de mejora con los responsables de procesos del SIGC | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Informe Final de Auditoria | Emitir el informe final de auditoria | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Socializar los resultados y el informe final de auditorias a la dirección y a los procesos - CIGD | Septiembre/2023 |  |  | 100%
|  |  | Reunión Revisión por la Dirección con los Responsables de procesos del SIGC | Preparar y realizar la Revisión por la Dirección anual con la alta dirección y procesos del SIGC | Octubre/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Convertir las acciones correctivas definidas en la Revisión por la Dirección en No Comformidades | Octubre/2023 |  |  |  | 100%
|  |  | Control y seguimiento | Realizar Control y seguimiento a las No Conformidades / Gestión de Acciones para la Mejora Continua | Marzo-Agosto/2023 | 33% | 33% | 34%
PROCESO: CONTROL INTERNO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | Abril-Dic/2023 |  | 33% | 34% | 33%
|  |  |  | Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno según lo establezca la normatividad vigente | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar Seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos por procesos como insumo para la toma de decisiones | Julio-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar el informe de la evaluación y seguimiento de audiencia publica de rendición de cuentas | Julio-Sep/2023 |  | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar la evaluación de desempeño de los procesos institucionales de acuerdo a la normatividad vigente | Abril-Junio/2023 |  | 100%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar el informe pormenorizado de control interno | Enero-Dic/2023 | 33% | 33% |  | 34%
|  |  |  | Desarrollar el informe solicitado por la Camara de Representantes | Abril-Junio/2023 |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar el Informe Ejecutivo de Control Interno | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Elaboración del informe de control interno Contables | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Generación de Informe de Derechos de Autor | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento al Plan Indicativo | Octubre-Dic/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Segumiento a los planes de acción por procesos | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al plan anual de adquisiciones y compras | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional - PDI | Octubre-Dic/2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los Informe de PQRSD | Abril-Dic/2023 |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de los reportes de información a los diferentes entes de control | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  | Sistema de Gestión de Control Interno | Desarrollar el programa anual de auditorias internas y externas | Formular y desarrollar el Plan Anual de Auditoria Interna para evaluar la gestión institucional. | Enero-Marzo/2023 | 100%
|  |  |  | Realizar la Auditoria Interna | Abril-Septiembre/2023 |  | 50% | 50%
|  |  |  | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias | Julio-Sep/2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los planes de mejoramientos suscrictos por procesos | Octubre-Dic/2023 |  |  |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Implementación de las politicas integradas al MIPG | Asesorar al 100% los asuntos jurídicos requeridos por el Rector y las distintas áreas administrativas de la entidad. | Ene - Dic 2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualización de los lineamientos que regulan la recaudación de los recursos de la entidad, que se encuentren amparados en titulo valor, por medio de los procesos de jurisdicción coactiva | Oct - Dic 2023 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Revisión de los acuerdos y resoluciones pubicadas en la pagina web institucional, link transparencia | Ene - Dic 2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Se diseñara un documento instructivo dirigido a los responsables de las dependencias de contratación y recursos humanos sobre los diferentes tipos de vinculación legal de los servidores públicos. y sus responsabilidades administrativas y legales. | Jul - Sep 2023 |  |  | 100%
|  |  |  | Actualización del comité de conciliación | Oct - Dic 2023 |  |  |  | 100%
PROCESO: SISTEMAS Y COMUNICACIONES
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | AMBIENTES FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE APRENDIZAJE | Recursos Informáticos | Implementación del repositorio institucional | Implementación del repositorio institucional | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Seguimiento y monitoreo a Egresados | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Febrero-Agosto/2023 | 50% |  | 50%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar y publicar los informes y planes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Administración de la Información Estadistica | Automatización de los tramites administrativos y academicos | Automatización de los tramites administrativos y academicos | Febrero-Agosto/2023 | 33% | 33% | 34%
|  |  | Implementar el repositorio institucional - registro de la memoria institucional | Implementar el repositorio institucional - registro de la memoria institucional | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
| IMAGEN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la imagen institucional | Organizar y Actulizar la pagina web institucional | Organizar y Actulizar la pagina web institucional | Enero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | Sistemas de Información | Implementación de Módulos Q-MELIOR (Gestión de Inventarios, Archivos, Indicadores de Gestión, Riesgos, Plan de Acción) | Implementación de Módulos Q-MELIOR (Gestión de Inventarios, Archivos, Indicadores de Gestión, Riesgos, Plan de Acción) | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
|  |  | Implementar y operativizar la intranet institucional | Implementar y operativizar la intranet institucional | Febrero-Mayo/2023 | 50% | 50%
|  |  | Sistematizar, digitalizar y racionalizar los tramites del proceso de Admisión, Registro y Control Academico | Sistematizar, digitalizar y racionalizar los tramites del proceso de Admisión, Registro y Control Academico | Febrero-Agosto/2023 | 33% | 33% | 34%
|  |  | Actualización de las bases de datos (GALE, Virtual Pro) | Actualización de las bases de datos (GALE, Virtual Pro) | Marzo/2023 | 100%
|  | Fortalecer la conectividad | Aumentar la conectividad de 60 mb a 100 mb en el Campus Institucional (10 mb anual) | Aumentar la conectividad de 60 mb a 100 mb en el Campus Institucional (10 mb anual) | Sep-Dic/2023 |  |  | 50% | 50%
|  | Servicios de Data Center | Adquisición de los servicios de DATA CENTER y Sophos | Adquisición de los servicios de DATA CENTER y Sophos | Enero-Abril/2023 | 50% | 50%
|  | Manejo de residuos tecnologicos | Proyectos de manejo de residuos tecnológicos liderado por la institución y que beneficie a empresas del entorno local | Proyectos de manejo de residuos tecnológicos liderado por la institución y que beneficie a empresas del entorno local | Agosto-Dic/2023 |  | 33% | 33% | 34%
PROCESO: SISTEMAS Y COMUNICACIONES
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Marketing para la promoción de los programas | Formular una estrategia anual de marketing para la promoción de la oferta academica | Formular una estrategia anual de marketing para la promoción de la oferta academica | Febrero-Marzo/2023 | 100%
|  |  | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EFECTIVIDAD DE LAS RELACIÓN INTERINSTITUCIONALES | Fortalecimiento en la interacción institución-sector externo | Diseñar y ofertar un portafolio de servicios institucionales para el sector publico y privado | Diseñar y ofertar un portafolio de servicios institucionales para el sector publico y privado | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | IMAGEN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la imagen institucional | Formular un plan de comunicaciones que permita el posicionamiento de la imagen institucional | Formular un plan de comunicaciones que permita el posicionamiento de la imagen institucional | Febrero/2023 | 100%
|  |  | Desarrollas las actividades contempladas en el plan de acción | Desarrollas las actividades contempladas en el plan de acción | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Diseñar e implementar estrategias de marketin digital que mejore la imagen institucional | Diseñar e implementar estrategias de marketin digital que mejore la imagen institucional | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Actualizar y divulgar el Portafolio de servicios institucional | Actualizar y divulgar el Portafolio de servicios institucional | Febrero-Dic/2023 | 25% | 25% | 25% | 25%