## INFOTEP SAN JUAN
100
5000
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 80% | En cumplimiento a esta meta, se reportó al Ministerio de Educación Nacional las necesidades sobre los temas en que la entidad requiere acompañamiento. Se envió al MEN el Plan de Asistencia Técnica el 23 de diciembre de 2021 con el listado de las políticas y temáticas específicas. El plan se asistencia técnica se actualizo con la adición de una novedad en las necesidades de acampamiento. Se solicitó el apoyo al MEN para el diseño de una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad. Esta novedad en el Plan fue reportado al Ministerio de Educación Nacional. Desde el MEN se realizó el primer acompañamiento al proceso de Comunicaciones en el que se abordó el diseño de la estrategia para promover el código de integridad a través del modelo de Brief del MEN, en el que se realizaron tres jornadas de trabajo durante el mes de marzo. Anexo como Evidencia: OT1_F07_01_Plan de Asistencia Técnica 2022. OT1_F07_02_Modelo de Brief MEN. OT1_F07_03_Comunicado Notificación PAT 2022. OT1_F07_04_Acta 15 Marzo_Asistencia Tecnica. OT1_F07_05_ Asistencia 15 Marzo_Asistencia Tecnica | 85% | 85% | En cumplimiento a esta meta, Por parte de la Institución no se requirio alguna novedad de acompañamiento, por tanto no se presento solicitud de actualización. Por otra oarte, el Ministerio de Educación Nacional ejecuto el plan de asistencia técnica conforme a las necesidades de acampamiento solicitadas previamente. Se desarrollo el apoyo para el diseño de una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad. Desde el MEN, con Paola Guzmán Vanegas y Paula Herrera Charry profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó acompañamiento al proceso de Comunicaciones en el que se abordó la ejecución de la estrategia para promover el código de integridad, en el que se realizaron jornadas de trabajo durante el segundo trimestre. Se notifico por oficio a la Dra farid Barrera la solicitud para la actualización del plan de asistencia tecnica, con la novedad de dos nuevos temas sobre los que la instutución requiere acompañamiento. Anexo como Evidencia: OT1_F07_01_Acta 19 Abril_Asistencia técnica. OT1_F07_02_Presentación_Propuestas evento de cierre. OT1_F07_03_Acta 29 Marzo_Asistencia técnica. OT1_F07_04_Oficio_Actual. Plan de Asist Tecnica. OT1_F07_05_Correo_Solicitud de Actualización |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% |  | No aplica |  |  | No aplica |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | No aplica | En reunión con los responsables de procesos y la alta dirección se organizó y se concertó la agenda para el desarrollo del cursos de Atención a Poblaciones ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. La agenda se organizó por proceso y por el número de servidores que hacen parte del proceso, definiendo en cual trimestre (Segundo, tercero o cuatro trimestre) se realizara el curso. Anexo como Evidencia: OT2_F09_01_Agenda Curso Atención a Poblaciones | 15% | 2.72% | Desde el proceso de Planeación, con el acompañamiento de los procesos de Talento Humano, comunicaciones y el rector, se realizó una campaña para que los servidores públicos de la entidad desarrollaran el curso de Atención a Poblaciones ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. A través de grupos internos de trabajo se deseñaron estrategias de promoción con los docentes y administrativos. Se diseño y se compartió con todos un video tutorial con las orientaciones para el ingreso y registro al curso. Del total de Servidores publicos de planta administrativo: 44, lograros realizar el curso 11, es decir el 25%. Y representa mas del 13% del total de la plata de personal: 81 servidores. La participación en el curso y el proceso formativo por los servidores en el curso lo realizaron en el mes de junio logrando certificarce en los primero dias de Julio. Anexo como Evidencia: OT2_F09_01_Certificados Servidores. OT2_F09_02_Tutorial_Cursos Escuela Corporativa. |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Metodologías Ágiles | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | No aplica | En reunión con los responsables de procesos y la alta dirección se organizó y se concertó la agenda para el desarrollo del cursos de Metodologías Ágiles ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. La agenda se organizó por proceso y por el número de servidores que hacen parte del proceso, definiendo en cual trimestre (Segundo, tercero o cuatro trimestre) se realizara el curso. Anexo como Evidencia: OT2_F10_01_Agenda Curso Metodologías Agiles | 15% | 2.72% | Desde el proceso de Planeación, con el acompañamiento de los procesos de Talento Humano, comunicaciones y el rector, se realizó una campaña para que los servidores públicos de la entidad desarrollaran el curso de Atención a Poblaciones ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. A través de grupos internos de trabajo se deseñaron estrategias de promoción con los docentes y administrativos. Se diseño y se compartió con todos un video tutorial con las orientaciones para el ingreso y registro al curso. Del total de Servidores publicos de planta administrativo: 44, lograros realizar el curso 12, es decir el 27%. Y representa mas del 14% del total de la plata de personal: 81 servidores. La participación en el curso y el proceso formativo por los servidores en el curso lo realizaron en el mes de junio logrando certificarce en los primero dias de Julio. Anexo como Evidencia: OT2_F10_01_Certificado-Met Agiles_Servidores. OT2_F10_02_Tutorial_Cursos Escuela Corporativa. |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | No aplica | En reunión con los responsables de procesos y la alta dirección se organizó y se concertó la agenda para el desarrollo del cursos de Analítica Institucional ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. La agenda se organizó por proceso y por el número de servidores que hacen parte del proceso, definiendo en cual trimestre (Segundo, tercero o cuatro trimestre) se realizara el curso. Anexo como Evidencia: OT2_F11_01_Agenda Curso Analítica Institucional | 15% | 0% | Desde el proceso de Planeación, con el acompañamiento de los procesos de Talento Humano, comunicaciones y el rector, se realizó una campaña para que los servidores públicos de la entidad desarrollaran el curso de Atención a Poblaciones ofrecido por la escuela corporativa de Colombia aprende. A través de grupos internos de trabajo se deseñaron estrategias de promoción con los docentes y administrativos. Se diseño y se compartió con todos un video tutorial con las orientaciones para el ingreso y registro al curso. Del total de Servidores publicos de planta administrativo: 44, lograros realizar el curso 11, es decir el 25%. Y representa mas del 13% del total de la plata de personal: 81 servidores. La participación en el curso y el proceso formativo por los servidores en el curso lo realizaron en el mes de junio logrando certificarce en los primero dias de Julio. Anexo como Evidencia: OT2_F11_01_Certific-Anal Instit_Servidores. OT2_F11_02_Tutorial_Cursos Escuela Corporativa. |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Se avanzó en esta meta, enviando un (1) proyectos de gestión al portal de rendición de cuentas del sector. Este proyectos es el que a continuación se enuncia: El INFOTEP en alianza con AGROIN, FIQUETEX Y ASOFIFON, realizo la segunda jornada de la primera gira de conocimientos 2022, que buscaba presentar los avances en el aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos del fique; este evento contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales, en los que se trataron temas como: El fique colombiano para el mundo, producción de alimento animal a partir del jugo y gabazo del fique, innovación en fibras naturales en un marco de economía circular y el aprovechamiento integral de la planta de fique y fortalecimiento gremial. Anexo como evidencia: OT2_F12_01_Portal Rend de Cuentas. | 1 | 25% | Se avanzó en esta meta, enviando dos (2) proyectos de gestión al portal de rendición de cuentas del sector. Estos proyectos son los que a continuación se enuncia: El INFOTEP desarrollo, con las orientaciones de la experta Belga, Doris Dukova el taller de Internacionalización Integral del Currículo, metodología Open Space, Modelo de Campinha Bacote y Escala de Sensibilidad Intercultural de Chen. En alianza con la Cámara de Comercio de La Guajira la institución desarrollo el Foro académico EMPRESA- ESTADO, denominado "Oportunidades para el Sector Empresarial del Sur de La Guajira" Anexo como evidencia: OT2_F12_01_Portal Rinde Cuentas. OT2_F12_02_Mensaje de Correo enviado |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 85% | En cumplimiento a esta meta, se realizó el día 15 de marzo, con la participación de los responsables de procesos, un ejercicio de socialización y divulgación de los resultados del encuentro convocado por el Ministerio de Educación Nacional: I sesión, Mesa Sectorial de gestión del Conocimiento. Se replicó a los servidores del INFOTEP la oferta de los cursos que tiene a disposición la Escuela Corporativa y la ruta para acceder a tal oferta. Se compartió además la disponibilidad de un micro sitio de Gestión del Conocimiento por parte del MEN con las EAV del sector, en el que se comparte archivos, Presentaciones, Buenas prácticas, lecciones aprendidas y demás información de interés para las entidades del sector. Anexo como evidencia: OT2_F13_01_Memoria Replica Gestión del Conocimiento. OT2_F13_02_Registro de Asistencia. OT2_F13_03_Mesa Sectorial Gestión del Conocimiento | 85% | 85% | En cumplimiento a esta meta, se realizó el día 30 de junio, con la participación de los responsables de procesos, y la alta dirección dos ejercicios de socialización y divulgación en atención a las réplicas producto de dos encuentros convocados por el Ministerio de Educación Nacional: 1. Socialización y divulgación de los principales puntos abordados en la jornada del Comité Sectorial del Ministerio de Educación nacional desarrollado los días 2 y 3 de junio de 2022. 2. Resultados de la capacitación sobre Derecho de autor, Internet y software llevado a cabo por el Ministerio Educación Nacional con el acompañamiento y participación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en atención a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. Anexo como evidencia: OT2_F13_01_Memoria Replica_Comite Sectorial. OT2_F13_02_Asistencia_Replica_Comite Sectorial. OT2_F13_03_Present_Replica Comite Sectorial. OT2_F13_04_Memoria-Replica Derecho de autor. OT2_F13_05_Asistencia-Replica_Derechos de Autor. OT2_F13_06_Present_Replica Derechos de Autor. OT2_F13_07_Formato Replica_Comite Sectorial. OT2_F13_08_Formato Replica Derecho de Autor |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 30% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se realizó seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte al primer trimestre. En el informe de avance se evidencia el número de contratos suscriptos durante el periodo. El porcentaje de ejecución supera el cuarenta y uno por ciento (41%) de los contratos suscriptos con relación al total de los contratos proyectados. En el informe se describe las fechas de inicio y final de ejecución contractual, el objeto del contrato o la actividad, el porcentaje de ejecución y el nombre de la persona natural o jurídica del contratista Anexo como evidencia: OT2_F14_01_Seguimiento y Control PAA | 45% | 50% | En cumplimiento a esta meta, se realizó seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte al segundo trimestre. En el informe de avance se evidencia el número de contratos suscriptos durante el periodo. El porcentaje de ejecución supera el cincuenta por ciento (50,84%) de los contratos suscriptos con relación al total de los contratos proyectados. En el informe se describe las fechas de inicio y final de ejecución contractual, el objeto del contrato o la actividad, el porcentaje de ejecución y el nombre de la persona natural o jurídica del contratista. Anexo como evidencia: OT2_F14_01_Seguimiento y Control PAA. 2 Trim |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 10% | 15.6% | En cumplimiento a esta meta, el día 14 de marzo de 2022 se realizó, por parte del Ministerio de Educación Nacional una asistencia técnica de seguimiento a la ejecución presupuestal, de las apropiaciones bloqueadas de INFOTEP San Juan del Cesar, teniendo en cuenta el compromiso del comité sectorial de gestión y desempeño del 11 de febrero de 2022. En esta mesa de trabajo se revisaron los avances de los recursos comprometidos y obligados de funcionamiento e inversión, además de las reservas ejecutadas a la fecha. Anexo como evidencia: OT2_F16_01_ACTA Reunión de Seguimiento MEN. OT2_F16_02_Ejecucion a 31.marzo.2022. OT2_F16_03_Reporte DNP. Ejecución Inversión | 30% | 38.8% | En cumplimiento a esta meta, la institución con corte a 30 de junio, evidencia una ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento en un 53,4% comprometido y en obligación un porcentaje de 49,16%. En los gastos de inversión la entidad evidencia una ejecución de 44,78% comprometido y en obligación las cifra de 15,82%. Esto conforme a los reportes generados por SIIF NACIÓN. Se evidencia también los reportes de avance y ejecución de las reservas presupuestales y de las cuentas por cobrar con corte al segundo trimestre. Anexo como evidencia: OT2_F16_01_Ejecución Ptal_Corte Junio. OT2_F16_02_Ejecución Reservas_Corte Junio. OT2_F16_31_Ejecución Cuentas x Pagar_Corte Junio |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | sin reporte
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% | 15% | 50% | En reunión con el Ministerio de Educación Nacional, el día 14 de marzo, se adelantaran tareas y se definieron compromisos en torno al desbloqueo de los recursos. Se realizó por parte del MEN la presentación del procedimiento para el levantamiento de recursos bloqueados, y por parte del IFOTEP se programó la realización del trámite ante el Ministerio de Hacienda para el proceso de desbloqueo. Se diligencio en la plantilla Excel en que mes se adelantara el trámite. Anexo como evidencia: OT2_F18_01_Programación Ejecución Presupuestal | 40% | 60% | En cumplimiento a esta meta el INFOTEP San Juan del Cesar La Guajira proyecto realizar el procedimiento para el levantamiento de recursos bloqueados para el tercer trimestre. Específicamente durante el mes de agosto la entidad realizara el trámite ante el Ministerio de Hacienda para el proceso de desbloqueo de los recursos. Anexo como evidencia: OT2_F18_01_Programación Ejecución Presupuestal. |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | No se registra avance cualitativo | 30% | 30% | En cumplimiento a esta meta desde el proceso de comunicaciones, en articulación con el proceso de talento humano y el acompañamiento del Ministerio de Educación nacional se realizó la estrategia de Comunicación del Código de Integridad cuyo lema es “Apropiando nuestros valores”. Anexo como evidencia: OT2_F19_01_Informe_código de integridad |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% | Por parte de la oficina de sistemas y comunicaciones se construyó el plan de trabajo para el fortalecimiento de la INTRANET. En el plan se establecieron líneas de acción orientadas principalmente a analizar el estado actual en cuanto al uso de la intranet, Capacitar al personal administrativo para la gestión de los procesos por medio de la Intranet, Hacer seguimiento en cuanto al uso de la intranet y recopilación de información para su mejora, y Consolidar las posibles mejoras tanto técnicas como funcionales de la plataforma "Intranet". Anexo como evidencia: OT2_F20_01_Plan de Acción INTRENET | 25% | 25% | En cumplimiento a esta meta, desde el proceso de sistemas y comunicaciones se realizó seguimiento y se reportó el avance con corte al segundo trimestre del plan de trabajo para el fortalecimiento de la INTRANET. Sobre las líneas de trabajo del plan de acción se logro avanzar en la creación del documento con las necesidades y acciones de mejora para el fortalecimiento de la intranet institucional, y se avanzó también en las secciones con líderes de proceso para la Apropiación en cuanto al buen uso de la intranet. Anexo como evidencia: OT2_F20_01_Plan de Acción_Intranet Inst |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Teniendo en cuenta los resultados durante la vigencia anterior, por los responsables de políticas, se trabajó cobre una buena práctica que permitió mejorar la política de Defensa Jurídica en la medición del desempeño institucional y que se evidencio en el diligenciamiento del FURAG. El objetivo de la buena práctica es Implementar unas herramientas estratégicas y prácticas para el mejoramiento de la gestión de actividades propias del ciclo de defensa jurídica. Esta buena práctica fue documentada en los formatos institucionales y en los formatos del Ministerio de Educación Nacional y fue también socializada con los actores interesados. Anexo evidencia: OT3_F21_01_Formato Buena Práctica. OT3_F21_02_Formato Memoria Buena Practica | 1 | 25% | Teniendo en cuenta los resultados durante la vigencia anterior, por los responsables de políticas, se trabajó sobre una buena práctica que permitió mejorar la política de Gestión Documental en la medición del desempeño institucional y que se evidencio en el diligenciamiento del FURAG. El objetivo de la buena práctica es avanzar en el proceso para digitalizar los folios correspondientes a las series documentales que se encuentran actualmente custodiadas en el archivo de gestión del proceso de admisión, registro y control del INFOTEP San Juan del Cesar La Guajira. Esta buena práctica fue documentada en los formatos institucionales y en los formatos del Ministerio de Educación Nacional y fue también socializada con los actores interesados. Anexo evidencia: OT3_F21_01_Formato Buena Práctica. OT3_F21_02_Formato Memoria Buena Practica |  | Sin rporte |  |  |  |  | sin reporte

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL