## P.A. Agua
|  | FOR-INFOTEP-SGA-05 | [98 empty] | Página 1 de 1
|  | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | [98 empty] | versión 0
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Promover el uso eficiente del agua mediante estrategias que permitan adquirir hábitos responsables sobre su consumo y cuidado con el fin de preservar este recurso natural. | [19 empty] | Porcentaje de ahorro de agua, | [6 empty] | ((Consumo año anterior - consumo año actual)/Consumo año anterior) * 100) | [43 empty] | Lider de apoyo del PIGA | [9 empty] | Reducir el consumo de agua potable en un 1% con respecto al año 2023, | [7 empty] | ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | 2024 | [95 empty] | Consolidado
|  |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
[99 empty] | 27 | 0 | 0%
1. Cultura Ambiental | Realizar periodicamente jornadas de capacitación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP, sobre el uso eficiente del agua. | Asesor Responsable del PIGA / Oficina de Comunicaciones | [22 empty] | P | [29 empty] | P | [27 empty] | P | [15 empty] | 3 | 0 | 0%
[99 empty] | 3 | 0 | 0%
2. Mantenimiento de Infraestructura | Realizar revisiones periódicas del estado de los grifos y unid. sanitarias del INFOTEP, como medida preventiva y/o correctiva de fugas y desperdicios. | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [21 empty] | P | [25 empty] | P | [21 empty] | P | [21 empty] | 4 | 0 | 0%
| Realizar revisiones a la señalización en puntos de referencia (baños, cocina), con el fin de mantenerla en buen estado. | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [31 empty] | P | [29 empty] | P | [29 empty] | 3 | 0 | 0%
| Promover buenas prácticas de lavado, desinfección de tanques y albercas de almacenamiento de agua. | Asesor Responsable del PIGA | [56 empty] | p | [39 empty] | 1 | 0 | 0%
[99 empty] | 8 | 0 | 0%
3. Medición de Indicadores | Registrar mensualmente los consumos de agua de la entidad. | Asesor Responsable del PIGA | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | 12 | 0 | 0%
| Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados. | Asesor Responsable del PIGA | [44 empty] | P | [47 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta, tomar acciones de mejora y actualizar el programa de uso eficiente del agua. | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [87 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[99 empty] | 16 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | EJECUTADO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 3
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 0% | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%

## P.A. Energía
|  | FOR-INFOTEP-SGA-05 | [99 empty] | Página 1 de 1
versión 0
|  | PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | [99 empty] | 00/00/2021
OBJETIVO | [20 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Adquirir hábitos responsables para el uso eficiente de la energía eléctrica al interior de la Institución | [20 empty] | Porcentaje de ahorro de energía | [6 empty] | ((Consumo año anterior - consumo año actual)/Consumo año anterior) * 100) | [43 empty] | Asesor Responsable del PIGA | [9 empty] | Reducir el consumo de energía en un 2% con respecto al año 2022, | [7 empty] | ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | 2024 | [95 empty] | Consolidado
|  |  |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
[100 empty] | 29 | 0 | 0%
1. Cultura Ambiental | Realizar periodicamente jornadas de capacitación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP, sobre el uso eficiente de la energia. |  | Asesor Responsable del PIGA / Oficina de Comunicaciones | [10 empty] | P | [29 empty] | P | [37 empty] | P | [17 empty] | 3 | 0 | 0%
[100 empty] | 3 | 0 | 0%
2. Mantenimiento de Infraestructura | Realizar un inventario de consumo energético y comparación con el año anterior. |  | Asesor Responsable del PIGA | [28 empty] | P | [67 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar revisión y seguimiento al sistema de generacion de energia fotovoltaica, con el fin de garantizar la eficiencia energética. |  | Asesor Responsable del PIGA | [20 empty] | p | [23 empty] | p | [23 empty] | p | [24 empty] | p |  |  | 4 | 0 | 0%
| Realizar revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas, asegurando el adecuado estado de los mismos, de tal forma que se eviten pérdidas de energía. |  | Asesor Responsable del PIGA | [16 empty] | P | [39 empty] | P | [35 empty] | P |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[100 empty] | 8 | 0 | 0%
3. Medición de Indicadores | Registrar mensualmente los consumos de energía eléctrica, en KW-H. |  | Asesor Responsable del PIGA | P | [13 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | P | [7 empty] | 12 | 0 | 0%
| Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados mensuales |  | Asesor Responsable del PIGA | [40 empty] | P | [49 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta, tomar acciones de mejora y actualizar el programa de uso eficiente de la energía. |  | Asesor Responsable del PIGA | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [70 empty] | p |  |  | 4 | 0 | 0%
[100 empty] | 18 | 0 | 0%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | EJECUTADO | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## P.A. Residuos
|  | FOR-INFOTEP-SGA-05 | [99 empty] | Página 1 de 1
|  | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | [99 empty] | versión 0
OBJETIVO | [20 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [11 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [39 empty] | FRECUENCIA
Minimizar la cantidad de residuos que se generan a partir de la ejecución de las actividades de gestión del INFOTEP. | [20 empty] | Porcentaje de residuos aforados. | [6 empty] | ((Aforo año anterior – Aforo año Actual)/Aforo año Anterior)*100) | [11 empty] | Asesor Responsable del PIGA | [9 empty] | Reducir en un 2% la cantidad de residuos que genera la Institución. | [39 empty] | ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | 2024
|  |  |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
[100 empty] | 29 | 0 | 0%
1. Cultura Ambiental | Realizar periodicamente jornadas y campañas de capacitación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP, sobre el manejo de los residuos. |  | Asesor Responsable del PIGA / Equipo de Comunicaciones | [16 empty] | P | [31 empty] | P | [31 empty] | P | [15 empty] | 3 | 0 | 0%
[100 empty] | 3 | 0 | 0%
2. Mantenimiento de Infraestructura | Identificar los residuos que se generan a partir de la ejecución de las actividades de gestión del INFOTEP: convencionales y peligrosos. |  | Asesor Responsable del PIGA | [20 empty] | P | [75 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar la inspección del estado actual de los puntos ecológicos, centro de acopio y almacén de residuos, de tal manera que se cumpla con la normatividad ambiental vigente. |  | Asesor Responsable del PIGA | [10 empty] | P | [47 empty] | P | [37 empty] | 2 | 0 | 0%
| Revisión de unidades sanitarias y vertimientos. |  | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [23 empty] | P | [21 empty] | P | [23 empty] | P | [21 empty] | 4 | 0 | 0%
| Garantizar la baja y la adecuada disposición de los RAES a traves de los organismos correspondientes. |  | Asesor Responsable del PIGA | [74 empty] | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar las gestiones necesarias ante los organismos autorizados para garantizar la recolección y adecuada disposición de los residuos generados. |  | Asesor Responsable del PIGA | [12 empty] | P | [47 empty] | P | [35 empty] | 2 | 0 | 0%
[100 empty] | 10 | 0 | 0%
3. Medición de Indicadores. | Realizar el aforo mensual de la cantidad de residuos solidos generados. |  | Asesor Responsable del PIGA | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | 12 | 0 | 0%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta, tomar acciones de mejora y actualizar el programa de gestión integral de residuos sólidos. |  | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [71 empty] | P |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[100 empty] | 16 | 0 | 0%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 29
|  |  | EJECUTADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | EJECUTADO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0%

## P.A. Consumo Sostenible
|  | FOR-INFOTEP-SGA-05 | [99 empty] | Página 1 de 1
|  | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | [99 empty] | versión 0
OBJETIVO | [20 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Promover el uso eficiente de la papeleria, bolsas plasticas y tóner en la Institución. | [20 empty] | Eficacia | [6 empty] | ((Consumo Anterior – Consumo Vigente)/Consumo Anterior)*100) | [43 empty] | Asesor Responsable del PIGA | [9 empty] | Reducir el consumo de bolsas plasticas, hojas de papel y toner en un 2% con relacion al año 2023. | [7 empty] | ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | 2024 | [95 empty] | Consolidado
|  |  |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
[100 empty] | 28 | 0 | 0%
1. Cultura Ambiental | Realizar periodicamente jornadas y campañas de capacitación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP, sobre el uso eficiente de los recursos de oficina. |  | Asesor Responsable del PIGA | [16 empty] | P | [9 empty] | P | [47 empty] | P | [21 empty] | 3 | 0 | 0%
[100 empty] | 3 | 0 | 0%
2. Apoyo de aplicaciones tecnológicas y energias limpias | Promover la implementación de medidas de eficiencia energética y/o adecuaciones en la infraestructura. |  | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [29 empty] | P | [47 empty] | P | [13 empty] | 3 | 0 | 0%
| Gestionar la implementacion de herramientas tecnológicas y promover el desuso de plásticos de un solo uso. |  | Asesor Responsable del PIGA | [16 empty] | P | [49 empty] | P | [29 empty] | 2 | 0 | 0%
[100 empty] | 5 | 0 | 0%
3. Medición de Indicadores | Registrar el consumo trimestral y semestral de resmas de papel, toner y vasos desechables en la Institución. |  | Asesor Responsable del PIGA | P | [21 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  | 5 | 0 | 0%
| Registrar el consumo semestral de bolsas plasticas para la gestión de los residuos sólidos en la Institución. |  | Asesor Responsable del PIGA | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | 12 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de consumo sostenible. |  | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [73 empty] | 3 | 0 | 0%
[100 empty] | 20 | 0 | 0%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7
|  |  | EJECUTADO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | [8 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | EJECUTADO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%

## P.A. Prácticas Sostenibles
|  | FOR-INFOTEP-SGA-05 | [99 empty] | Página 1 de 1
|  | PROGRAMA AMBIENTAL IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | [99 empty] | versión 0
OBJETIVO | [20 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Promover acciones ambientales tendientes a fomentar una cultura ambientalmente responsable | [20 empty] | EFICACIA | [6 empty] | (HC año anterior-HC año actual )/(HC año anterior)*100 | [43 empty] | Asesor Responsable del PIGA | [9 empty] | Mantener la significancia "baja" de los impactos asociados a las actividades de la institución. | [7 empty] | ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | 2024 | [95 empty] | Consolidado
|  |  |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
[100 empty] | 30 | 0 | 0%
1. Cultura Ambiental | Desarrollar estrategias de educación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP. Sobre la implementación de prácticas ambientales sostenibles, |  | Asesor Responsable del PIGA | [6 empty] | P | [21 empty] | P | [23 empty] | P | [21 empty] | P | [21 empty] | 4 | 0 | 0%
| Realizar una encuesta de diagnóstico ambiental al los grupos de interes de la Entidad. |  | Asesor Responsable del PIGA | [16 empty] | P | [79 empty] | 1 | 0 | 0%
[100 empty] | 5 | 0 | 0%
2. Control de Emisiones Atmosféricas | Seguimiento a Mantenimiento preventivo de planta eléctrica. |  | Asesor Responsable del PIGA | [24 empty] | P | [51 empty] | p | [19 empty] | 2 | 0 | 0%
| Seguimiento al cumplimiento tecnico mecanico vigente, del (los) vehiculo (s) de la Institución. |  | Asesor Responsable del PIGA | [8 empty] | P | [53 empty] | P | [33 empty] | 2 | 0 | 0%
[100 empty] | 4 | 0 | 0%
3. Seguimiento y control | Actualizar inventario forestal de la institución. |  | Asesor Responsable del PIGA | [66 empty] | P | [29 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar control y seguimiento a contratistas externos de obras. |  | Asesor Responsable del PIGA |  |  |  |  | p |  |  |  | P | [13 empty] | p | [5 empty] | P | [9 empty] | p | [7 empty] | P | [7 empty] | p | [7 empty] | P | [7 empty] | p | [5 empty] | P | [9 empty] | p | [7 empty] | P |  | 12 | 0 | 0%
| Coordinar la (s) Jornada (s) de control de plagas. |  | Asesor Responsable del PIGA | [16 empty] | P | [25 empty] | P | [23 empty] | P | [27 empty] | P |  | 4 | 0 | 0%
| Verificar la identificación de aspectos y evaluación de los impactos ambientales generados por las actividades propias de la institución. Y actualizar el programa de practicas sostenibles. |  | Asesor Responsable del PIGA | [6 empty] | p |  |  |  | p | [11 empty] | p | [69 empty] | P |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[100 empty] | 21 | 0 | 0%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
|  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
|  |  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Consolidado
CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS PIGA - 2024
Programa | Programado | Ejecutado | %Cumplimiento
Uso Eficiente del Agua | 27 | 0 | 0%
Uso Eficiente de la Energia | 29 | 0 | 0%
Manejo Integral de Residuos | 29 | 0 | 0%
Consumo Sostenible | 28 | 0 | 0%
Prácticas Sostenibles | 30 | 0 | 0%
TOTAL | 143 | 0 | 0%