## Servicio-ciudadano
Estrategia de Servicio al Ciudadano Vigencia 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | "Actividad 1.1" Creación, adopción e implementación de la dependencia "Atención al Servicio Ciudadano" para que lidere los "Mecanismos para Mejorar la Atención del servicio al ciudadano" al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. | Implementación de la dependencia con los Mecanismos de "Atención al Servicio Ciudadano" | La Alta Dirección "Rectoria" El Responsable del Proceso Comunicación e Información | 04/04/2018-30/04/2018
| 1.2 | "Actividad 1.2" Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Proyecto de inversión formulado | Responsables: Proceso Gestión Financiera, planeación y servicio al ciudadano | 04/04/2018-30/04/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1, | "Actividad 2.1"Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identiﬁcar los ajustes requeridos. | Realizar Autodiagnostico de espacios físicos para identiﬁcar los ajustes requeridos de acuerdo con la NTC 6047. | Responsable: Proceso Compras y Mantenimiento, Atención al Ciudadano. | 2018-06-30
| 2.2. | "Actividad 2.3"divulgar y socializar a los estudiantes y grupos de intereses, los protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno " | Reconocimiento de los Protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno por parte de todos los grupos de intereses. | Vicerrectoria Administrativa y Financiera. | Permanente.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | "Actividad 3.1"Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualiﬁcación. | Capacitación del equipo de Atención al Ciudadano en el tema de Cultura del servicio al ciudadano. | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 04/04/2018-30/04/2018
| 3.2 | "Actividad 3.2"Promover espacios de sensibilización para orientar el uso de las TIC y redes sociales. | Talleres de sensibilización para orientar el uso de las TIC y redes sociales a los diferentes grupos de inetreses. | Responsable: Proceso de Atención al Ciudadano. | Febrero y Agosto
| 3.3 | "Actividad 3.3"Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Encuestas, analisis y resultados | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. Y Atención al Ciudadano | 2018-09-30
| 3.4 | "Actividad 3.4" Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Plan Institucional de Capacitación Con Temas: - Cultura de Servicio al Ciudadano - Competencias para el desarrollo de la labor de servicio. - Innovación de la Administración Pública. - Código de Integridad - Normatividad - Gestión del Cambio - Gobierno en linea | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 03/01/2018-28/02/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.3 | "Actividad 4.3"Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identiﬁcar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de "PQRSD" | Responsable: Proceso de Atención al ciudadano. | por cuatrimestre
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | "Actividad 5.2"Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el ﬁn de identiﬁcar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición sobre el Nivel de Percepción de los Ciudadanos respecto a la Calidad y Accesibilidad de la Oferta Institucional. | Responsable: Proceso de Gestión Academica | junio, octubre