## Hoja1
PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Asignación de liderazgo de atención al Ciudadado para la integración del servicio al interior de la entidad y definir los "Mecanismos para Mejorar la Atención del servicio al ciudadano" | Implementación de los Mecanismos de "Atención al Servicio Ciudadano" | La Alta Dirección "Rectoria" | 04/04/2017-30/09/2017
| 1.2 | Incorporar recursos en el presupuesto 2018 para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Proyecto de inversión formulado | Responsables: Proceso Gestión Financiera, planeación y servicio al ciudadano | 04/03/2017-30/04/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar el autodiagnóstico de espacios físicos para identiﬁcar los ajustes requeridos para la atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | Autodiagnostico realizado | Responsable: Proceso Compras y Mantenimiento | 04/04/2017-30/06/2017
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Página web, de acuerdo al Norma Tecnica Colombiana 5854 y Convertic). | Responsable: Proceso Sistemas & Comunicación | 01/08/2017-31/12/2017
| 2.3 | Divulgar y socializar a los jefes de procesos y demas servidores publicos los protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno | Protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno divulgada y socializada | Vicerrectoria Administrativa y Financiera. | 01/02/2017-31/03/2017
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualiﬁcación. | Capacitación de los servidores públicos (que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualiﬁcación). | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 04/04/2017-30/06/2017
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Talleres de sensibilización (para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades). | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 04/04/2017-30/04/2017
| 3.3 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Encuestas, analisis y resultados | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 03/07/2017-30/07/2017
| 3.4 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación Con Temas: | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. | 03/01/2017-28/02/2017
- Cultura de Servicio al Ciudadano
- Competencias para el desarrollo de la labor de servicio.
- Innovación de la Administración Pública.
- Ética y Valores del Servidor Público.
- Normatividad
- Competencias y Habilidades Personales.
- Gestión del Cambio.
- Lenguaje Claro
- Gobierno en linea
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.3 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identiﬁcar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de "PQRSD" | Responsable: Proceso de Comunicación e Información | Cuatrimestral
| 4.4 | Identiﬁcar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos presentadas verbalmente (decreto 1166 de julio del 2016) | Proceso de Gestión "PQRSD" | Responsable: Proceso de Comunicación e Información | 04/04/2017-30/04/2017
| 4.5 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Boletines Informativos (obre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos). | Responsable: Proceso de Comunicación e Información | 04/01/2017-30/11/2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el ﬁn de identiﬁcar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición sobre el Nivel de Percepción de los Ciudadanos respecto a la Calidad y Accesibilidad de la Oferta Institucional. | Responsable: Proceso de Comunicación e Información | 30/06/2017 y 31/12/2017