## GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada* | Monitoreo I | Monitoreo II | Monitoreo II
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 01: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de corrupción de acuerdo a los lineamiento del MIPG y a la nueva versión de la guia metodologica. | Actualizada la Política para la administración de riesgos de corrupción | Planeación | Abril/2023 | Se actualizo la politica de gestión del riesgo. Anexo como evidencia: GR_F6_01_Politica de Gestión de Riesgos.
| 1.2 | Publicar en la pagina web "link transprarencia" la politica de administración de riesgo de corrupción" actualizada | Politica actualizada publicada | Planeación | Mayo/2023
Subcomponente 02: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificación riesgos de corrupción | Matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | Enero/2023 | Se llevaron acabo mesas de trabajo y reuniones con los responsables de procesos en el que se identificaron cada uno de los riesgos de corrupcion. Anexo como evidencia la matriz de riesgo elaborada. Archivo: GR_F8_01_Matriz de Riesgos de Corrupción 2023
| 2.2 | Elaboración Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | Enero/2023 | Luego de realizado la evaluación de la matriz de riesgo de corrupción, en todos sus formatos, se construyo el mapa de riesgos de corrupción institucional. Anexo como evidencia la matriz de riesgo elaborada. Archivo: GR_F9_01_Matriz de Riesgos de Corrupción 2023
| 2.3 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Planeación | De acuerdo a las ajustes requeridos
Subcomponente 03: Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción - Publicado | Sistema y comunicaciones Planeación | Enero/2023 | El mapa de riesgo de corrupción fue publicado en la pagiana Weeb institucional -link transparencia , en el vinculo: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/N_Ley_de_transparencia/Planeacion_y_presupuesto/43/435/Matriz_de_Riesgos_de_Corrupcion_2023.xlsx
| 3.2 | Socialización Mapa de riesgos de riesgo de corrupción definitivo | Actas de socialización | Planeación | Febrero/2023 | Se socializo la matriz de riesgos de corrupción en la sección del Comité de Gestión y Desempeño Institucional ampliado, con fecha primero (1°) de marzo de 2023. Anexo como evidencia el documento: GR_F12_01_ACTA del CGDI -Fecha 01.marzo.2023
Subcomponente 04: Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción | Actas de acompañamiento | Líderes de Proceso, planeación | Cuatrimestral | En el formato excel del mapa de riesgos de corrupción, se registra el avance de la actividades realizadas por los procesos para abordar las mejoras frente a cada uno de los riesgos. El monitoreo se realizo con cortes cuatrimestrales. Anexo como evidencia la matris de riesgos de corrupción. GR_F13_01_Monitoreo_Matriz de Riesgos de Corrupción
| 4.2 | Ajuste - Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Líderes de Proceso, planeación | De acuerdo a las solicitudes de ajuste | No se presentaron ajuste al mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente 05: Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Líder de proceso de Control Interno | los cinco (5) primeros días hábiles de los meses de: mayo septiembre y enero. | Se realizo el seguimiento por parte de la oficina de control interno, con cortes cuatrimestrales. Anexo como evidencia la matris de riesgos de corrupción. GR_F15_01_Seguimiento_Matriz de Riesgos de Corrupción
| 5.2. | Publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación del seguimiento en la Web | Líder de proceso de Control Interno | los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. | El informe de seguimiento se realizo y se publico en la pagina web institucional, en el boton de transparencia en el siguiente link: https://www.infotep.edu.co/articulos/seguimientos-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
Nombre de la Entidad: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Sector Administrativo: | Educación |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Departamento: | La Guajira |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2023
Municipio: | San Juan del Cesar
Consolidado estrategia de racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Numero | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha Inicio | Fecha Final Racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 31341 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Inscrito | Devolución y/o compensación, que se obtiene en 15 Día(s) - hábil(es) | Devolución y/o compensación, que se obtiene en 13 Día(s) - hábil(es) | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2023-01-04 | 2023-06-30 | Asesor de Planeación | Se cumplico con la reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite, que se obtiene en 13 Día(s) - hábil(es). Anexo como evidencia el Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023
COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2023
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo I | Monitoreo II | Monitoreo II
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 01: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la publicación de los planes e informes que normativamente se exige el 31 de enero 2023. | Información publicada en link de transparencia | Jefes de proceso, Comunicaciones | Enero/2023 | Al 31 de enero del 2023 fue publicada la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la resolución 1519 del 2020 del MITIC. Anexo como evidencia :1)https://www.infotep.edu.co/431-planes-institucionales;2) la matriz de seguimiento , RC_F6_01_ Seguimiento Publicables 2023 ; 3)RC_F6_02_Agenda_Form- publi inf- instit; 4)RC_F6_03_Agenda_Act- pl- instit
| 1.2 | Divulgar informe periódicos para orientar a los ciudadanos y grupos de interés sobre la ejecución del PAAC | Un informe cada cuatrimestre del seguimiento al PAAC | Control interno, Planeación Comunicaciones | Cuatrimestres | Se realizo y se publico en la pagina web institucional el informe de seguimiento del PAAC del primer cuatrimestre de la vigencia. Se publico en el sitio web institucional, boton de transparencia, item 4, numeral 4.3.5 Plan anticorrupción y atención al ciudadano: https://www.infotep.edu.co/articulos/seguimientos-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
| 1.3 | Realizar y publicar un informe anual de la vigencia anterior sobre la estrategia de rendición de cuentas. | Informe realizado y publicado | Sistema y comunicaciones | Enero/2023 | El 31 de enero 2023 fue publicado el informe 2020 sobre la estrategia de rendición de cuentas. Anexo como evidencia: 1) RC_F8_04_INF- REND- C- VIGENCIA 2022
| 1.4 | Realizar informes de avances donde se pueda evidenciar algunos resultados de la gestión de la institución por medio de boletines | Un (1) boletín bimensual | Sistema y comunicaciones, Planeación | Bimensual | En el cuatrimestre de enero-abril se realizó el r boletin "Noticias Infotep Digital" numeros 42 en el mes marzo. Anexo como evidencia el archivo:RC_F9_06-N-Infotep digital Nº 042, 15 - marzo - 2023
| 1.5 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción | Cuatro (4) publicaciones | Planeación | Trimestralmente | Se realizo seguimiento y se publico en la pagina web institucional los resultados del avance y cumplimiento de la metas del plan de acción por procesos. Se publico en el item 4 del boton de transparencia, 4.3.3 Plan de Acción Institucional. https://www.infotep.edu.co/621-plan-de-accion-institucional
Subcomponente 02: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz | Informes | Planeación | Marzo/2023
| 2.2 | Diálogos con los estudiantes | Realizar un (1) encuentro con la comunidad estudiantil por semestres | Gestión académica | Semestral | Este encuentro con los estudiantes se llevo acabo durante el proceso de indución donde se desarrollo un dialogo sobre diferentes tematicas. Anexo como evidencia: Semana de Inducción 2023-I
| 2.3 | Diálogos con el sector productivo | Realizar un (1) encuentro con el sector productivo por año | Proyección social y egresado | Anual
| 2.4 | Foro temático | Realizar dos (2) foro temático por año | Proyección social y egresado | Semestral
| 2.5 | Realizar espacios de diálogos a través de chat y redes sociales | diálogos realizados a través de chat y redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente | Se realizaron los espacios de dialogos a traves de chat y redes sociales. Se muestran como evidencias la matriz de registros de las redes sociales y chat: 1)RC_F15_06_Chat en línea; 2) RC_F15_07_Redes sociales .
| 2.6 | Realizar actividades de Grupo Focal sobre temas relevantes de la gestión misional institucional | Realizar dos (2) grupo focal por año | Sistemas y comunicaciones, vicerrectoría académica | Semestral | En el cuatrimestre de enero-abril, las actividades del grupo focal se centraron en el seguimiento del Plan de Mejoramiento del Programa Academica "Técnico profesional en Operación de Sistema de Manejo Ambiental"(0SMA) y "Tecnologo en manejo Ambiental". Se muestran como evidencia : 1)RC_F16_08 _CR- SEGUI- P- M -PA OSMA-TGA; 2)RC_F16_09_P-M- 2022 OSMA-TGA 2022 (1)
Subcomponente 03: Responsabilizarse - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios del INFOTEP en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Realizar una capacitación por semestre a los funcionarios de la institución | Gestión del talento humano | Semestral
Subcomponente 04: Responsabilizarse- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas. | informe de evaluación | Planeación, Control interno | Abril/2023
| 4.2 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo de la alta dirección con los jefes de proceso para evaluar el avance de la gestión institucional | Cuatro mesas de trabajo | Planeación, Jefes de procesos | Trimestralmente | En el trimestre de enero -marzo se realizo dos reuniones de trabajo con la alta direción y lideres de proceso para tratar el Plan Sectorial 2023, el Plan de Audiencia Publica de Rendición de cuentas y y el plan de mejora de los programas academicos OSMA y TGA.Anexo como Evidencia:1)RC_F19 _11_ACTA. CGDI; 2)RC_F19 _12_Registro de Asistencia; 3)RC_F19 _13_Acta- aud- publica - 2022; 4) RC_F19 _14_Asistencia_Planeación Audiencia;5)RC_F19_15_P-M- 2022 OSMA-TGA 2022; 6) RC_F19_16 _CR- SEGUI- P- M -PA OSMA-TGA
| 4.3 | Formular y ejecutar un plan de mejora con las propuestas y recomendaciones de la mesa de trabajo con la alta dirección | Plan de mejoramiento formulado y divulgado | Planeación, Control interno | Trimestralmente
| 4.4 | Hacer monitoreo periódico a los componentes de rendición de cuentas en el PAAC vigente | Tres (3) monitoreo cuatrimestrales | Planeación | Cuatrimestres
| 4.5 | Realizar evaluación a las acciones de diálogo con los grupos de valor -estudiantes-sector productivo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el infotep en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas | Dos informes de evaluación | Gestión academica | Semestral

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo I | Monitoreo II | Monitoreo II
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 01: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Realizar reuniones cuatrimestrales del comité de Desempeño Institucional para el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan de Atención al Ciudadano. | Asesor de Planeación y Responsable de Atención al ciudadano | Cuatrimestral | En el cuatrimestre de enero a abril , en el mes de marzo en el comité de gestión y desempeño institucional se trataron varios temas de la Política y el Plan de Atención al Ciudadano. Anexo como evidencia acta:AC_F7_02_ACTA. CGDI. 1.mar.2023
| 1.2 | Socialización de la nueva guia para la caracterización de grupos de valor | Servidores capacitados | Atención al ciudadano | Febrero/2023 | En el cuatrimestre de enero a abril , en el mes de marzo en el comité de gestión y desempeño institucional se socializo nueva guia para la caracterización de grupos de valor . Anexo como evidencia acta:AC_F7_02_ACTA. CGDI. 1.mar.2023
| 1.3 | Actualización del documento de caracterización ciudadana y grupos de valor | Documento actualizado de la caracterización ciudadana y grupos de valor | Atención al ciudadano | Junio/2023 | Se actualizó el documento de caracterización ciudadana y grupos de valor.Anexo como evidencia:AC_F8_03_Caraterización-grupos-valor
| 1.4 | Actualización del autodiagnóstico de atención al ciudadano de acuerdo al modelo integrado de planeación. | Autodiagnóstico actualizado y plan de mejoramiento | Responsables: planeación y servicio al ciudadano | Marzo/2023 | El documento de auto autodiagnóstico de atención al ciudadano fue actualizado. Anexo como evidencia documento actualizado:AC_F9_04_autodiag-serviciociudadano 2023
Subcomponente 02: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes a los espacios físicos para garantizar su accesibilidad a usuarios con discapacidad auditiva y visual de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes realizados que garantizan la accesibilidad a ciudadanosa usuarios con discapacidad auditiva y visual . | Responsable: Proceso Compras y Mantenimiento, Atención al Ciudadano. | Diciembre/2023
| 2.2 | Realizar sensibilización a estudiantes, docentes y administrativos sobre: Recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de atención al ciudadano por cada uno de los canales de atención y la carta de trato digno | Personal institucional capacitados | Responsable: Servicio de Atención al Ciudadano. | Enero - Julio de 2023 | Se realizó sensibilización a docentes y administrativos sobre: Recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de atención al ciudadano por cada uno de los canales de atención y la carta de trato digno. Anexo evidencia como: AC_F11 - 01 Protocolos de Atención al Ciudadano AC_F11-02 Carta de Trato digno
Subcomponente 03: Talento humano | 3.1 | Promover espacios de sensibilización para orientar el uso de las TIC y redes sociales. | Realizar informe de interacción sobre el uso de las TICS y redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Semestral | Se promueve espacios de sensibilización e interacción para el uso de las TIC y redes sociales. Anexo link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ckU-usW4aUNgNX5esLZR5XDZXXsubIln3NvWkEYDbYo/edit?pli=1#gid=0
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Encuestas, análisis y resultados | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. Y Atención al Ciudadano | Anual
|  | Capacitación a servidores públicos del INFOTEP en comunicación asertiva y lenguaje claro | Servidores publicos capacitados en comunicación asertiva y lenguaje claro | Atención al ciudadano | Julio - Diciembre de 2023 | El 9 y 10 de agosto se relalizo la capacitación -a los servidores publicos- en comunicación asertiva y lenjuage claro:Anexo como evidencia control de asistencia:1) AC_F14_02 Registro-asistencia-L.C; 03) y documento socializado AC_F14 - 01 Capacitación de Lenguaje Claro
| 3.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Plan Institucional de Capacitación Con Temas: - Cultura de Servicio al Ciudadano - Código de Integridad - Gestión del Conocimiento e Invocación - Cualificación de funcionarios que ofrecen servicios de atención al ciudadano | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano - Servicio de atención al ciudadano y Planeación | Enero/2023 | En el mes de enero fue ajustado y publicado el plan de capacitación donde se incluyeron las tematicas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano. Anexo como evidencia link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planes/2023/Plan_de_Capacitacion_2023.pdf
Subcomponente 04: Normativo y procedimental | 4.1. | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de "PQRSD" | Responsable: Proceso de Atención al ciudadano. | Trimestral | En el cuatrimestre de enero a abril se elaboro el primer informe de PQRSD de la vigencia 2023. Anexo como evidencia informe: AC_F16_05 Informe de PQRSD Trimestre I AC_F16_05 Informe de PQRSD Trimestre II
Subcomponente 05: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | "Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición sobre el Nivel de Percepción de los Ciudadanos respecto a la Calidad y Accesibilidad de la Oferta Institucional; y el informe de satisfación del servicio de atención al ciudadano | Responsable: Proceso de Atención al Ciudadano | Semestral | "Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qbijWGGQknbC1LPcdlziXKefGweG-hQk4BVpVA0CTrx6ng/viewform?pli=1

## TRANSP ACCESO INFO PUBLICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Monitoreo II-Cuatrimestre | Monitoreo II | Monitoreo II
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 01: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un monitoreo-seguimiento al link de transparencia de acuerdo a los estándares definidos en la ley 1712 del 2014 y el decreto y realizar los ajustes pertinentes. | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral | En el cuatrimestre de enero- abril se relizo monitoreo-seguimiento al link de transparencia al momento de realizar -el 31 de enero- la publicación la publicación de la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 612 de 2018. Anexo como evidencia: - Seguimiento Publicables MEN - 2023 - Agenda_Actualización y publicación de planes institucionales 2023 - Agenda_Formulación y publicación de infomes institucionales 2023 - Link de transparencia: https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia
| 1.3 | Realizar la publicación de planes e informe que normativamente se exige al 31 de enero de cada año | Información publicada | Sistemas y Comunicación y líderes de procesos | Enero/2023 | En el cuatrimestre de enero- abril se relizo monitoreo-seguimiento al link de transparencia al momento de realizar -el 31 de enero- la publicación la publicación de la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 612 de 2018. Anexo como evidencia: - Seguimiento Publicables MEN - 2023 - Agenda_Actualización y publicación de planes institucionales 2023 - Agenda_Formulación y publicación de infomes institucionales 2023 - Link de transparencia: https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia
| 1.4 | Registrar y/o actualizar las hojas de vida de los servidores públicos y contratista en el SIGEP II | 100% de las hojas de servidores y contratista registrados y actualizados en el SIGEP | Gestión del talento humano, servidores y contratistas | Permanente | Se registro y actualizó las hojas de vida de los servidores públicos y contratista en el SIGEP.Anexo como evidencia:T_F8_06_Monitoreo actualización Hoja -Vida
| 1.5 | Realizar el registro de los contratos del INFOTEP en el SECOP | 100% de los contratos registrados en SECOP | Vicerrectoría administrativa y financiera | Permanente | En este cuatrimestre se realizó el registro de los contratos del INFOTEP en el SECOP.Anexo como evidencia el archivo:T_F9_07_Pubicación- contratos Secop -Enero-abril
| 1.6 | Realizar monitoreo de la información publicada en la pagina web institucional y actualización del contenido | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral | En el cuatrimestre de enero- abril se relizo monitoreo-seguimiento al link de transparencia al momento de realizar -el 31 de enero- la publicación la publicación de la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 612 de 2018. Anexo como evidencia: - Seguimiento Publicables MEN - 2023 - Agenda_Actualización y publicación de planes institucionales 2023 - Agenda_Formulación y publicación de infomes institucionales 2023 - Link de transparencia: https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia
Subcomponente 02: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los estudiantes en la normatividad y procedimientos para los PQRSD | Sensibilización realizada | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Semestral | Se realizo la inducción con la población estudiantil, y en uno de encuentros se presentaron los mecanismo, los medios, y los canales disponibles a nivel institucional para atender a la ciudadania. La sección se realizo en el mes de febrero, en las instalaciones del auditorio de la institución, con la participación de estudiantes, docentes y directivas academicas
| 2.2 | Actualizar y publicar el documento de las preguntas frecuentes. | Listado de preguntas frecuentes actualizado y publicado | Sistemas y comunicaciones Atención al ciudadano | Mayo/2023
| 2.2 | Monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas oportunas a las PQRSD | Formato de control de atención al ciudadano - Informe de PQRSD | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Trimestal | Se realizo el informe de PQRSD correspondiente al primer trimestre del año. El informe se publico en la pagina web institucional en el siguiente link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/N_Ley_de_transparencia/Planeacion_y_presupuesto/49/491/INFORME_DE_PQRSD_ENE_-_MARZ_2023.pdf
| 2.3 | Reconocimiento a los funcionarios con mejor desempeño en las repuestas oportuna de PQRSD | Reconocimiento | Responsable del proceso de gestión de talento humano | Anual
Subcomponente 03: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y/o ajustar el Inventario de activos de información, esquema para la publicación y la información clasificada | Actualizado y/o ajustado Inventario de Activos | Sistemas y Comunicación y - Gestión documental | Enero/2023 | Se actualizo y se publico el Inventarios de activos documental en la pagina web institucional en el sigueinte link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Instrumentos_de_gestion_de_informacion/Inventario_de_Activos_de_Informacion.xls
| 3.2 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-PINAR | Revisado y actualizado-PINAR | Gestión documental | Enero/2023 | Se actualizo y se publico el Plan Institucional de Archivo en la pagina web institucional en el sigueinte link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planes/2023/Plan_Institucional_de_Archivos.pdf
| 3.3 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Programa de Gestión Documental | Revisado y actualizado-PGD | Gestión documental | Enero/2023 | Se actualizo y se publico el Programa de Gestión Documental en la pagina web institucional en el sigueinte link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planes/2023/Programa_de_Gestion_Documental.pdf
| 3.4 | Actualizar y Publicar el Inventario Documental | Inventario documental publicado | Gestión documental | Enero/2023 | Se actualizo y se publico el Inventarios de activos documental en la pagina web institucional en el sigueinte link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Instrumentos_de_gestion_de_informacion/Inventario_de_Activos_de_Informacion.xls
| 3.5 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Tablas de retención documental | Revisado y actualizado-Tablas de retención documental | Gestión documental | Diciembre/2023 | Se actualizo y se publico la tabla de retención documental l en la pagina web institucional en el sigueinte link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Instrumentos_de_gestion_de_informacion/Tabla_de_Retencion_Documental.pdf
Subcomponente 05: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Elaboración de informe Solicitudes de Acceso a la Información | Informe de PQRSD | Servicio al Ciudadano | Trimestal | Se realizo el informe de PQRSD correspondiente al primer trimestre del año. El informe se publico en la pagina web institucional en el siguiente link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/N_Ley_de_transparencia/Planeacion_y_presupuesto/49/491/INFORME_DE_PQRSD_ENE_-_MARZ_2023.pdf

## MATRIZ_RIESGOS CORRUPCIÓN
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [18 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [19 empty] | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
|  | PROBABILIDAD | calificacion probabilidad | calificacion Impacto | TIPO DE CONTROL | CONSECUENCIAS | IMPACTO
|  | 5. Casi seguro | 5 | 20 | Preventivo | Perdida | 20. Catastrófico
|  | 4. Probable | 4 | 10 | Detectivo | Daño | 10. Mayor
|  | 3. Posible | 3 | 5 |  | Perjuicio | 5. Moderado
|  | 2. Improbable | 2 |  |  | Detrimento
|  | 1. Rara vez | 1
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [40 empty] | PLANES DE MEJORAMIENTO (Líderes de Proceso)
Proceso | Causas |  | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [25 empty] | Valoración del Riesgo
[6 empty] | RIESGO INHERENTE | [24 empty] | Controles Existentes |  | Tipo de Control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad adecuada para la ejecución del control? | Periodicidad | Proposito. Prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control para mitigar el riesgo? | ¿Qué pasa con las observaciones o diferencias identificadas en la ejecución del control? | ¿Se deja evidencia o registro de la ejecución del control? | Total del control | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Acciones Asociadas a los Controles |  |  |  | Monitoreo y Revisión
|  |  | No. | Descripción |  | Probabilidad | Calificación Probabilidad | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Total | Impacto | Calificación Impacto | Zona de Riesgo |  |  |  | Asignado: 15 No Asignado: 0 | Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | Prevenir: 15 Detectar: 10 No es Control: 0 | Confiable: 15 No Confiable: 0 | Se investiga y resuelve: 15 NO: 0 | Completa: 10 Incompleta: 5 No Existe: 0 | 0 | Probabilidad | Nueva calificación de Probabilidad | Impacto | Nueva calificación de Impacto | Zona de Riesgo | Fecha Inicial | Fecha final | Acciones | Responsables | Fecha | Acciones | Soporte / Registro
GESTIÓN ACADEMICA | 1. | Modificar el registro de entregas por parte del docente. | R1 | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por alterar la información de la plataforma academica. | Perjuicio | 2. Improbable | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10. Mayor | 10 | Moderado | 1. | Asignación de un rol, en el software académico, a la vicerrectoría académica, quien autoriza la modificación de las notas, previa justificación del docente o del estudiante | Preventivo | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 90 | 1. Rara vez | 1 | 10. Mayor |  |  | 2023-04-01 | 2023-11-01 | Realizar auditoria a la administración del Software | Sistemas y Comunic Control Interno ARCA | 2023-08-01 | Desde el proceso de gestión de calidad y el proceso de control interno, durante el mes de agosto se realizo la auditoria interna en el que abordo la revisición a la oficina de ARCA y al software academico institucional | ARCA Gestión de calidad Control Interno
| 2. | Modificar el registro de calificaciones. | [28 empty] | 2. | Asignación de un rol, en el software académico, a los responsables de programas para realizar monitoreo al cargue de notas del docente, según el cronograma definido en el calendario académico. | Preventivo | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 90 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-01 | Jornadas de sensibilización a docentes y administradores del software en temas del código de integridad y sus valores institucionales | Talento Humano Vic Academica | 2023-12-01 | Con el acompañamiento de los profesionales sicologas de la institución y con el apoyo del proceso de talento humano, se realizaron jornadas, eventos y talleres para la apropiación del codigo de integridad y los valores etico que el condigo enmarca. El codigo de integridad esta publicado en la pagina web institucional en el link: https://www.infotep.edu.co/codigo-de-integridad | Talento Humano Bienestar institucional
| 3. | Sistema informático susceptible de manipulación. | [28 empty] | 3. | Luego del cierre de cada corte, se realiza un Backup al cargue de las notas en el software académico | Preventivo | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 90
| 4. | [29 empty] | 4. | Actualización periódica del Software académico | Preventivo | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 90
| 5. | [29 empty] | 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [29 empty] | 6. | [9 empty] | 0
GESTIÓN DE CALIDAD | 1. | Incumplimiento del proceso de auditoria interna. | R1 | Omisión de hallazgos en el proceso de auditorías internas de calidad, para favorecer o perjudicar a un proceso. | Perjuicio | 2. Improbable | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20. Catastrófico | 20 | Alto | 1. | Programa de auditoria anual interna | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 5. Casi seguro | 5 | 20. Catastrófico | 20 | Extremo | 2023-05-01 | 2023-11-01 | Realizar la auditoria interna | Gestión de Calidad | 2023-10-01 | Del dia 26 de septiembre al 06 de octubre de 2023, se realizo la auditoria interna de calidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad | Gestión de Calidad
| 2. | Falta de capacitación del Auditor. |  |  | * Levantamiento de No Conformidades Mayores * Pedida del certificado de Calidad. | [25 empty] | 2. | [9 empty] | 0
| 3. | [29 empty] | 3. | [9 empty] | 0
| 4. | [29 empty] | 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [29 empty] | 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [29 empty] | 6. | [9 empty] | 0
CONTROL INTERNO | 1. | Ocultar hallazgos y/o resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares. | R1 | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Perjuicio | 1. Rara vez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10. Mayor | 10 | Bajo | 1. | 1. Formulación, aprobación por parte de la dirección y cumplimiento del plan de auditoria | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1. Rara vez | 1 | 10. Mayor | 10 | Bajo | 2023-01-01 | 2023-09-01 | Socialización / divulgación del Codigo de Etica del Auditor Interno | Control Interno | 2023-09-01 | Previo al desarrollo del programa de auditoria interna anual, desde el proceso de control interno se dio a conocer el codigo de etica del auditor interno. (DOC-INFOTEP-SCI-01) Adicionalmente se publico en la pagina web institucional en el link: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Control/71/DOC-INFOTEP-SCI-01%20CODIGO%20DEL%20AUDITOR.pdf | Control Interno
| 2. | Incumplimiento de los registros que evidencien el desarrollo de las actividades por parte del proceso auditado |  |  | Deterioro Perdida Daño | [25 empty] | 2. | 2. Evaluación al auditor por parte del auditado, sobre el desarrollo de la auditoria. FOR-INFOTEP-SCI-08 EVALUACIÓN DEL COMPETENCIA DEL AUDITOR INTERNO | Detectivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | Taller sobre el diligenciamiento veraz y pertinente de la evaluación al auditor (FOR-INFOTEP-SCI-08 EVALUACIÓN DEL COMPETENCIA DEL AUDITOR INTERNO) | Control Interno | 2023-09-01 | Desde el proceso de control interno se realizo un ejercicio con los procesos auditados, sobre la evaluación al auditos y el diligenciamiento del formato. Esto con el proposito de realizar una veraz evaluación y garantizar el completo proceso de la auditoria | Control Interno
| 3. | [29 empty] | 3. | 3. FOR-INFOTEP-SCI-12 : Compromiso Etico del Auditor | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85
| 4. | [29 empty] | 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [29 empty] | 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [29 empty] | 6. | [9 empty] | 0
| 7. | [29 empty] | 7. | [9 empty] | 0
| 8. | [29 empty] | 8. | [9 empty] | 0
GESTIÓN JURIDICA | 1. | Extraviar u ocultar documentos relevantes dentro del proceso jurídico o sancionatorio. | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio al ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante. | Detrimento | 1. Rara vez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado | 1. | Los expedientes de los procesos judiciales se conservan en fisico en el archivo de gestión de la oficina y copia en archivo magnetico digitalizado en el archivo central. | Preventivo | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 70 | 1. Rara vez | 1 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado | 2023-07-01 | 2023-12-01 | Actualización en el archivo central de los expedientes magneticos correspondientes a los proceso judiciales | Gestión Juridica Gestión Documental | 2023-12-01 | Con el acompañamiento del proceso de gestión documental, se ha avanzado en la digitalización de los archivos de gestión que reposan en la oficina juridica. Ademas se ha realizado la tranferencia de los expedientes al archivo central de la entidad. | Gestión Juridica Gestión Documental
| 2. | Elaboración actos administrativos errados (culposo y/o doloso) que después sean insumo para algún proceso judicial contra la administración | [28 empty] | 2. | Procedimiento que define la aprobación de los actos administrativos por parte del vicerrector administrativo y financiero. | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 85 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-10-01 | Desarrollar diplomado con la ANDJE sobre la defensa juridica 2023. | Gestión Juridica | 2023-10-01 | Se desarrollo el diplomado nacional en defensa juridica del estado, 2023 de la ANDJE y la ESAP. | Gestión Juridica
| 3. | Dejar que ocurra un vencimiento de términos. | [28 empty] | 3. | Herramienta de control para el monitoreo de las etapas de los procesos judicales para los informes que se deben presental al Comité de Conciliación de la entidad. Alimentación semestral del modulo EKOGUI | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95
| 4. | Emitir un concepto con una interpretación errada de la normatividad y que este direccionado a justificar, cubrir y/o favorecer a un tercero | [28 empty] | 4. | [9 empty] | 0
| 5. | [29 empty] | 5. | [9 empty] | 0
| 6. | [29 empty] | 6. | [9 empty] | 0
SISTEMAS Y COMUNICACIONES |  | 1. Hardware y/o Software desactualizados. | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por modificar, filtrar o extraer información reservada contenida en los diferentes sistemas de la Entidad y que los pilares de la información (confidencialidad, Integridad y disponibilidad) se vean afectados. | Perjuicio | 3. Posible | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado |  | 1. Plan estrategico de tecnologias de la información - PETIC | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 3. Posible | 3 | 20. Catastrófico | 20 | Extremo | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Actualización de hardware y software periódicamente. | Sistemas y Comunicaciones | 2023-01-01 | Para el desarrollo de esta actividad, en el proyecto de investión de Mejoramiento, radicado en el banco de proyectos de inversión nacional cn codigo: 2018011000166 se apropiaron recursos por valor de 21.000.000 | Sistemas y Comunic Planeación
|  | 2.Carencia de un plan de mantenimiento preventivo para equipos y programas del sistema operativo. | [29 empty] | 2. Plan de mantenimiento de infraesructura Tecnologica | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Aplicación y control de los mantenimientos programados y contratados por el INFOTEP | Sistemas y Comunicaciones | 2023-12-01 | En el plan de mantenimiento de servicios tecnologicos a nivel institucional se definieron los controles y las actividades a reaizar. El plan se publico en la pagina web institucional: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planes/2023/PLAN_DE_MANTENIMIENTO_EQUIPOS_TECNOLOGICOS_2023.pdf | Sistemas y Comunic
|  | 3. Carencia de dispositivos de seguridad para evitar y controlar los daños o ataques a los sistemas informáticos ocasionados por programas elaborados intencionalmente por terceros. |  |  | 1. Manipulación o pérdida de información vital del INFOTEP. 2. Sanciones disciplinarias. 3. Parálisis en el normal funcionamiento de las dependencias. 4. Limitaciones en la ejecución de alternativas de continuidad del negocio. | [26 empty] | 3. Actualización anual del UTM | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Actualización de UTM | Sistemas y Comunicaciones | 2023-12-01 | Durante la vigencia 2023 se realizo la actualización de UTM. Los recuros apropiados para esta actividad fue por valor de 85.000.000, financiados con el proyecto de investión de Mejoramiento, radicado en el banco de proyectos de inversión nacional cn codigo: 2018011000166 | Sistemas y Comunic Planeación
|  | 4. Uso inadecuado de los permisos de acceso a los servidores publicos dentro del INFOTEP, a fin de favorecer intereses de terceros. | [29 empty] | 4. Auditorias de los sistemas de información | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-10-01 | Implementación del procedimiento de servicio tecnológico adecuado y oportuno para los permisos de los servidores públicos. | Sistemas y Comunicaciones | 2023-10-01 |  | Sistemas y Comunicaciones
|  | 5. Accesibilidad a las bases de datos por parte de personal ajeno al proceso que hace uso de esta información. | [38 empty] | 0 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2023-12-01 | Realizar auditoria de los sistemas de información | Sistemas y Comunicaciones | 2023-10-01 | Desde el proceso de gestión de calidad y el proceso de control interno, durante el mes de septiembre y octubre se realizo la auditoria interna en el que abordo la revisición de los sistemas de información institucional y lo concierne a su gestión y administración | Sistemas y Comunic Gestión de calidad Control Interno
ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 1. Incumplimiento de protocolos de seguridad de la información confidencial, clasificada y/o reservada. |  | Entregar información sensible de la entidad por parte de los funcionarios. | Perjuicio. *Sanciones por incumplimiento a la politica de protección de datos personales | 2. Improbable | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado |  | 1. Politica de Tratamiento de datos personales aprobada mediante acto administrativo interno (Resolución No 440 de dic/4/2018) | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 2 | 10. Mayor | 10 | Moderado | 2023-09-01 | 2023-11-01 | Divulgación de la politica de tratamiento de datos personales | Proceso de Atención al Ciudadano | 2023-11-01 | Desde el proceso de atención al ciudadano y del proceso de comunicaciones se han realizado actividades para la socialización de la politica a traves de las redes sociales, correo institucionales. Ademas la politica se publicada en la pagina web institucional en el link: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/611/POLITICA_PROTECCION_DATOS.pdf | Atención al Ciudadano Sistemas y comunicaciones
|  | 2. Acceso de personal no autorizado a los equipos y a los expedientes en archivo de gestion | [29 empty] | 2. Indice de información clasificada y reservada | Detectivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85
[32 empty] | 3. Implementación de la Politica de seguiridad y Privacidad de la Información (PO-INFOTEP-S&C-03) | Correctivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 1. Omisión en el registro de las PQRSD recibidas. |  | Omitir e incumplir la gestión y respuesta oportuna y de fondo de los P.Q.R.S.D. realizados por alguna parte interesada. | Perjuicio *Sanciones por incumplimiento a la Ley 1755 de 2015. *Perjuicio a quien manifienta la solicitud *Responsabilidad Fiscal, disciplinaria y penal *Posibles multas o requerimientos a la entidad por entes de control | 4. Probable | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5. Moderado | 5 | Bajo |  | 1. Registro en el Formato de Control de Atención al Ciudadano (FOR-INFOTEP-AC-01) para el seguimiento a los P.Q.R.S.D. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 1. Rara vez | 1 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado | 2023-06-01 | 2023-12-01 | Convocar a la mesa Tecnica para la presentación de propuesta organizacionales con base en el analisis de los PQRSD | Proceso de Atención al Ciudadano | 2023-12-01 | Con la alta dirección, y demas procesos involucrados en el tratamiento de los PQRSD se realizaron mesas de trabajos periodicas para abordar, dar respuesta y solución a los PQRSD presentados a la entidad. | Atención al Ciudadano
|  | 2. Demoras u omisión en el direccionamiento a las áreas correspondientes para su gestión. | [29 empty] | 2. Envio de correos electronicos de recordatorios de la fecha de respuesta de P.Q.R.S.D. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Sensibilizar a los funcionarios en el tema normativo de P.Q.R.S.D. | Proceso de Atención al Ciudadano | 2023-12-01 | Con el apoyo del proceso de talento humano, durante la vigencia 2023 se realizaron espacios de socialización y capacitación a los funcionarios sobre los temas para el tratamiento y la gestión de los PQRSD. En la jornada de inducción y reinducción se hicieron socializaciones. Durante de la semana de planeación academica con los docentes se realizadon capacitaciones y socialización. En la pagina web institucional, esta habilitado un boton de PQRSD: https://www.infotep.edu.co/pqrsd En el boton de Servicio al ciudadano se encuentra publicada información sobre les gestión institución frente a los PQRSD | Atención al Ciudadano
|  | 3. Direccionar la PQR a la dependencia que no corresponde para demorar el trámite. | [29 empty] | 3. Automatización en el software de Ventanilla Única (gestmail) que realiza la trazabilidad del documento. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85
|  | 4. Ausencia de respuesta o demoras por parte de las áreas encargadas. | [29 empty] | 4. Comité de mesa tecnica para el analisis de los P.Q.R.S.D. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 5. Alto volumento de información necesaria para dar la respuesta. | [38 empty] | 0
|  | 6. Información no disponible en el Archivo Central para dar la respuesta. | [38 empty] | 0
|  | 7. Dificultad en la comunicación entre los procesos. | [38 empty] | 0
GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 1. Incumplimiento y/o omision de la norma y procedimiento para prestamo documental por parte del usuario |  | Manipular/ incluir / extraer / extraviar / perder documentos o cualquier expediente en custodia de archivo central. | * No respuesta oportuna de los requerimientos de los ciudadanos y de las entidades reguladoras. * No contar con las evidencias que soportan las acciones realizadas en caso de investigación. *Sanciones por Incumplimiento de la Ley 594 del 2000 (Ley de Archivo General) | 3. Posible | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 16 | 20. Catastrófico | 20 | Moderado |  | 1. Control de prestamo documental manual FOR-INFOTEP-SGD-02 Prestamo Documental; y por medio de un sistema en la pag web institucional | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 2 | 20. Catastrófico | 20 | Alto | 2023-01-01 | 2023-06-01 | Jornadas de capacitaciones en temas de archivo y gestión documental | Proceso de Gestión Documental | 2023-12-01 | Durante la vigencia 2023 se realizaron espacios de socialización y capacitación a los funcionarios sobre las tematicas de archivo y de gestión documental. En la jornada de inducción y reinducción se hicieron talleres. Durante de la semana de planeación academica con los docentes se realizadon capacitaciones y socialización | Gestión Documental
|  | 2. Posibilidad de acceso a los archivos de personal distinto a quienes tiene a su cargo el manejo del archivo central. | [29 empty] | 2. Politica de seguridad de información | Correctivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-06-01 | Solicitud de material desasificado para garantizar la conservación de los expedientes | Proceso de Gestión Documental | 2023-02-01 | Al proceso de compras y mantenimiento se presento la solicitud mediante oficio para la dotación y suministro del material requerido en la conservación documental. Ademas en el formato de necesidades y requerimientos se manifesto la necesidad | Gestión Documental Compras y mantenimiento
|  | 3. Sustracción de documentos fisicos del archivo | [29 empty] | 3. Informacion en la nube del archivo central | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-01 | Realizar limpieza, desinfección, fumigación del area de archivo central | Proceso de Gestión Documental | 2023-12-01 | Con el acompañamiento de la oficina del PIGA se realizo la jornada de fumigación maxiva el mes de diciembre. Esta jornada fue para el control de plagas, ruedores, inceptos y demas. Esta jornada fue la segunda realizada durante el año 2023 | Gestión Documental Gestión ambiental
|  | 4. Ataque de virus informático, aplicable para los expedientes conservados de forma digital | [29 empty] | 4. Digitalización de los expedientes custodiados en el archivo central | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-01 | Actualización de los inventarios del archivo de gestión y central | Proceso de Gestión Documental
|  | 5. Factores ambientales - desastre natural | [29 empty] | 5. Dispocición de equipo para el control de medio ambiente y temperatura en la bodega de archivo central | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 95 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-06-01 | Solicitar mantenimiento de la infraestructura fisica de la bodega del archivo central | Proceso de Gestión Documental | 2023-12-01 | En el plan de mantenimiento institucional de establecio el mantenimiento de las instalaciones fisicas, el plan de mantenimiento se publico en la pagina web institucional: https://infotep.s3.us-east-2.amazonaws.com/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planes/2023/Plan%20General%20de%20Mantenimiento%202023.pdf. Ademas en el proyecto de inversión de Mejoramiento, se apropiaron recursos financieros para atender las necesidades de mantenimiento, por valor de 120.607.854. proyecto radicado en el BPIN con el codigo: 2018011000166 | Gestión Documental Compras y mantenimiento