## 1.RIESGOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 01: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar el manual de Administración de Riesgos de corrupción de acuerdo a los lineamiento del MIPG y a la nueva versión de la guia metodologica. | Manual para la administración de riesgos de corrupción actualizado | Planeación | Junio/2024
| 1.2 | Publicar en la pagina web "link transprarencia" el manual de administración de riesgo de corrupción" actualizado | Manual publicado | Planeación | Junio/2024
Subcomponente 02: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificación riesgos de corrupción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | Enero/2024
| 2.2 | Capacitación sobre la gestión de riesgos y la nueva metodologia | Capacitación realizada sobre la gestión de riesgos | Planeación | Junio/2024
Subcomponente 03: Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de riesgos de corrupción en el sitio web institucional | Mapa de riesgos de corrupción - Publicado | Sistema y comunicaciones Planeación | Enero/2024
| 3.2 | Socialización de la nueva metodologia para la administración de riesgos de riesgo de corrupción | Actas/memorias de socialización | Planeación | Agosto/2024
Subcomponente 04: Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión periódica de los acciones y controles a aplicar, definidos en el mapa de riesgos de corrupción | Actas/Memorias de acompañamiento | Líderes de Proceso, planeación | Cuatrimestral
Subcomponente 05: Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al cumplimiento de las acciones y a la efectividad de los controles de Riesgos de Corrupción identificados | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Líder de proceso de Control Interno | Cuatrimestral
| 5.2. | Publicación del informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pagina web institucional | Publicación del seguimiento en la Web | Líder de proceso de Control Interno | Cuatrimestral

## 2.REDES INSTITUCIONALES
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 2. Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 01: | 1.1 | Desarrollar actividades de sensibilización para la apropiada radicación de PQRSD | Actividad de sensibilización realizada | Atención al ciudadano | Agosto/2024
| 1.2 | Desarrollar actividades de sensibilización sobre la disponibilidad de los canales de atención al ciudadano | Actividad de sensibilización realizada | Atención al ciudadano | Abril/2024
Subcomponente 02: | 2.1 | Realizar periodicamente el analisis de los PQRSD en la mesa tecnica con la alta dirección | Acta de la mesa de trabajo realizada | Atención al ciudadano | Semestral
| 2.2 | Implementar acciones de divulgación de la Red Interinstitucional de transparencia y Anticorrupción (RITA) y de los canales de denuncia de la insitución | Estrategia de divulgación realizada | Planeación | Agosto/2024
Subcomponente 03: Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar y actualizar el canal de denuncia y de antifraudes disponibles a la ciudadania para la denuncias | Canales actualizados | Sistema y comunicaciones Planeación | Diciembre/2024
| 3.2 | Actualizar el procedimiento institucional para la rendición de cuentas, articulado con los lineamientos del sistema nacional de rendición de cuentas | Procedimiento actalizado | Planeación | Agosto/2024
Subcomponente 04: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar activides para el fortalecimiento de competencias al personal institucional sobre servicio al ciudadano | Actividades de fortalecimiento realizadas | Líderes de Proceso, planeación, Talento Humano | Diciembre/2024
|  | Participar de los eventos de sensibilización en temas de transparencia y de atención al ciudadano realizado por otras entidades | Memoria del evento | Responsables de procesos | Diciembre/2024
Subcomponente 05: Seguimiento | 5.1. | Participar en las sesiones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño convocado por el MEN como cabeza del sector | Actas del comité | Planeación, Rector | Trimestral
| 5.2. | Asistir en las sesiones de trabajo convocadas por entidades frente a temas relacionados con la trasparencia, la etica y la integridad | Memoria del evento | Responsables de procesos | Diciembre/2024

## 3.LEGALIDAD E INTEGRIDAD
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas de integridad institucional | 1.1 | Actualizar el instrumento de autodiagnostico de la politica de integridad, utilizando el formato disponible por la función publica | Instrumento de autodiagnostico realizado | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Abril/2024
| 1.2 | Implementar estrategias de socialización del codigo de integridad y sus valores | Estrategias de apropiación realizadas | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2024
| 1.3 | Realizar la semana institucional de los valores que hacen parte del codigo de integridad | Semana de valores realizada | Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2024
| 1.4 | Desarrrollar una estrategia institucional para la apropiación del codigo de integridad por parte de los actores de la institución | Estrategia de apropiación desarrollada | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2024
| 1.5 | Realizar un informe teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la medición anual del desempeño institucional, mirando los indices detallado de la politica de integridad | Informe realizado y publicad | Planeación | Agosto/2024
Iniciativas para la prevención de conflictos de interes | 2.1 | Realizar campaña institucional para que los funcionarios logren realizar el registro de conflicto de interes en la plataforma de la función publica | Campaña realizada | Talento Humano, | Agosto/2024
| 2.2 | Realizar campaña institucional para que los funcionarios logren realizar la declaración de bienes y rentas en la plataforma de la función publica | Campaña realizada | Talento Humano, | Agosto/2024

## 4.ESTADO ABIERTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas para promover el gobierno abierto | 1.1 | Actualizar permanetemente el contenido del menu Participa disponible en la pagina web institucional - Link de transparencia | Menu participa actualizado | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.2 | Mantener actualizado la información de los procesos contractuales en la pagina web institucional | Procesos de contratación publicados | Contratación, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.3 | Realizar y publicar trimestralmente informe de avance de ejecución de los proyectos de inversión | Informe de ejecución publicados | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Trimestral
| 1.4 | Realizar y publicar trimestralmente informe de avance de los planeación de acción por procesos e institucional | Informe de avances publicados | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Trimestral
| 1.5 | Realizar y publicar el informe de ejecución del plan de desarrollo instituciona en el sitio web | Informe de ejecición realizado y publicad | Control interno, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.6 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional el presupuesto de la entidad | Presupuesto institucional publicado | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.7 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional la ejecución presupuestal con sus modificaciones presupuestales | Modificaciones presupuestales y ejecuciones publciadas | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.8 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional los estados financieros con corte trimestral y sus respectivas notas | Estados financieros publicados | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Trimestral
Iniciativas de innovación y de articulación publica | 2.1 | Realizar la convocatoria para el desarrollo de proyectos sociales con la participación de la comunidad | Proyectos ejecutados con la vinculación de la comunidad | Proyección social | Diciembre/2024
| 2.2 | Desarrollar el programa institucional para el apoyo a emprendedores, vinculando a la comunidad interna y externa | Estrategia de emprendimiento realizada con la comunidad | Proyección social | Diciembre/2024
| 2.3 | Resalizar en encuentro anual con el sector pruductivo y el gremio empresarial de la región | Encuentro realizado | Proyección social | Diciembre/2024
| 2.4 | Participar activamente de las reuniones de las mesas sectoriales de gestión de conocimiento | Acta/Memoria del evento | Planeación | Diciembre/2024

## 5.TRANSP ACCESO INFO PUBLICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 01: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un monitoreo-seguimiento al link de transparencia de acuerdo a los estándares definidos en la ley 1712 del 2014 y la resolución 1519 de 2019 y realizar los ajustes pertinentes. | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral
| 1.3 | Realizar la publicación de planes e informe que normativamente se exige al 31 de enero de cada año | Información publicada | Sistemas y Comunicación y líderes de procesos | Enero/2024
|  | Actualizar y publicar en la pagina web institucional los datos abiertos | Datos abiertos actualizados y publicados | Gestión documental, Sistemas y Comunicación | Enero/2024
| 1.4 | Registrar y/o actualizar las hojas de vida de los servidores públicos y contratista en el SIGEP II | 100% de las hojas de servidores y contratista registrados y actualizados en el SIGEP | Gestión del talento humano, servidores y contratistas | Permanente
| 1.5 | Realizar el registro de los contratos de la institución en el SECOP | 100% de los contratos registrados en SECOP | Vicerrectoría administrativa y financiera | Permanente
| 1.6 | Actualizar la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Tramites actualizados | Sistemas y Comunicaciones | Diciembre/2024
| 1.7 | Realizar monitoreo de la información publicada en la pagina web institucional y actualización del contenido del boton de transparencia | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral
Subcomponente 02: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los estudiantes en la normatividad y procedimientos para los PQRSD | Sensibilización realizada | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Semestral
| 2.2 | Realizar el informe de analisis de percepción de los servicios al ciudadano | Informe realizado y publicado | Atención al ciudadano, Vicerrectoria academica | Semestral
| 2.2 | Monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas oportunas a las PQRSD | Formato de control de atención al ciudadano - Informe de PQRSD | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Trimestal
| 2.3 | Diligenciar matriz de publicables obligatorias de acuerdo a la resolución 1519 de 2019. | Matriz de publicables diligenciada | Planeación y Sistemas y Comunicación | Diciembre/2024
Subcomponente 03: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y/o ajustar el Inventario de activos de información, esquema para la publicación y la información clasificada | Actualizado y/o ajustado Inventario de Activos | Sistemas y Comunicación y - Gestión documental | Enero/2024
| 3.2 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-PINAR | Revisado y actualizado-PINAR | Gestión documental | Enero/2024
| 3.3 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Programa de Gestión Documental | Revisado y actualizado-PGD | Gestión documental | Enero/2024
| 3.4 | Actualizar y Publicar el Inventario Documental | Inventario documental publicado | Gestión documental | Enero/2024
| 3.5 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Tablas de retención documental | Revisado y actualizado-Tablas de retención documental | Gestión documental | Diciembre/2024
| 3.6 | Actualizar y publicar en página web el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Gestión documental | Enero/2024
| 3.7 | Actualizar y publicar las politicas institucionales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Politicas actualizadas y publicadas | Planeación, Responsables de procesos | Agosto/2024
Subcomponente 05: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Elaboración de informe Solicitudes de Acceso a la Información | Informe de PQRSD | Servicio al Ciudadano | Trimestal
|  | Realizar ajustes a los espacios físicos para garantizar su accesibilidad a usuarios con discapacidad auditiva y visual de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes realizados que garantizan la accesibilidad a ciudadanosa usuarios con discapacidad auditiva y visual . | Responsable: Proceso Compras y Mantenimiento, Atención al Ciudadano. | Diciembre/2024

## 6.RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO VIGENCIA 2024
Componente 6. Rendición de cuentas y partición ciudadana
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 01: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la publicación de los planes e informes que normativamente se exige el 31 de enero 2024. | Información publicada en link de transparencia | Jefes de proceso, Comunicaciones | Enero/2024
| 1.2 | Divulgar informe periódicos para orientar a los ciudadanos y grupos de interés sobre la ejecución del PAAC | Un informe cada cuatrimestre del seguimiento al PAAC | Control interno, Planeación Comunicaciones | Cuatrimestres
| 1.3 | Realizar y publicar un informe anual de la vigencia anterior sobre la estrategia de rendición de cuentas. | Informe realizado y publicado | Sistema y comunicaciones | Enero/2023
| 1.4 | Realizar informes de avances donde se pueda evidenciar algunos resultados de la gestión de la institución por medio de boletines | Un (1) boletín bimensual | Sistema y comunicaciones, Planeación | Bimensual
| 1.5 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción | Cuatro (4) publicaciones | Planeación | Trimestralmente
Subcomponente 02: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz | Informes | Planeación | Abril/2024
| 2.2 | Diálogos con los estudiantes | Realizar un (1) encuentro con la comunidad estudiantil por semestres | Gestión académica | Semestral
| 2.3 | Diálogos con el sector productivo | Realizar un (1) encuentro con el sector productivo por año | Proyección social y egresado | Anual
| 2.4 | Foro temático | Realizar dos (2) foro temático por año | Proyección social y egresado | Semestral
| 2.5 | Realizar espacios de diálogos a través de chat y redes sociales | diálogos realizados a través de chat y redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente
Subcomponente 03: Responsabilizarse - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios del INFOTEP en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integridad, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Rendición de cuentas. | Realizar una capacitación por semestre a los funcionarios de la institución | Gestión del talento humano | Semestral
Subcomponente 04: Responsabilizarse- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Informe de evaluación | Planeación, Control interno | Mayo/2024
| 4.2 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo de la alta dirección con los jefes de proceso para evaluar el avance de la gestión institucional | Cuatro mesas de trabajo | Planeación, Jefes de procesos | Bimensual
| 4.3 | Formular y ejecutar un plan de mejora con las propuestas y recomendaciones de la mesa de trabajo con la alta dirección | Plan de mejoramiento formulado y divulgado | Planeación, Control interno | Bimensual
| 4.4 | Hacer monitoreo periódico a los componentes de rendición de cuentas en el PAAC vigente | Tres (3) monitoreo cuatrimestrales | Planeación | Cuatrimestres
| 4.5 | Realizar evaluación a las acciones de diálogo con los grupos de valor -estudiantes - sector productivo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el infotep en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas | Dos informes de evaluación | Gestión academica | Semestral