## PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADDO
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [5 empty] | Código: FOR-INFOTEP-PLAN-03
Versión: 07
| VIGENCIA 2025 | [5 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: PLANEACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar la política de planeación institucional en los términos establecidos MIPG2 | Formulación Y Socialización del plan de accion Institucional | Enero-Marzo/2025 | 9% | 100%
|  |  |  | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Enero-Marzo/2025 | 8% | 100%
|  |  |  | Formular y socializar el Plan de Rendición de cuentas | Enero-Marzo/2025 | 8% | 100%
|  |  |  | Asesorias y acompañamiento para la actualización de los Indicadores de gestión | Enero-Marzo/2025 | 9% | 100%
|  |  |  | Formular y actualizar los proyectos de Inversión para la vigencia | Enero-Junio/2025 | 9% | 50% | 50%
|  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia afuera | Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en los términos establecidos por el MIPG2 | Formular y socializar el Plan de Participación ciudadana | Enerp-Marzo/2025 | 8% | 100%
|  |  |  | Organizar y desarrollar la audiencia publica | Julio-Dic/2025 | 8% |  |  | 50% | 50%
|  | Evaluación de Resultados | Implementar la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Monitoreo a los planes de acción por procesos | Abril-Sep/2025 | 9% |  | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Monitoreo a los Indicadores de gestión por procesos | Abril-Sep/2025 | 8% |  | 33% | 33% | 34%
|  | Información y Comunicación | Implementar la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en los términos del MIPG2 | Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Abril-Dic/2025 | 8% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Identificación y monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Abril-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar y publicar el informe final de rendición de cuentas | Diciciembre/2025 | 8% |  |  |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Suministrar la información contable y financiera, economica, social y ambiental de la institución en los informes contables | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Revisar y actualizar las politicas de gestión financiera de la entidad. | 2025-02-01 | 10% | 100%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025 | Marzo- /2025 | 10% | 100%
|  |  |  | Realizar y presentar informes de ejecución financiera | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar conciliaciones mensuales de la información financiera entre presupuesto, contabilidad y tesoreria | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Gestionar la informacion financiera y presupuestal dentro del sistema integrado de informacion financiera SIIF NACIÓN | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Elaborar y presentar las obligaciones de carácter tributario; formales y sustanciales ante la DIAN, de renta, exogena, y retención en la fuente. | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar y presentar informe finaciero a la camara y al senado de la Republica | Mayo-Oct/202025 | 10% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Mantener activo el comité de sostenibilidad contable para garantizar la informacione de los estados financieros. | Enero-Dic/2025 | 10% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Acompañamiento a los funcionarios supervisores de contratos con el nuevo sistema de facturacion electronica SIIF Nación. | Enero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: TALENTO HUMANO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Fortalecer el dominio en una segunda lengua | Implementación de programas de formación para una segunda lengua en estudiantes, docentes y administrativos | Realizar la convocatoria a docentes y administrativo para la participación de la formación para una segunda lengua | Enero-Dic/2025 | 5.6% | 25% | 25% | 25% | 25%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Educación Inclusiva e Intercultural | Capacitación al personal administrativo y docentes en lenguaje de señas | Desarrollar capacitaciones (Curso) al personal docente y administrativo que tengan atención directa con la población en situación de discapacidad, propios de lenguaje de señas | Enero-Dic/2025 | 5.6% |  | 50% |  | 50%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Formación docentes | Implementar un Plan de capacitación para los Docentes | implementar el plan de capacitación institucional | Enero-Dic/2025 | 5.6% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar una convocatoria anual para definir el apoyo para la formación a docente | Realizar convocatorias para el apoyo docente en formación de postgrado | Febrero-Mayol/2025 | 5.6% | 50% | 50%
|  | Actualización y capacitación docente | Ejecutar programa para potencializar el uso de herramientas ofimaticas, software y nuevas tecnologias por los docentes | Realizar capacitaciones sobre el uso de herramientas ofimaticas (Transformacion Digital, Gestión de la información digital, Servido 4.0) | Julio-Dic/2025 | 5.6% |  |  | 50% | 50%
|  | Incentivos a la productividad | Diseñar y ejecutar un plan de incentivo para la productividad de los docentes | Formular el plan de incentivos institucional | 2025-01-01 | 5.6% | 100%
|  |  |  | Estructurar el cronograma de trabajo para el desarrollo de plan de incentivos | 2025-01-01 | 5.6% | 100%
|  |  |  | Ejecutar el plan de incentivos | Marzo-Dic/2025 | 5.6% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Incentivar y orientar estímulos a la excelencia, en las áreas de la docencia, la investigación y la extensión | proponer politica de incentivos y estimulos, en las áreas de la docencia, la investigación, la extensión incluyendo a docentes y administrativos | Agosto- Dic/2025 | 5.6% |  |  | 50% | 50%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL | Servicios de Salud | Realizar los examenes ocupacionales al personal administrativo y docentes | Desarrollar con el personal de la entidad los examenes ocupacionales | Agosto- Dic/2025 | 5.6% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Institucionalizar el programa SCADIR (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) | implementación de el programa SCADIR y socializarlo con el personal institucional, (Salud, Cultura, Arte, Deporte, Incentivos, Recreación) con el apoyo de bienestar | Agosto- Dic/2025 | 5.5% |  |  | 50% | 50%
| EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Clima Organizacional | Implementar proyectos que contribuyan a la consolidación del sentido de pertenencia | Desarrollar capacitación con los funcionarios sobre sentido de pertenencia y valores institucionales | Agosto- Dic/2025 | 5.5% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Desarrollar capacitación con los funcionarios sobre la tematica de disfrute del tiempo compartido | Agosto- Dic/2025 | 5.5% |  |  | 50% | 50%
|  | Organización Emocional | Realizar jornadas y eventos para la apropiación del codigo de integridad | Promover y consolidar, con talleres y jornadas ludicas, los valores del Código de Integridad; en la comunidad Institucional | Agosto- Dic/2025 | 5.5% |  |  | 50% | 50%
|  | Cualificación del personal administrativo | Apoyar para la formación en postgrado al personal administrativo | Realizar convocatorias para el apoyo al personal administrativo en formación de postgrado | Abril-Mayo/2025 | 5.5% |  | 100%
|  |  | Realizar capacitación y actualización a los funcionarios | Desarrollar las capacitaciones al personal administrativo conforme al plan institucional de capacitacion | Agosto-Dic/2025 | 5.5% |  |  | 50% | 50%
| CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Implementar el taller de manualidades al personal institucional | 2025-10-01 | 5.5% |  |  |  | 100%
|  | Educación inclusiva | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Desarrollar capacitaciones sobre el tema enfoque diferencial e incluyente para docentes y personal administrativo | Sept/2025 | 5.5% |  |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Articulación de los sistemas de gestión existentes en la Institución (Calidad, MIPG, Academico, SST, Ambiental) | Coordinar el desarrollo de capacitación con los funcionarios sobre las normas NTC IISO 31000 | Abril-Sep/2025 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Actualización de articulación de los sistemas de gestión de Calidad, MIPG, Academico y MECI (SIAC) | Marzo/ Junio 2025 | 7% | 100%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Sistema de Gestión de Calidad | Desarrollar el programa anual de auditorias internas y externas | Formular y construir el programa anual de auditoria internas y externas | Marzo- Junio/2025 | 7% | 100%
|  |  |  | Socializar el programa anual de auditorias | Marzo- Junio/2025 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar la auditoria interna | 2025-06-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar la Auditoria Externa-ICONTEC | 2025-07-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora | Levantar acciones correctivas provenientes de los hallazgos de la auditoria | 2025-06-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Formular los planes de acción de mejora | 2025-06-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Suscribir los planes de acción de mejora con los responsables de procesos del SIGC | 2025-07-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  | Mejoramiento continuo | Revisión y actualización de los procedimiento y formatos de cada uno de los procesos | Enero-Junio/2025 | 7% | 50% | 50%
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Informe Final de Auditoria | Socializar los resultados y el informe final de auditorias a la dirección y a los procesos - CIGD | 2025-06-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  | Reunión Revisión por la Dirección con los Responsables de procesos del SIGC | Preparar y realizar la Revisión por la Dirección anual con la alta dirección y procesos del SIGC | 2025-07-01 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Convertir las acciones correctivas definidas en la Revisión por la Dirección en No Comformidades | 2025-07-01 | 8% |  |  | 100%
|  |  | Control y seguimiento | Realizar Control y seguimiento a las No Conformidades / Gestión de Acciones para la Mejora Continua | Enero-Junio/2025 | 8% |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Implementación de las politicas integradas al MIPG | Asesorar al 100% los asuntos jurídicos requeridos por el Rector y las distintas áreas administrativas de la entidad. | Ene - Dic/ 2025 | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualización de los lineamientos que regulan la recaudación de los recursos de la entidad, que se encuentren amparados en titulo valor, por medio de los procesos de jurisdicción coactiva | Oct - Dic/ 2025 | 20% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Revisión de los acuerdos y resoluciones pubicadas en la pagina web institucional, link transparencia | Ene - Dic/ 2025 | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Revisión del reglamentos internos de la institución (Reglamento estudiantil, Estatuto docentes, Comité de convivencia laboral) | Agos - Dic/ 2025 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Diseño e implementación del comité de convivencia estudiantil | Agos - Dic/ 2025 |  |  |  | 50% | 50%
PROCESO: CONTROL INTERNO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | Mayo-Junio/2025 | 4% |  | 100%
|  |  |  | Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno según lo establezca la normatividad vigente | Julio-Dic/2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción | Mayo.Agosto-Dic/2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar Seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos por procesos como insumo para la toma de decisiones | Julio-Dic/2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar el informe de la evaluación y seguimiento de audiencia publica de rendición de cuentas | 2025-09-01 | 4% |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a la implementacion del MIPG | Junio-Dic/2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Convocar a sesion al comité de coordinacion de control interno | Abril- diciembre-2025 | 4% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar la evaluación de desempeño de los procesos institucionales de acuerdo a la normatividad vigente | 2025-02-01 | 4% | 100%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Desarrollar el informe solicitado por la Camara de Representantes | Abril-Junio/2025 | 4% | 50% | 50%
|  |  |  | Elaboración del informe de control interno Contables | Enero-Febrero/2025 | 4% | 100%
|  |  |  | Generación de Informe de Derechos de Autor | 2025-02-01 | 4% | 100%
|  |  |  | Seguimiento al Plan Indicativo | Diciciembre/2025 | 4% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Segumiento a los planes de acción por procesos | Junio-Dic/2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Seguimiento al plan anual de adquisiciones y compras | Junio-Dic/2025 | 4% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional - PDI | 2025-12-01 | 4% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los Informe de PQRSD | Abril-Dic/2025 | 4% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | seguimiento al plan de gestion ambiental PIGA de la (vigencia anterior) | 2025-02-01 | 4% |  |  |  | 100%
|  |  |  | seguimiento al Plan institucional de capacitacion PIC (vigencia anterior) | 2025-02-01 | 4% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de los reportes de información a los diferentes entes de control | Enero-Marzo/2025 | 5% | 100%
|  | Sistema de Gestión de Control Interno | Desarrollar el programa anual de auditorias internas y externas | Formular y desarrollar el Plan Anual de Auditoria Interna para evaluar la gestión institucional. | 2025-01-01 | 5% | 100%
|  |  |  | Realizar la Auditoria Interna | Agosto-Sep/2025 | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. | Agosto-Sep/2025 | 5% |  |  | 100%
|  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias | 2025-09-01 | 4% |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los planes de mejoramientos suscrictos por procesos | Octubre-Dic/2025 | 4% |  |  |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Implementación de todas las políticas integradas al MIPG | Realizar una infografia por cada politica institucional | Abril-Junio/2025 | 7% |  | 100%
|  |  |  | Socializar las politicas institucionales con el personal administrativo, para el fortalecimiento de los procesos | 2025-05-01 | 7% |  | 100%
|  |  |  | Diseño del cronograma de la transferencia | 2025-02-01 | 7% | 100%
|  |  |  | Recepción de transferencia y archivo de expediente | Febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Acompañamiento a los procesos para los temas de archivo y gestión documental | Febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Implementación de los instrumentos archivisticos | Febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Implementación de las actividades definidas en el PINAR | Febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Mantenimiento de la infraestructura fisica del area de la bodega del archivo central | 2025-05-01 | 8% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Plan de Conservación Documental | Limpieza de la bodega del archivo central | Febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Fumigación de la bodega del archivo central | Junio-Dic/2025 | 8% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Solicitud de los materiales de conservación documental (Cajas y Carpetas desacificadas) | febrero -Junio/2025 | 7% | 50% | 50%
|  |  |  | Copias de Seguridad de la información de Gestión Documental en la Nube | febrero-Dic/2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Sensibilización a los lideres de procesos en el tema de gestión documental | Julio-Sept2025 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Implementación de todas las políticas integradas al MIPG | Realizar sensibilización a estudiantes, docentes y administrativos sobre: Recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de atención al ciudadano por cada uno de los canales de atención y la carta de trato digno | Febrero-Agosto/2025 | 14% | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar y presentar a la Mesa tecnica los informe consolidades de PQRSD | Marzo-Dic/2025 | 14% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Aplicación de la encuesta de satisfación del cliente | Junio-Dic/2025 | 14% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Divulgación de Informe de resultados de las encuentas de satisfación del cliente | Junio-Dic/2025 | 14% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta la guía del Departamento Nacional de Planeación | Enero-Dic/2025 | 14% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | realizar un informe de la encuesta aplicada a documentos traducidos al lenguaje claro | 2025-03-01 | 15% |  |  |  | 100%
|  |  |  | diseñar instrumento de evaluación de resultados de los documentos traducidos al lenguaje claro. | 2025-04-01 | 15% |  |  |  | 100%
PROCESO: SISTEMAS Y COMUNICACIONES
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | AMBIENTES FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE APRENDIZAJE | Recursos Informáticos | Implementación del repositorio institucional | implementar el repositorio institucional | Enero/ junio | 8.3% | 50% | 50%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | publicar los planes institucionales en la pagina web institucional | 2025-01-01 | 8.3% | 100%
|  | Administración de la Información Estadistica | Automatización de los tramites academicos y administrativos | actualizar los tramites academicos y administrativos | Julio-sept/2025 | 8.3% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Sistematizar, digitalizar y racionalizar los tramites del proceso de Admisión, Registro y Control Academico | Enero-junio/2025 | 8.3% | 50% | 50%
| IMAGEN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la imagen institucional | Organizar y Actulizar la pagina web institucional | actualizar el contenido y la infofrmacion de la pagina web institucional | Enero-Dic/2025 | 8.3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | actualizar el diseño de la pagina web institucional | 2025-02-01 | 8.3% | 100%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | Sistemas de Información | Implementación de Módulos Q-MELIOR (Gestión de Inventarios, Archivos, Indicadores de Gestión, Riesgos, Plan de Acción) | Acompañamiento en capacitaciones, para fortalecer el proceso. | Enero-junio/2025 | 8.3% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  |  | Implementar y operativizar la intranet institucional | implementar y iperativizar la intranet institucional | 2025-06-01 | 8.3% |  |  |  | 100%
|  |  | Actualización de las bases de datos (GALE, Virtual Pro) | actualización de la base de datos atraves de la licencia de uso | Enero-marzo/2025 | 8.3% | 100%
|  | Fortalecer la conectividad | Aumentar la conectividad de 60 mb a 100 mb en el Campus Institucional (10 mb anual) | aumentar la conectividad de 90mb a 100 mb | Enero-marzo/2025 | 8.3% | 100%
|  | Servicios de Data Center | Adquisición de los servicios de DATA CENTER y Sophos | implementar formatos para llevar seguimientos y soportes a la institucion | Enero-Marzo/2025 | 8.3% |  |  |  | 100%
|  |  |  | adquirir los servicios anual de data center y sophos | 2025-01-01 | 8.3% | 100%
PROCESO: COMPRAS Y MANTENIMIENTO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIGP | Formular y ejecutar los planes integrados al MIPG | Formular y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web institucional y en el SECOP | 2025-01-01 | 20% | 100%
|  |  |  | Actualizar y Publicar el Plan Anual de Mantenimiento en la pagina web institucional | 2025-01-01 | 20% | 100%
|  |  | Realizar y publicar los informes en cumplimeinto a la ley de transparencia 1712 de 2014 y al MIPG | Realizar seguimiento y control al del Plan Anual de Adquisiciones | Marzo-Dic/2025 | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar seguimiento y control al Plan Anual de Mantenimiento | Marzo-Dic/2025 | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualizar el Inventario de bienes | 2025-12-01 | 20% |  |  |  | 100%
PROCESO: GESTIÓN ACADEMICA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Acreditación de Programas | Presentar el documento de las condiciones iniciales ante el CNA | Someter la condiciones iniciales del programa academico de Prevención de Riesgos Laborales ante el CNA (Director de Unidad) | 2025-07-01 | 4.7% |  |  | 100%
|  |  | Consolidar un grupo asesor para la autoevluación, acreditación y procesos academicos. | Crear el grupo de apoyo a traves de una resolución | Feb-Marzo/2025 | 4.7% | 100%
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo y reauniones | Feb-Nov/2025 | 4.7% | 25% | 25% | 25% | 25%
| COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Nuevos programas de pregrado | Ofertar cinco nuevos programas académicos de pregrado (Salud, Turismo, Administración) | Diseño de los documentos maestros de los programas academicos | Feb-Jun/2025 | 4.7% | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación ante el ministerio de educacion, administracion de empresas, energias limpias, turismo, atencion pre- hospitalaria | Feb-Jun/2025 | 4.7% | 50% | 50%
|  | Programas de posgrados | Ofrecer dos nuevos programas de especializaciones | Presentación ante el Ministerio de Educación Nacional de los documentos Maestros de la especialización en Finanzas corporativas | Feb-Jun/2025 | 4.7% | 50% | 50%
| FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Evaluación y actualización permanente del Currículo | Creación e implementación de politicas de planeación y evaluación curricular | Diseñar la politica bajo acuerdo | Marzo-Abril/2025 | 4.7% | 50% | 50%
|  |  |  | Aprobación por parte del CA | 2025-04-01 | 4.7% |  | 100%
|  |  |  | Socialización a los actores academicos e institucionales | Abril-Jun/2025 | 4.7% |  | 100%
|  | Seguimiento de los Resultados de Aprendizaje | Definir tecnicas e instrumentos para evaluar los RA a nivel institucional y Diseñar indicadores de seguimineto a los RA. | Diseñar el modelo de evaluación de Resultados de Aprendizaje | Ene-Abril/2025 | 4.7% | 50% | 50%
|  |  |  | Socilización el Modelo de evaluación de RA con la comunidad academica | 2025-06-01 | 4.7% |  | 100%
|  | Modelo Pedagógico | Evaluación permanente y ajuste al modelo pedagógico | Reuniones con los miembros componente pedagodigo | Feb-Nov/2025 | 4.7% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Actualizar el Modelo en consideración a los resultados de la mesas de trabjo | Feb-Nov/2025 | 4.7% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Presentación de las actualizaciones al CA para su aprobación | Feb-Nov/2025 | 4.8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Socialización y divulgación de las actualizaciones con los actores academicos | Feb-Nov/2025 | 4.8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Proyecto Educativo Institucional | Socializar e implementar la política de aseguramiento de la calidad establecida en el PEI | Reuniones con los miembros de la comunidad academica para revisión y actualización del PEI | Feb-Jun/2025 | 4.8% | 50% | 50%
|  |  |  | Presentación al CA para su aprobación mediante acuerdo | Feb-Jun/2025 | 4.8% | 50% | 50%
|  |  |  | Socialización y divulgación de las actualizaciones con los actores academicos | Feb-Jun/2025 | 4.8% | 50% | 50%
|  | Educación Inclusiva e Intercultural | Ejecutar las actividades definidas en la política de educación inclusiva | Implementar las acciones definidas en el programa institucional "Incluyeme Mas" | Feb-Nov/2025 | 4.8% | 25% | 25% | 25% | 25%
| CUERPO PROFESORAL DE EXCELENCIA | Formación docentes | Realizar una convocatoria anual para definir el apoyo para la formación a docente | Proyectar el acto administrativo (Resolución) para el apoyo a los docentes en formación a postgrado | 2025-01-01 | 4.8% | 50% | 50%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano | Diseñar y ofrecer tres programas académicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Diseño y presentación del programa academico tecnico laboral de auxiliar de enfermeria. | Feb-Jun/2025 | 4.8% | 50% | 50%
PROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Fortalecer el dominio en una segunda lengua | Implementación de programas de formación para una segunda lengua en estudiantes, docentes y administrativos ( Bilinguismo Multilinguismo) | Curso Portugués ( Embajada y/o IFFluminense) | Julio-Dic/ 2025 | 3% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Curso de Ingles institucional y/o con alianza con INFOTEP SAN ANDRES | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Festival de Lengua y Cultura | Octubre/2025 | 3% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Club de ingles, Estrategia LISTENING CINE, KARAOKE | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Taller Multicultural Lengua Nativa WAYUU Y WIWA. | Julio-Nov/ 2025 | 4% |  |  | 50% | 50%
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO | Internacionalización del currículo | Realizar el analisis según los resultados productos de los referentes internacionales de los programas académicos. | Mesa de trabajo institucional para el analisis según los resultados productos de los referentes internacionales de los programas académicos. | Enero-Mayo/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | reunión,programación y evaluación comité internacionalización | Enero-Mayo/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ajustar el currículo de los programas académicos conforme a referentes internacionales | Taller internacionalización de currículo y globalización Y Políticas Sobre Internacionalización Del Currículo | Marzo/2025 | 4% | 100%
|  |  |  | Taller de Gobernanza, Cultura organizativa y liderazgo | Agosto 2025 | 3% |  |  | 100%
|  |  |  | Taller clase espejo open space | Abril/2025 | 3% |  | 100%
|  |  |  | Conferencia, seminario, webinar Redes Convenios Y Alianzas. | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Taller educación inclusiva metodologia aprendizaje basado en problemas y diseño universal de aprendizaje | Mayo/2025 | 4% |  | 100%
|  |  |  | Encuentro de buenas practicas infoteista (Nacional e internacional) | Junio/2025 | 3% |  | 100%
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA | Movilidad académica | Apoyar la movilidad de estudiantes, docentes y administrativos con IES a nivel nacional e internacional | Ruta académica OSMA/tranasversal. | Mayo/2025 | 4% |  | 100%
|  |  |  | Realizar la convocatoria del programa DELFIN para financiar un (1) internacional y dos (2) nacionales | feb 2025 | 3% | 100%
|  |  |  | Mision Ademica internacuonal Ecuador | Octubre/2025. | 3% |  |  | 100%
|  |  |  | participacion a eventos congresos seminarios docentes y estudiantes | feb- nov/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | intercambio administrativo (vigencia 2025) | Feb-nov/2025 | 4% | 50% |  |  | 50%
|  |  | Participación de encuentros nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | Seguimiento y apoyo programa DELFIN | Junio-Julio/2025 | 4% |  | 50% | 50%
|  |  |  | Campamentos De Liderazgo Internacional ICETEX | Sept- 2025 | 4% |  |  | 100%
|  |  |  | Semana inclusiva e intercultural | Agosto /2025 | 4% |  |  | 100%
Movilidad saliente
|  | Movilidad entrante | Recibir la solicitudes y visitas de los estudiantes durante la pasantia de verano del programa DELFIN de acuerdo a la disposición de cada docente asesor | Recibir la solicitudes y visitas de los estudiantes durante la pasantia de verano del programa DELFIN de acuerdo a la disposición de cada docente asesor | Junio-Agosto/2025 | 4% |  | 50% | 50%
|  | Internacionalización - investigación -extensión | Realizar encuentro nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | Proyectos Colaborativos. COIL | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Semana internacional RCI | Agosto /2025 | 3% |  |  | 100%
|  |  |  | Internacionalizacion Proyeccion Social:Proyecto Hcaseras,Inclusion, ODS. | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Encuentro internacional de investigación | Septiembre/2025 | 3% |  |  |  | 100%
|  | Gestión de Internacionalización | Consolidar y fortalecer el proceso de interacionalización | Seguimiento y verificación ldocumentacion ORI actualizada para el periodo plan de accion 2025 | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Desarrollar estrategia de visibilidad institucional nacional e Internacional. | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguimiento y control a las metas del plan de desarrollo | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ampliar la cobertura de alianzas e integración con las redes de Investigación e IES a nivel nacional e internacional | Convenios: Cronograma de actividades : BRASIL, BULGARIA, MEXICO, COSTARICA, PANAMA, ARGENTINA, ECUADOR, ESPAÑA | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: INVESTIGACIÓN
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
INVESTIGACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | Fortalecer los semilleros de investigación | Sensibilizar a la comunidad estudiantil para la participación de los semilleros de investigación | Realizar jornada de socialización en la inducción para los estudiantes nuevos | Febrero-Agosto/2025 | 6% | 50% |  | 50%
|  |  | Vinculación de los estudiantes en situación de discapacidad a los semilleros de investigación | Participación en eventos de investigación (Interno y externos) de estudiantes en situación de discapacidad | Abril-Nov/2025 | 6% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar eventos para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Realizar el diplomado de investigación para los estudiantes semilleros | Agosto-Sept/2025 | 6% |  |  | 100%
|  |  | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los procesos de investigación | Realizar informe de actividades de investigacion docente y remitir a los responsables de programas para hacerle el seguimiento | Marzo - Dic/2025 | 6% |  | 35% | 35% | 30%
|  | Fortalecer grupos de investigación | Categorizar los actuales grupos de investigación | Según convocatoria de COLCIENCIA | Abril-Sept/2025 | 6% |  | 100%
|  |  | Registro y actualizacion de hoja de vida en el CV-LAV del 100% de los docentes que participan en los grupos de investigación | Realizar informe de actividades de investigacion docente y remitir a los responsables de programas para hacerle el seguimiento | Marzo - Dic/2025 | 6% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Fortalecimiento de grupos de investigación; a través de procesos de capacitación periodica | Realizar capacitación a los docentes de los grupos de investigación en la semana de planeación docente | Julio-Agosto/2025 | 6% |  |  | 100%
|  |  | Procesos de financiación de proyectos con el desarrollo de convocatoria | Realizar la convocatoria para financiar proyectos de investigación | 2025-02-01 | 6% | 100%
|  | Divulgación de la investigación | Divulgación resultados de los procesos de investigación en revistas reconocidas e indexadas | Gestionar publicación de las invitaciones de eventos de investigación en revistas | Febrero-Dic/2025 | 6% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Participacipación en eventos académicos e investigativos | Participar en el encuentro departamental y nacional REDCOLSI | Mayo-Octubre/2025 | 6% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar anualmente una Jornada-semana de Investigación | Realizar anualmente una Jornada-semana de Investigación | 2025-04-01 | 6% |  | 100%
|  |  | Gestionar e implementar la indexación de la revista prospectiva | Publicar la quinta y sexta edición de la revista "Futurum prospectiva investigativas" | Junio-Julio/2025 | 6% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Realizar un boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Realizar y publicar en la pagina web institucional el informe semestral de investigación | Junio-Dic/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Elaborar y publicar artículos, ponencias y libros productos de las investigaciones de los docentes | Gestionar la publicación de los articulos derivados de los proyectos de investigación | Febrero-Dic/2025 | 7% | 25% | 25% | 25% | 25%
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA | Internacionalización - investigación -extensión | Realizar encuentro nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | Realizar encuentro nacionales e internacionales de investigación, extension y movilidad | 2025-11-01 | 7% |  |  |  | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Integración de egresados con la institución | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social | Participación de egresados en eventos de investigación internos y externos | Abril-Nov/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
PROCESO: ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | Organización y Gestión de los Sistemas de Información | Adqusición de un nuevo sistema de gestión academica | Actualización de la plataforma academica | 2025-02-01 | 15% | 100%
|  |  |  | Sistema de seguridad de documentos oficiales emitidos por la Institución (Firma digital Blockchain) | 2025-07-01 | 15% |  |  | 100%
|  |  |  | Actualización de Chatboot para la dependencia de Registro y Control Académico | Febrero /2025 | 17% | 100%
|  |  |  | Capacitación Docente para sobre la plataforma academica | 2025-03-01 | 15% | 100%
|  |  |  | Gestionar para el mejoramiento de las instalaciones fisicas del archivo de gestión de ARCA | Febreo-Dic/2025 | 15% | 100%
|  |  | Formación para la operatividad del nuevo sistema de información | Formación a funcionarios para la operatividad de los sistema de información y la plataforma academica | Febrero-Octubre/2025 | 12% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Organizar la información estadística emitida de los sistemas de información SNIES, SPADIES, OLE y otros. | Depuración de datos del SNIES | Febrero-Dic/2025 | 11% | 25% | 25% | 25% | 25%
100%
PROCESO: BIBLIOTECA
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | AMBIENTES FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE APRENDIZAJE | Recursos bibliográficos | Incrementar semestralmente en un 10% los recursos bibliográficos existentes | Solicitar a los jefes de programa el material bibliografico adquirir correspondiente a su programa y remitir al proceso de compras y mantenimiento | 2025-02-01 | 12.5% | 100%
|  |  |  | Llevar el control estadistico de los usuarios y uso de las colecciones | Enero-Dic/2025 | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar revisión de los libros, conocer su estado y programar mantenimiento | Enero-Dic/2025 | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Aplicar la evaluación del servicio de percepción del usuarios y realizar el diagnostico de satisfacción del cliente | Abril-Dic/2025 | 12.5% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Programar reuniones con el comité de Biblioteca | Enero-Dic/2025 | 12.5% | 50% |  | 25% | 25%
|  |  | Actualización y Adquisición de los Servicios de Biblioteca virtual anualmente. Bases de datos | Registrar, catalogar y clasificar los fondos bibliograficos que llegan a la biblioteca | Enero-Junio/2025 | 12.5% | 50% | 50%
|  |  |  | Actualizar el Inventario del material bibliografico de acuerdo al suministro | Agosto-Dic/2025 | 12.5% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Divulgar las nuevas adquisiciones a la comunidad academica | Agosto-Dic/2025 | 12.5% |  |  | 50% | 50%
PROCESO: BIENESTAR
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA | Educación Inclusiva e Intercultural | Consolidar e implementar la política de educación inclusiva e intercultural | Consolidar e implementar la política de educación inclusiva e intercultural | Febrero-Dic/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de educación inclusiva | Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de educación inclusiva | Febrero-Dic/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL | Preparación para el ingreso e inducción | Organizar una jornada de inducción por semestre a los nuevos estudiantes | Organizar una jornada de inducción por semestre a los nuevos estudiantes | Febrero-Julio/2025 | 4% | 50% |  | 50%
| SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL | Servicios de Salud | Realizar jornadas de medidas de prevención en salud a la comunidad infoteista por año | Realizar jornadas de medidas de prevención en salud a la comunidad infoteista por año | Junio-Dic/2025 | 4% |  | 35% | 35% | 30%
|  |  | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Fomentar el ejercicio saludable para los funcionarios del INFOTEP con mayor riesgo de salud | Marzo-Nov/2025 | 4% |  | 35% | 35% | 30%
|  |  | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Implementar un programa de promoción para la actividad fisica y habitos de vida saludable para la prevención de enfermedades | Marzo-Dic/2025 | 4% |  | 35% | 30% | 35%
|  | Servicio de atención Psicológica | Orientar a la comunidad infoteista que soliciten el servicio de atención psicológica | Orientar a la comunidad infoteista que soliciten el servicio de atención psicológica | Febrero-Dic/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar talleres de orientación psicológica por año | Realizar talleres de orientación psicológica por año | Marzo-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar talleres de prevención en temáticas como: Salud mental, Prevención en consumo de SPA, derechos sexuales y reproductivos y prevención en ITS, Ludopatia | Desarrollar talleres de prevención en temáticas como: Salud mental, Prevención en consumo de SPA, derechos sexuales y reproductivos y prevención en ITS, Ludopatia | Marzo-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Fortalecimiento de las expresiones artisticas y culturales | Realizar una jornada cultural y recreativa por semestre. | Realizar una jornada cultural y recreativa por semestre. | Abril-Oct/2025 | 4% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Fortalecer los grupos de las expresiones artísticas y culturales (Danza, Teatro, Tambora, musica) | Fortalecer los grupos de las expresiones artísticas y culturales (Danza, Teatro, Tambora, musica) | Febrero-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar una semana deportiva y cultural por año | Realizar una semana deportiva y cultural por año | Marzo-Dic/2025 | 4% |  | 100%
|  |  | Realizar las tarde de bienestar institucional | Realizar las tarde de bienestar institucional | Marzo-Dic/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actividadad recreativa, fisica y deportiva | organizar y ejecutar dos jornadas deportivas por semestre | organizar y ejecutar dos jornadas deportivas por semestre | Marzo-Nov/2025 | 4% |  | 50% | 50%
|  |  | Fortalecer las disciplinas deportivas para la formación integral del estudiante | Fortalecer las disciplinas deportivas para la formación integral del estudiante | Febrero-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Integrar a todos los actores institucionales en la participación de las actividades deportivas | Integrar a todos los actores institucionales en la participación de las actividades deportivas | Marzo-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Desarrollar espacios de formación al personal de bienestar institucional | Desarrollar espacios de formación al personal de bienestar institucional | Marzo-Nov/2025 | 4% | 25% | 25% | 25% | 25%
| CULTURA CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar eventos de integración y esparcimiento en la comunidad estudiantil | Realizar eventos de integración y esparcimiento en la comunidad estudiantil | Junio-Dic/2025 | 4% |  | 35% | 35% | 30%
|  |  | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | 2025-12-01 | 4% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Realizar anualmente talleres de manualidades a docentes y administrativos | Junio-Dic/2025 | 4% |  |  |  | 100%
|  | Educación inclusiva | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Desarrollar talleres de inclusión tratando temas como: Feminicidio, Grupos étnicos, población discapacitada | Junio-Dic/2025 | 4% |  | 50% | 50%
|  |  | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Sensibilizar al personal administrativo y docentes sobre el tema de ideología de géneros | Junio-Dic/2025 | 4% |  | 50% | 50%
|  |  | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Realizar una caracterización periodica de la población etnica | Marzo-Agosto/2025 | 4% | 50% |  | 50%
PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN. | COBERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Marketing para la promoción de los programas | Formular una estrategia anual de marketing para la promoción de la oferta academica | Realizar una propuesta de promoción de los servicios institucionales utilizando estrategias de marketing, con la participación de los jefes de programas, comunicaciones, bienestar y arca. | 2025-04-01 | 7% |  | 100%
|  |  |  | Publicar y socializar la propuesta | 2025-05-01 | 7% |  | 100%
|  |  |  | Realizar campañas promocionales en las IE de la región, barrios y corregimientos y demas municipios, con el apoyo de los jefes de programas, bienestar, comunicaciones, rep. De egresados, resp de arca y demas miembros de la intitución | Junio-Nov/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Implementar la propuesta de promoción de los sevicios institucionales | Junio-Nov/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EFECTIVIDAD DE LAS RELACIÓN INTERINSTITUCIONALES | Fortalecimiento en la interacción institución-sector externo | Revisar y actualizar los convenios con el sector productivo externo público y privado | Hacer ajuste del equipo de trabajo entre egresados, proyección social, articulación y emprendimiento. | 2025-03-01 | 7% |  | 100%
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para la revisión y listado de convenios existentes afin de determinar por un lado su actualizacón o finalización y por el otro la creación del listado de nuevas empresas, instituciones suseptibles para la creación de nuevos convenios. | Mayo -Sept/ 2025 | 7% |  | 50% | 50%
|  |  | Desarrollar encuentros anuales con el sector productivo | Realizar y ejecutar una propuesta para el encuentro con el sector productivo vinculando empresas y organizaciones de la región. Elaborando su respectivo informe final de actividades. | 2025-08-01 | 7% |  |  | 50%
|  |  | Generar nuevas alianzas y convenios con los gremios y actores del sector productivo | Realizar concertación con el equipo de trabajo para la gestión de los nuevos convenios teniendo en cuenta la necesidad del cada dependencia y tomando como referencia el listado realizado. | Abril-Sept/2025 | 7% |  | 50% | 50%
|  |  |  | En coordinación con el equipo de trabajo ,Crear una matriz de convenios, vigentes y Divulgarlos convenios en la pagina institucional con el apoyo de comunicaciones. | Junio-Dic/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Fortalecer las Redes de Integración institucionales | Fortalecer las redes de integración institucional atraves de la gestión de proyección social | 2025-05-01 | 7% |  | 100%
| APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Educación continuada | Ofrecer anualmente programas de formación continuada | Realizar siete eventos de educación continuada (Foro, conferencia, diplomado, seminario) | Junio-Dic/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
|  | Foros Temáticos | Desarrollar semestralmente foros sobre problemáticas relevantes en el entorno | Realizar tres foros tematicos en acuerdo con los jefes de programas | Mayo-Octubre/2025 | 7% |  | 50% |  | 50%
|  | Proyectos sociales | Desarrollar Proyectos Sociales con la participación de la Comunidad | Realizar la convocatoria para financiación de los proyectos sociales sobre problemática del entorno | 2025-08-01 | 8% |  |  | 100%
|  | Fortalecer la integración institución comunidad | Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad | Realizar dos talleres con la participación de la comunidad | Marzo-Sept/2025 | 8% | 35% | 35% | 30%
PROCESO: EGRESADOS
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Seguimiento y monitoreo a Egresados | Actualizar y mantener la base de datos de los egresados | Actualizar la base de datos de egresados en el formato excel con los nuevos graduados por semestre academico | Julio-Dic/2025 | 9% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Sistematizar la base de datos para el registro de información de los egresados | Solicitar la asignación de un perfil para el ingreso y registro en la plataforma academica modulo de egresados | Mayo-Junio/2025 | 9% |  | 100%
|  |  |  | Registrar y cargar la información de los egresados en la plataforma | Julio-Dic/2025 | 9% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Actualizar el portal web para la unidad de egresados en la página web institucional | Enero-Dic/2025 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Estímulos e incentivos a Egresados | Ofrecer eventos de capacitación y/o actualización dirijido a los egresados | Realizar eventos de capacitación y/o actualización dirijido a los egresados (Seminarios, Diplomados, Cursos) | Abril-Dic/2025 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Integración de egresados con la institución | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en los procesos academicos, de investigación y proyección social. | Realizar una campaña de sensibilización con la vinculación de egresados | Febrero-Dic/2025 | 9% | 50% |  |  | 50%
|  | Programa de apoyo a egresados en la búsqueda laboral | Vincular la institución a la Bolsa de Empleo para el favorecimiento de los egresados | Vincular la institución a la Bolsa de Empleo (COMFAGUAJIRA, SENA) para el favorecimiento de los egresados | Abril-Dic/2025 | 9% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Divulgar e informar a los egresados las necesidades laborales y las vacantes de la región y el pais | Marzo-Dic/2025 | 9% | 50% |  |  | 50%
|  | Pertinencias de las competencias de los egresados | Realizar Visitas a las empresas empleadoras | Realizar Visitas a las empresas empleadoras de los egresados | Febrero-Dic/2025 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar cada dos años un encuentro entre egresados y el sector productivo para identificar la pertinencia de los programas academicos y hacer los ajustes necesarios | Realizar el encuentro con el sector productivo | Julio-Dic/2025 | 9% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Aplicar herramientas (encuestas) a empleadores para determinar la pertinencia del programa académicos y validar las competencias | Aplicar herramientas (encuestas) a empleadores para determinar la pertinencia del programa académicos y validar las competencias | Febrero-Dic/2025 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
PDI "CONSOLIDANDO UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE EXCELENCIA" 2022 - 2026 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | Educación Ambiental | Desarrollar procesos de formación en Responsabilidad Ambiental | Desarrollar estrategias de educación, conmemoración y sensibilización entre los diferentes grupos de interes del INFOTEP. Sobre el uso eficiente de los recursos | Febrero-Dic/204 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Buenas prácticas ambientales | Consolidar la estrategia para la recionalización del consumo de papel | Registrar el consumo trimestral y semestral de resmas de papel, toner y vasos desechables en la Institución. | Febrero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Registrar el consumo semestral de bolsas plasticas para la gestión de los residuos sólidos en la Institución. | Febrero-Dic/2025 | 3.1% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Implementar el programa del uso eficiente de la energia | Realizar un inventario de la clase de luminarias en la entidad y su estado. | 2025-04-01 | 3% |  | 100%
|  |  |  | Realizar revisiones a la señalización en puntos de referencia con el fin de mantenerla en buen estado. | Enero- Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas, asegurando el adecuado estado de los mismos, de tal forma que se eviten pérdidas de energía. | Marzo-Agosto-Dic/2025 | 3% | 35% |  | 35% | 30%
|  |  |  | Registrar mensualmente los consumos de energía eléctrica, en KW-H. | Enero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados mensuales | Junio-Dic/2025 | 3% |  | 35% | 35% | 30%
|  |  |  | Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | 2025-12-01 | 3.1% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Promover la implementación de sistemas de generacion de energias limpias en la Institución. | Enero-Nov/2025 | 3.1% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Gestionar medidas de eficiencia energética y de cambios y/o adecuaciones en la infraestructura de la Institución. | Marzo-Sep/2025 | 3% | 35% | 35% | 30%
|  |  | Implementar el programa del uso eficiente del agua | Realizar revisiones periódicas del estado de los grifos y unid. sanitarias del INFOTEP, como medida preventiva y/o correctiva de fugas y desperdicios. | Enero-Octubre/2025 | 3.1% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar revisiones a la señalización en puntos de referencia (baños, cocina), con el fin de mantenerla en buen estado. | Enero-Mayo-Sep/2025 | 3% | 35% | 35% | 35%
|  |  |  | Realizar revisiones al sistema de provisión de agua de la Institución. | Feb-Sept/2025 | 3% | 35% | 35% | 35%
|  |  |  | Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados mensuales | Julio-Dic/2025 | 3% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | 2025-11-01 | 3.1% |  |  |  | 100%
|  |  | Implementar el programa de gestión integral de residuos | Revisar los puntos de separación de residuos convencionales , verificando si es necesario instalar nuevos | 2025-01-01 | 3% | 100%
|  |  |  | Garantizar la disponibilidad y adecuación de la Ruta de residuos sólidos con su respectiva señalización. | 2025-11-01 | 3.1% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Revisión de unidades sanitarias y vertimientos. | 2025-09-01 | 3.1% |  |  | 100%
|  |  |  | Garantizar la disposición adecuada de RAES y la respectiva entrega de certificados por los organismos autorizados. | 2025-10-01 | 3% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar el aforo periodico de los residuos solidos generados en la institución. | enero-Dic/2025 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Implementación de practicas sostenibles | Realizar una encuesta de diagnóstico ambiental al los grupos de interes de la Entidad. | 2025-03-01 | 3% | 100%
|  |  |  | Seguimiento a Mantenimiento preventivo de planta eléctrica. | 2025-10-01 | 3% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento tecnico mecanico vigente, del (los) vehiculo (s) de la Institución. | Feb-Agos/2023 | 3.1% | 35% | 35% | 30%
|  |  |  | Realizar inventario forestal de la institución. | 2025-09-01 | 3.1% |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar control y seguimiento a contratistas externos. | 2025-09-01 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Gestionar Jornadas de control de plagas. | Febrero-Dic/2025 | 3% |  | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar la identificacion de aspectos y evaluacion de los impactos ambientales de la institución. | Diciembre /2025 | 3% |  |  |  | 100%
|  | Gestión Ambiental | Reunir semestralmente al Comité de Gestión Ambiental | Realizar las reuniones del Comité de Gestión Ambiental cada seis meses | Febrero-Dic/2025 | 3.1% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Participar en las redes ambientales locales y regionales | Participar en el Comité de "Entorno saludable" de la administración municipal | 2025-12-01 | 3% |  |  | 100%
|  |  | Formalización del proceso de Gestión ambiental en el SGC | Gestionar con la oficina de gestión de calidad la inclusión del proceso de gestión ambiental en el mapa de procesos | 2025-12-01 | 3% |  |  |  | 100%
GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Sistema de Gestión Ambiental | Implementar el sistema de Gestión Ambiental | Capacitación en la norma 14001:2015 de Gestión Ambiental | Mayo-Junio/2025 | 3% |  |  | 50% | 50%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | Construcción de áreas lúdicas | Habilitación de zonas verdes de esparcimiento | Realizar estudios generales de infraestructa para la habilitación de zonas verdes en el nuevo edificio de bienestar institucional | Noviembre /2025 | 3% |  |  |  | 100%