## ICETEX (hidden)
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Mantener al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño | Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023 | Formulación plan de asitencia técnica avalada por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces | 1 documento diligenciado | Formato diligenciado del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica programadas y avaladas | cantidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 100% | Durante el mes de febrero de la vigencia 2023, el ICETEX envio mediante correo electronico las necesidades de asistencia tecnica, en 3 politicas del MIPG como lo son Integridad, Gestión de Talento Humano y Defensa Juridica.
|  |  | Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica | Informe de asistencia técnica | 100% | Plan de asistencia técnica 2023 ejecutado | Número de asistencias técnicas ejecutadas en el trimestre / número de asistencias ténicas planeadas en cada trimestre | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Participar en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Participar en el curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Accesibilidad Web | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Participar en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación Gestión Antisoborno | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación | Dos (2) documentos traducidos a lenguaje claro por semestre | 2 documentos | 2 Documentos traducidos a lenguaje claro | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El documento que se tradujo a lenguaje claro, es "Aprende a leer tu recibo de pago ICETEX", debido que es algunos de los temas más consultados a través de los diferentes canales de atención. Este documento contó con la participación por parte del equipo de comunicaciones, cartera, la Oficina Comercial y de Mercadeo y el grupo estratégico de PQRSD. El documento se generó como un desarrollo interactivo permitiéndole a los grupos de interés explorar cada una de las partes del recibo de pago y conocer para qué se usan y qué significa su contenido. Este documento esta en la página de la entidad. https://web.icetex.gov.co/recibo-de-pago
|  |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Formato de evaluación con el respectivo análisis (Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro) | 2 informes | 2 informes con el análisis de la evaluación | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El documento se evaluó a través de una encuesta la cual consta de 2 secciones. La primera sección cuenta con 4 preguntas, las cuales se busca identificar la información demográfica y la segunda sección que contiene 3 preguntas referente al entendimiento, impacto visual, ubicación y una cuarta en la cual se desea conocer sugerencias que quieran hacer respecto al contenido de la entidad. El link dispuesto para el desarrollo de la encuesta es: https://forms.office.com/r/t8AEHpWA3W
|  |  | Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | 100% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar el plan de trabajo en el marco del diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) | Plan de trabajo | 100% | Plan de trabajo | 1 plan de trabajo | cantidad | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se realizó el plan de trabajo con los s estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada), este se encuentra publicado en el portal web de la entidad y fue aprobado y socializado en el Comite Institucional de Gestión y Desempeño
|  |  | Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar | nivel de avance del plan de trabajo establecido de acuerdo al diagnostico de los estandares minimos de la resolución 312 de 2019 | 90% | informe del nivel de avance del plan de trabajo | numero de actividades ejecutadas/ total de actividades planeadas | porcentje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 30% | 30% | 30% | 17% | 100% | El nivel de avance del plan de trabajo de SST de 45 actividades programadas para el primer trimestre, se realizaron con éxito 44 actividades, con un cumplimiento del 97% de las activdades del trimestre y un avance total del plan de trabajo que cuenta con 260 actividades del 17%

## Plan sectorial 2024_3 Trim
5000
Foco de Intervención | Objetivo | Estrategia | Meta cuatrienal | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE
[10 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo
Coordinación sectorial para la generación de valor público | Fortalecer la gestión institucional de las entidasdes del sector adminisitrativo de educación mediante la implementación de acciones que permitan alcanzar los fines concertados | Red de facilitadores del sector educativo | 100% de las entidades del sector con puntaje IDI en el quintil de mejor calificación | Elaborar el plan de asistencia técnica para la vigencia | Documento Plan por entidad | Numero de actividades planeadas | 1 Documento anual | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se reportó al Ministerio de Educación Nacional las necesidades sobre los temas en que la entidad requiere acompañamiento. Se envió al MEN el documento en formato Excel con el listado de las necesidades de Asistencia Técnica el día 5 de marzo de 2024 con el listado de las temáticas específicas. Anexo como Evidencia: F7.1.Correo_Envio Plan de Asistencia técnica. F7.2.Plan de asistencia técnica-INFOTEP San Juan
|  |  |  | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de asistencia técnica | Informe de avance del plan | (Total actividades planeadas / Número actividades ejecutadas) * 100 | 3 Documentos al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, desde el Ministerio de Educación Nacional se realizaron las siguientes asistencia técnica, en las que el INFOTEP San Juan del Cesar participo: Asistencia técnica “Gestión del Presupuesto Público”; Proceso Distribución recursos 2024- Planes de Fomento a la Calidad; Capacitación ley 1712 de 2014; Revisión estudio técnico – Formalización INFOTEP San Juan; Metodología para la operación de canales de denuncia por actos de corrupción; Seguimiento a la ejecución presupuestal; Taller de participación ciudadana y rendición de cuentas; Asistencia técnica en el tema de riesgos fiscales. Anexo como Evidencia: F8. Informe de avance_Plan de asistencia tecnica_3 Trim.
|  |  |  | Realizar el seguimiento trimestral | Acta de comité sectorial | (Total comités planeados/numeros de comités ejecutados)*100 | 4 actas de comités al año | 2024-03-30 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Desde el Ministerio de Educación Nacional se convocó al primer Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de la vigencia 2024. La sesión de comité se realizo el 7 de marzo de 2024. Se abordaron los siguientes puntos: cierre plan de acción sectorial 2023; plan de acción sectorial 2024; Plan de asistencia técnica 2024; ruta de la felicidad y fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo; Formalización laboral. Anexo como evidencia: F9.Acta 001_Comité Sectorial de Gestión y Desempeño |  | 0% |  | 25% | 25% | Desde el Ministerio de Educación Nacional se convocó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. La sesión de comité se realizó el 13 de agosto de 2024. Se abordaron los siguientes puntos: Presentación cumplimiento del segundo trimestre plan de acción sectorial; Presentación resultados FURAG – Compromisos plan de mejoramiento en las políticas de gestión y desempeño; Presentación ejecución presupuestal. Anexo como evidencia: F9. Acta 002 Comite Sectorial_13 de agosto
Optimización de la gestión de los procesos críticos | Fortalecer a nivel sectorial la política de gestión del conocimiento y la innovación que nos aporte a la solcuicón de retos institucionales y misionales | Fortalecimiento de los procesos de capacitación e Implementación de las herramientas de política | 100% de las entidades del sector con modelos / procesos de gestión del conocimiento institucionalizados | Formular el plan de acción para fortalecer la politica de gestión del conocimiento y la innovación | Plan formulado | Numero de actividades planeadas | 1 Documento anual | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta se formulo el Plan de acción para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación. El plan se formulo teniendo en cuenta los cuatro ejes que estable el MIPG para su implementación. Anexo como evidencia: F10. Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024.
|  |  |  | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de gestión del conocimiento y la innovación | Informe de avance del plan | (Total actividades planeadas / Número actividades ejecutadas) * 100 | 3 Documentos al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el Plan de Gestión del Conocimiento, logrando avanzar con ocho actividades de las trece planeadas, es decir se han ejecutado en un sesenta y dos por ciento (62%) del plan. Anexo como evidencia: F11. Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024_Avance.
|  | Fortalecimiento de la mesa sectorial de gestión del conocimiento |  | formalización del gestor del conocimiento y la innovación en cada entidad | Documento que sustente la designación del gestor |  | 1 Documento al año | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Desde la oficina de planeación institucional, se comunico al Ministerio de Educación Nacional, vía correo electrónico el nombre y los datos del gestor del conocimiento y la innovación, quien representara al INFOTEP San Juan del Cesar. Anexo como evidencia: F12. Correo_Designación Gestor de Conocimiento e Innovación
|  |  |  | Realizar las mesas sectoriales trimestrales de gestión del conocmiento y la innovación | Actas de mesas sectroiales | (Total de mesas sectoriales planeadoas/numeros de de mesas sectoriales ejecutadas)*100 | 3 actas de mesas sectoriales al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 0% |  | 30% | 30% | En cumplimiento a esta meta, se participó en las mesas sectoriales trimestrales de gestión del conocimiento y la innovación. Se participo en la mesa programada para el dia 5 de julio, en el que se trabajaron los siguientes temas: Contexto y desafíos de la Política de Gestión del Conocimiento, Taller de ideación y Priorización y definición. Y en la mesa sectorial realizada en octubre. Anexo como evidencia: F13. Mesas sectoriales
Desarrollo del talento humano y el liderazgo en el sector educativo | Consolidar la gestión del talento humano en las entidsdes del sector para generar valor público | Implementación de la ruta de la felicidad | 100% de las entidades del sector con la ruta de felicidad implementada | Elaborar el plan de acción que permita implementar la ruta de la felicidad a nivel sectorial | Plan formulado | Numero de actividades planeadas | 1 Documento anual | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizaron mesa de trabajo entre los procesos de planeación, talento humano y bienestar con el equipo de psicólogas. En atención a las orientaciones presentadas por el MEN en la reunión realizada el 13 de marzo, se construyó el plan de acción ruta de la felicidad 2024. Anexo como evidencia: F14.1. Plan de Acción_Ruta de la Felicidad. F14.2. Reunión MEN-Acta Mesa 1_13.marzo.2024.
|  |  |  | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de implementación de la ruta de la felicidad | Informe de avance del plan | (Total actividades planeadas / Número actividades ejecutadas) * 100 | 3 Documentos al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el Plan de ruta de la felicidad, logrando avanzar con nueve actividades de las quince planeadas, es decir se han ejecutado en un sesenta y dos por ciento (60%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: F15_Plan de Ruta de la felicidad_Avance.
|  | Gestión del cambio para la formalización laboral | 100% de las entidades del sector con el plan de formalización de empleo implementado | Elaborar e implementar el plan para llevar a cabo la formalización laboral | Plan formulado | Numero de actividades planeadas | 1 Documento anual | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Desde la entidad se ha avanzado en el plan de formalización laboral. El 27 de febrero de 2024, se realizo una reunión entre el equipo institucional y la Subdirección de Desarrollo Organizacional del MEN, con el propósito de dar a conocer los nuevos lineamientos, la nueva ruta y las novedades en la documentación que se debe presentar. Se solicito al MEN el acompañamiento para el proceso de reinicio y actualización de la documentación conforme a las nuevas exigencias. Anexo como evidencia:
|  |  |  | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de formalización laboral | Informe de avance del plan | (Total actividades planeadas / Número actividades ejecutadas) * 100 | 3 Documentos al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 30% | 30% | En cumplimiento de esta mesa, se avanzó con las actividades y el cronograma establecido en el plan de formalización laboral. Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de la subdirección de desarrollo organizacional de MEN, con el apoyo del profesional John Alberto Aviles; y con apoyo además del profesional de Departamento Administrativo de la Función Pública. Anexo como evidencia: F17_1. Mesa de trabajo_Formalización laboral_14.agosto, F17_2. Mesa de trabajo_Formalización laboral_26.sep, F17_3. Documento Tecnico de formalización laboral.
|  | Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo | Modelo de liderazgo sectorial implermentado | Eelaborar el plan de intervención sectorial para fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo | Plan formulado | Numero de actividades planeadas | 1 Documento anual | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizaron mesa de trabajo entre los procesos de planeación, talento humano y bienestar con el equipo de psicólogas. En atención a las orientaciones presentadas por el MEN en la reunión realizada el 13 de marzo, se construyó el plan de acción para fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo. Anexo como evidencia: F14.1. Plan de Acción_Fortalecer las competencias de liderazgo y trabajo en equipo.
|  |  |  | Ejecutar las acciones establecidas por cada entidad en el plan de intervención sectorial | Informe de avance del plan | (Total actividades planeadas / Número actividades ejecutadas) * 100 | 3 Documentos al año | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 30% | 30% | En cumplimiento de esta meta, la institución ha desarrollado capacitaciones y encuentros de sensibilización, a través del mentoring, vinculándose activamente el personal administrativos, docentes y contratistas. Estos eventos dan cumplimiento a las metas definidas en el plan de fortalecimiento de la capacidad de liderazgo. Se ha trabajado sobre los siguientes aspectos: Neuroliderazgo Educativo, Mentoring Educativo, Mentoring y aprendizaje, Neuroplasticidad Cerebral, Neuroeducación, Neurociencia y como promover la Reflexión. Anexo como evidencia: F19_Informe_Plan de fortalecimiento de la capacidad de liderazgo.
|  |  |  | Evaluar el plan de intervención sectorial para fortalecer las competencias en liderazgo y trabajo en equipo | Informe de evaluación |  | 1 Documento anual | 2024-04-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 100%

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL