## JUNIO.2025
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO A JUNIO DE 2025
Codigo BPIN | Proyecto | Recursos Apropiados | Recursos Comprometidos | Recursos Obligados | % Ejecución Financiera -Obligacion- | Productos | Codigo Presupuestal | Apropiación Productos | Compromiso Productos | Obligación Producto | % Ejecución Financiera Productos | Ejecució Fisica Productos
202300000000212 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | 9388000000 | 3253461337.1 | 1827684207.33 | 19.47% | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202006 | 490000000 | 481990000 | 461184099.07 | 94.12%
[6 empty] | SERVICIO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA O SUPERIOR | 2202021 | 460000000 | 316628176 | 264512076 | 57.5%
[6 empty] | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202022 | 330000000 | 218415530 | 115380830 | 34.96%
[6 empty] | SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA CONSTRUIDAS | 2202025 | 5082435295 | 55170000 | 22068000 | 0.4342%
[6 empty] | SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202038 | 350000000 | 251826550 | 174165250 | 49.76%
[6 empty] | SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA MEJORADAS | 2202026 | 1787098150 | 1124966129.1 | 641986618.93 | 35.92%
[6 empty] | AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUFICIENTES PARA LAS LABORES INSTITUCIONALES | 2202025 | 888466555 | 804464952 | 148387333.33 | 16.7%