## Hoja1
No | Eje | Descripción | Producto | Nombre indicador | Tipo | Propósito | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Fecha inicio | Fecha fin | Peso anual | T1 % | T2 % | T3 % | T4 %
1 | Cultura organizacional | Realizar la evaluación integral del modelo de cultura organizacional implementado en la entidad, identificando fortalezas y áreas de mejora mediante instrumentos de medición y análisis participativo. | Informe de Evaluación del Modelo de cultura organizaciónal | % de avance en la evaluación del modelo de cultura organizacional | Producto | Medir el grado de involucramiento colaborativo | =(Instrumentos aplicados/Instrumentos programados)*100 | % | Trimestral | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100
2 | Cultura organizacional | Analizar los resultados de la evaluación para determinar brechas en prácticas, comportamientos y procesos relacionados con la cultura organizacional, priorizando acciones correctivas. | Informe técnico % cierre de brechas, matriz de análisis, validación con líderes. | % de brechas identificadas frente al total esperado | Resultado | Determinar el nivel de análisis realizado sobre las brechas | =(Brechas identificadas​/Brechas esperadas)*100 | % | Trimestral | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100
3 | Cultura organizacional | Diseñar el plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para fortalecer la cultura organizacional, basado en el diagnóstico y brechas identificadas. | Plan aprobado, cronograma, recursos asignados. | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Producto | Medir el progreso en la construcción del plan | =(Componentes del plan elaborado/Componentes totales)*100 | % | Trimestral | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100
4 | Cultura organizacional | Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la participación activa del personal y el seguimiento a los resultados esperados. | Reportes de avance, indicadores de ejecución. | % de ejecución del plan de trabajo | Gestión | Medir el cumplimiento de las acciones del plan | =(Acciones ejecutadas​/Acciones programadas)*100 | % | Anual | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40
5 | Modelo de voz de la ciudadanía | Realizar un diagnóstico participativo a través de grupos focales para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de servicio de la entidad, consolidando hallazgos y recomendaciones. | Informe de diagnóstico, actas de sesiones, lista de participantes. | % de grupos focales realizados frente a los programados | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución de los grupos focales | =(Grupos focales realizados​/Grupos focales programados)*100 | % | Trimestral | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 100 | 100
6 | Modelo de voz de la ciudadanía | Diseñar, aplicar y analizar la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad, garantizando cobertura representativa y trazabilidad de resultados. | Base de datos de respuestas, informe de resultados, tablero de indicadores. | % de encuestas aplicadas frente a la meta | Producto | Medir la cobertura de la encuesta de satisfacción | =(Encuestas aplicadas​/Encuestas Metas​)*100 | % | Anual | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40
7 | Modelo de voz de la ciudadanía | Ejecutar las acciones de mejora derivadas del análisis de la encuesta de satisfacción, orientadas a optimizar la experiencia ciudadana y la relación con grupos de valor. | Plan de mejoras, reportes de ejecución, evidencia de cambios implementados. | % de acciones de mejora implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución de mejoras derivadas de la encuesta | =(Acciones Implementadas/Acciones Planificadas)*100 | % | Anual | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40
8 | Modelo de voz de la ciudadanía | Monitorear la implementación de las mejoras y lecciones aprendidas, evaluando su impacto en la experiencia ciudadana y ajustando acciones según resultados. | Informes de seguimiento, indicadores de impacto, actas de revisión. | % de acciones de mejora monitoreadas frente al total implementado | Gestión | Medir el seguimiento efectivo a las mejoras aplicadas | =(Acciones monitoreadas/Acciones Implementadas)*100 | % | Anual | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40
9 | Modelos operativos flexibles | Realizar un diagnóstico integral del contexto institucional utilizando la herramienta del MEN, con el fin de identificar el nivel de madurez institucional y las áreas prioritarias de mejora. | Informe de diagnóstico, resultados de la herramienta MEN, actas de validación. | % de avance en la aplicación del diagnóstico institucional | Producto | Medir el cumplimiento en la ejecución del diagnóstico | =(Diagnosticos realizados​/Diagnosticos programados)*100 | % | Trimestral | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100
10 | Modelos operativos flexibles | Elaborar un plan de trabajo que consolide las acciones estratégicas derivadas del diagnóstico institucional, priorizando actividades para fortalecer la gestión operativa. | Documento del plan aprobado, cronograma, asignación de recursos. | Plan de trabajo diseñado y aprobado | Producto | Verificar la entrega del plan de trabajo completo, como insumo para la implementación. | =Si el plan está aprobado, entonces 1; en caso contrario 0 | Unidades | Trimestral | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 100 |  | 30 | 30 | 40
11 | Modelos operativos flexibles | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, asegurando la adaptación de procesos y la mejora continua en la gestión institucional. | Reportes de avance, actas de implementación, indicadores de ejecución. | % de acciones implementadas frente al plan | Gestión | Medir el avance en la ejecución del plan priorizado | =(Número de actividades ejecutadas / Número actividades planificadas)*100 | % | Anual | 2026-04-01 | 2026-12-21 | 100 |  | 30 | 30 | 40
12 | Gestión del conocimiento | Elaborar un plan de trabajo que consolide acciones estratégicas para atender las necesidades identificadas en el diagnóstico, asegurando alineación con la política institucional. | Un plan de trabajo diseñado | plan de trabajo | Producto | Verificar la entrega del plan de trabajo completo, como insumo para la implementación. | =Si el plan está aprobado, entonces 1; en caso contrario 0 | Unidades | Trimestral | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 100 | 100
13 | Gestión del conocimiento | Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo para fortalecer la gestión del conocimiento, garantizando la participación activa y el uso de herramientas tecnológicas. | Informe trimestral | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Gestión | Medir el seguimiento efectivo de las acciones definidas en el plan de trabajo | =(Acciones Implementadas/Acciones Planificadas)*100 | % | Trimestral | 2026-02-13 | 2026-12-31 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
14 | Gestión del conocimiento | Realizar la evaluación del plan de trabajo implementado, midiendo el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | Un informe | N/A | Producto | Medir el impacto en la captura, organización y transferencia del conocimiento institucional. | =(Instrumentos aplicados/Instrumentos programados)*100 | % | Trimestral | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  | 100