## 1.RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Subcomponente 01: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar el manual de Administración de Riesgos de corrupción de acuerdo a los lineamiento del MIPG y a la nueva versión de la guia metodologica. | Manual para la administración de riesgos de corrupción actualizado | Planeación | Junio/2025 |  | Se actualizo la politica de de gestión del riesgo desde el proceso de planeación, y se presento al Comité Institucional de gestión y desempeño para su validación. https://docs.google.com/document/d/1-8XahuxSzTgkHz19M3iwNE3Zn90mWLpa/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
| 1.2 | Publicar en la pagina web "link transprarencia" el manual de administración de riesgo de corrupción" actualizado | Manual publicado | Planeación | Junio/2025 |  | La politica actualizada, y validada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se publico en la pagina web instituciona, en el boton de ley de transparencia en item de politicas institucionales: https://www.infotep.edu.co/politicas-institucionales/
Subcomponente 02: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificación riesgos de corrupción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | Enero/2025 | Desde el proceso de planeación, se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los procesos para la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción y de gestión. En el que se realizo la valoración de causas, consecuencias, controles y acciones de intervención para la mitigación de los riesos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l9Ge9mNFMro4F13YhDFNcJLmISD6Z_tZ/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
| 2.2 | Capacitación sobre la gestión de riesgos y la nueva metodologia | Capacitación realizada sobre la gestión de riesgos | Planeación | Junio/2025 |  | se realizo capacitación y formación a quince (15) funcionario de la institución sobre la tematica de: Gestión de riesgos. La capacitación estubo dirigida por ICONTEC durante los dias 3 y 4 con una intensidad horaria de 16 horas. https://drive.google.com/file/d/1Qt5HW8P37632lJ1Ir5qttIuF2qwcHL7L/view?usp=drive_link
Subcomponente 03: Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de riesgos de corrupción en el sitio web institucional | Mapa de riesgos de corrupción - Publicado | Sistema y comunicaciones Planeación | Enero/2025 | Se publico el documento en pdf del plan, y se publico como documento anexo la matriz de riesgos de corrupción. Se publico en la pagina web instituciona, en el boton de ley de transparencia en item de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: https://www.infotep.edu.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
| 3.2 | Socialización de la nueva metodologia para la administración de riesgos de riesgo de corrupción | Actas/memorias de socialización | Planeación | Agosto/2025 |  | En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializo la nueva politica de gestión del riesgo, y con ello los lineamiento para la administración del riesgo por parte de la institución.
Subcomponente 04: Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión periódica de los acciones y controles a aplicar, definidos en el mapa de riesgos de corrupción | Actas/Memorias de acompañamiento | Líderes de Proceso, planeación | Cuatrimestral | Con corte al treinta de abril de 2025, se realizo el primer monitoreo de los riesgos de corrupción y gestión gestión identificados en cada uno de los procesos institucionales. Se realizo la revisión de las acciones de mejora establecidas por los procesos y de los controles definidos para identificar su implementación en el periodo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvLuVmOsAjrSzIB7BnVJ52iiGoB6kMMK/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true | Con corte al treinta y uno de agosto de 2025, se realizo el segundo monitoreo de los riesgos de corrupción y gestión gestión identificados en cada uno de los procesos institucionales. Se realizo la revisión de las acciones de mejora establecidas por los procesos y de los controles definidos para identificar su implementación en el periodo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvLuVmOsAjrSzIB7BnVJ52iiGoB6kMMK/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
Subcomponente 05: Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al cumplimiento de las acciones y a la efectividad de los controles de Riesgos de Corrupción identificados | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Líder de proceso de Control Interno | Cuatrimestral | Desde la oficina de control interno se realizo el segiuimiento de la mariz de riesgos de corrupción y de gestión, con corte al primer cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparenci, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/ | Desde la oficina de control interno se realizo el seguimiento de la mariz de riesgos de corrupción y de gestión, con corte al segundo cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparenci, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/
| 5.2. | Publicación del informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pagina web institucional | Publicación del seguimiento en la Web | Líder de proceso de Control Interno | Cuatrimestral | Se realizo y se publico el primer informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el sitio web institucional, en el boton de ley de transparencia, en el item del PAAC: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | Se realizo y se publico el segundo informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el sitio web institucional, en el boton de ley de transparencia, en el item del PAAC: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

## 2.REDES INSTITUCIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 2. Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Subcomponente 01: | 1.1 | Desarrollar actividades de sensibilización para la apropiada radicación de PQRSD | Actividad de sensibilización realizada | Atención al ciudadano | Agosto/2025
| 1.2 | Desarrollar actividades de sensibilización sobre la disponibilidad de los canales de atención al ciudadano | Actividad de sensibilización realizada | Atención al ciudadano | Abril/2025 |  | Con el apoyo del proceso de talento humano, durante la vigencia 2025 se realizaron espacios de socialización y capacitación a los funcionarios sobre los temas para el tratamiento y la gestión de los PQRSD. En la jornada de inducción y reinducción se hicieron socializaciones. Durante de la semana de planeación academica con los docentes se realizadon capacitaciones y socialización.. En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presento el informe de satisfación al cliente y las propuestas de mejoras. Se presento a los miembros del CIGD el detalle de la caracterización de los usuarios y el uso de los canales de atención. Presentación del informe: https://drive.google.com/file/d/1FCGW8vd0jQe8kWQaphpaOL9dXvLJloO4/view?usp=drive_link
Subcomponente 02: | 2.1 | Realizar periodicamente el analisis de los PQRSD en la mesa tecnica con la alta dirección | Acta de la mesa de trabajo realizada | Atención al ciudadano | Semestral |  | Con corte al primer semestre del 2025, se presento a el informe sobre el tratamiento de los PQRSD y las propuestas de mejoras. https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-DE-PQRSD-ABRIL-JUNIO-2025.pdf Se presento el informe consolidado de los PQRSD por cada proceso responsable. Presentación del informe: https://www.infotep.edu.co/informes-pqrsd/
| 2.2 | Implementar acciones de divulgación de la Red Interinstitucional de transparencia y Anticorrupción y de los canales de denuncia de la insitución | Estrategia de divulgación realizada | Planeación | Agosto/2025 | El 13 de marzo de 2025, la institución participo en la socialización implementación programa de transparencia y etica pública, por el ministerio de educación a las entidades adscritas y vinculadas. https://drive.google.com/file/d/1oWLkIszbeXKsFnVWDd4VAr-pVtarz8be/view?usp=drive_link
Subcomponente 03: Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar y actualizar el canal de denuncia y de antifraudes disponibles a la ciudadania para la denuncias | Canales actualizados | Sistema y comunicaciones Planeación | Diciembre/2025
| 3.2 | Actualizar el procedimiento institucional para la rendición de cuentas, articulado con los lineamientos del sistema nacional de rendición de cuentas | Procedimiento actalizado | Planeación | Agosto/2025 |  | En el proceso de planeación institucional, se actualizo el procedimiento 05, sobre rendición de cuentas. El procedimiento se encuestra registrado en el sistema de gestión de calidad institucional con el codigo: PRO-INFOTEP-PLAN-05, denominado Rendición de cuentas. https://docs.google.com/document/d/1ZW3-WIuAZ_5VO2yJgU_z6uSX2fTLRrvB/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
Subcomponente 04: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar activides para el fortalecimiento de competencias al personal institucional sobre servicio al ciudadano | Actividades de fortalecimiento realizadas | Líderes de Proceso, planeación, Talento Humano | Diciembre/2025 |  | En el marco del plan de asistencia técnica del MEN, la Subdirección de Desarrollo Organizacional realizo el dia 29 de julio, la capacitación de Participación ciudadana en la gestión pública. Memoria de asistencia tecnica: https://drive.google.com/file/d/1cJ2sP55BjX9oy4YYHVpY63j09-ah73hl/view?usp=drive_link
| 4.2 | Participar de los eventos de sensibilización en temas de transparencia y de atención al ciudadano realizado por otras entidades | Memoria del evento | Responsables de procesos | Diciembre/2025
Subcomponente 05: Seguimiento | 5.1. | Participar en las sesiones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño convocado por el MEN como cabeza del sector | Actas del comité | Planeación, Rector | Trimestral | Se realizo el comité sectorial el dia 22 de enero de 2025. Con la participación del MEN como cabeza del sector y las EAV. Memoria de la reunión: https://drive.google.com/drive/folders/1ISksU89wOV65eRP369-h7E2Pbmc1eR5O?usp=drive_link | Se realizo el comité sectorial el dia 14 de mayo de 2025. Con la participación del MEN como cabeza del sector y las EAV. https://drive.google.com/drive/folders/1oEXF2OtLbjGL4zR0WVfZejLY46qg-0tn?usp=drive_link
| 5.2. | Asistir en las sesiones de trabajo convocadas por entidades frente a temas relacionados con la trasparencia, la etica y la integridad | Memoria del evento | Responsables de procesos | Diciembre/2025 | El 13 de marzo de 2025, la institución participo en la socialización implementación programa de transparencia y etica pública, por el ministerio de educación a las entidades adscritas y vinculadas. https://drive.google.com/file/d/1oWLkIszbeXKsFnVWDd4VAr-pVtarz8be/view?usp=drive_link

## 3.LEGALIDAD E INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Iniciativas de integridad institucional | 1.1 | Actualizar el instrumento de autodiagnostico de la politica de integridad, utilizando el formato disponible por la función publica | Instrumento de autodiagnostico realizado | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Abril/2025 | Desde el proceso de planeación con el acompañamiento de la gestora del conocimiento en la entidad, se realizo la revisión, analisis y actualización de la herramienta de autodiagnostico de la politica de integridad, en la matriz que establece la funcion publica. https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xjaZwzLrUbwjqWu4NnHTPvsSFwgrRwe/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
| 1.2 | Implementar estrategias de socialización del codigo de integridad y sus valores | Estrategias de apropiación realizadas | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2025 | En la pagina web institucional, en el boton de Institucional, se establecio un espacio especifico para el codigo de integridad. https://www.infotep.edu.co/codigo-de-integridad/ Esto con el proposito de que la comunidad pueda consultar todo lo relacionado con el codigo de integridad del INFOTEP | En la pagina web de la institucion, Se has publicado algunos elementos referentes al codigo de integridad, que han permitido que las personar interesadas logresn apropiar los valores del codigo. Se publico la estragegia anual de itegridad, la mascota de la integridad, los valores, la canción institucional de la integridad. https://www.infotep.edu.co/codigo-de-integridad/
| 1.3 | Realizar la semana institucional de los valores que hacen parte del codigo de integridad | Semana de valores realizada | Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2025
| 1.4 | Desarrrollar una estrategia institucional para la apropiación del codigo de integridad por parte de los actores de la institución | Estrategia de apropiación desarrollada | Planeación, Talento Humano, Bienestar | Diciembre/2025 | El Ministerio de Educación Nacional requirio a la EAV la formulación de la estrategia anual de integridad. El INFOTEP formulo y publico la estrategia con el detalle de las iniciativas a desarrollar en la vigencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TyiIOw8rppjzDgjaAJrA8xXlAixvvWbo/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
| 1.5 | Realizar un informe teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la medición anual del desempeño institucional, mirando los indices detallado de la politica de integridad | Informe realizado y publicad | Planeación | Agosto/2025 |  | A los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presento el informe de resultado de la medición del desempo institucional vigencia 2024, con el detalle de los resultados por politicas y por indice, ademas con las recomendaciones que que da el DAFP para mejorar los resultados del FURAG y fortalecer la gestión administrativa institucional. https://docs.google.com/presentation/d/1OxkdBdIOK5MEYIm5sEqugE-g713EJyK9/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
Iniciativas para la prevención de conflictos de interes | 2.1 | Realizar campaña institucional para que los funcionarios logren realizar el registro de conflicto de interes en la plataforma de la función publica | Campaña realizada | Talento Humano, | Agosto/2025
| 2.2 | Realizar campaña institucional para que los funcionarios logren realizar la declaración de bienes y rentas en la plataforma de la función publica | Campaña realizada | Talento Humano, | Agosto/2025 |  | Desde el proceso de control interno, apoyando al proceso de talento humano, se socializo a los funcionarios de la institución para la declaración de bienes y rentas periodicas que se realizo en la plataforma SIGEP del DAFP antes del 31 de mayo. La sensibilización se realizo por medio de correo electronico. https://drive.google.com/file/d/1PPhvu5GnGad8ZbTYSi2wUi_yMLHavXdb/view?usp=drive_link

## 4.ESTADO ABIERTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 3. Estado Abierto
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Iniciativas para promover el gobierno abierto | 1.1 | Actualizar permanetemente el contenido del menu Participa disponible en la pagina web institucional - Link de transparencia | Menu participa actualizado | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2025 |  | En el mes de julio del 2025, se realizo el diligenciamiento en el aplicativo de la procuraduria del cumplimiento de la información publicada en el boton de ley de transparencia de la pagina web institucional, esto como ejercicio de auditoria en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. El resultado del reporte fue del 100%, es decir, que la entidad cumple con la totdalidad de la información publicada en el sitio web. Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025: https://drive.google.com/file/d/1E-Pet0tsOOIl_ntDf2r0IPdQg8FHSvf5/view?usp=drive_link
| 1.2 | Mantener actualizado la información de los procesos contractuales en la pagina web institucional | Procesos de contratación publicados | Contratación, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2025 | En la pagina web institucional, en el boton de ley de transparencia se publica la información refente a la contratación institucional. En el item 3 se publico el plan anual de adquisiciones, el seguimiento al PAA, el manual de contratación, los formatos y modelos de contratos y demas información contractual. https://www.infotep.edu.co/publicacion-informacion-contractual/ | Se publica permanentemente la ejecución de los procesos contractuales suscriptos en la entidad. En la pagina web, en ley de transparencia se publica el acceso a SECOP para que la ciudadania pueda consultar sobre la información contractual que se lleva a cabo en la institución: https://www.infotep.edu.co/publicacion-informacion-contractual/
| 1.3 | Realizar y publicar trimestralmente informe de avance de ejecución de los proyectos de inversión | Informe de ejecución publicados | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Trimestral | Trimestralemte se publica en la pagina web el informe de ejecución financiera y fisica de los proyectos de inversión. Se publica en el item 4.4 del boton de ley de transparencia. https://www.infotep.edu.co/seguimiento-proyectos-de-inversion/ | Trimestralemte se publica en la pagina web el informe de ejecución financiera y fisica de los proyectos de inversión. Se publica en el item 4.4 del boton de ley de transparencia. https://www.infotep.edu.co/seguimiento-proyectos-de-inversion/
| 1.4 | Realizar y publicar trimestralmente informe de avance de los planeación de acción por procesos e institucional | Informe de avances publicados | Planeación, Sistemas y comunicaciones | Trimestral | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/ | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/
| 1.5 | Realizar y publicar el informe de ejecución del plan de desarrollo instituciona en el sitio web | Informe de ejecición realizado y publicad | Control interno, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2025
| 1.6 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional el presupuesto de la entidad | Presupuesto institucional publicado | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2025 | En el boton de transparencia de la pagina web institucional, se publico el presupuesto de la entidad con el detalle correspondiente. En el item 4.1 de ley de tranparencia. https://www.infotep.edu.co/presupuesto-general/
| 1.7 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional la ejecución presupuestal con sus modificaciones presupuestales | Modificaciones presupuestales y ejecuciones publciadas | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Diciembre/2025 | En el boton de transparencia de la pagina web institucional, se publico la ejecución presupuestal con sus modificaciones presupuestales y el detalle de las adiciones al presupuesto de gastos. En el item 4.2 de ley de transparencia. https://www.infotep.edu.co/ejecucion-presupuestal-historica/
| 1.8 | Publicar en el boton de transparencia de la pagina web institucional los estados financieros con corte trimestral y sus respectivas notas | Estados financieros publicados | Financiera, Sistemas y comunicaciones | Trimestral | En el item 4.2 del boton de ley de transparencia, se publico trimestralmente los estados financieros y sus notas. https://www.infotep.edu.co/estados-financieros/ | En el item 4.2 del boton de ley de transparencia, se publico trimestralmente los estados financieros y sus notas. https://www.infotep.edu.co/estados-financieros/
Iniciativas de innovación y de articulación publica | 2.1 | Realizar la convocatoria para el desarrollo de proyectos sociales con la participación de la comunidad | Proyectos ejecutados con la vinculación de la comunidad | Proyección social | Diciembre/2025 |  | Durante el primer semestre del año, desde el proceso de proyección social y egresados se ejecutaron los proyectos sociales presentados por los docentes. Relación y detalle de los proyectos: https://drive.google.com/drive/folders/1XyEr9ELdG8UBlP0SmXF0vUs9Nt92gEI7?usp=drive_link
| 2.2 | Desarrollar el programa institucional para el apoyo a emprendedores, vinculando a la comunidad interna y externa | Estrategia de emprendimiento realizada con la comunidad | Proyección social | Diciembre/2025
| 2.3 | Resalizar en encuentro anual con el sector pruductivo y el gremio empresarial de la región | Encuentro realizado | Proyección social | Diciembre/2025 |  | El dia 15 de agosto, desde el proceso de proyección social se realizo el encuentro con el sector productivo. https://drive.google.com/file/d/1t7MReYhaNXP1dsgazuzACFF5e-rpKwnA/view?usp=drive_link
| 2.4 | Participar activamente de las reuniones de las mesas sectoriales de gestión de conocimiento | Acta/Memoria del evento | Planeación | Diciembre/2025 |  | El dia 13 de marzo de 2025, se realizo la mesa sectorial de gestión del conocimiento con la participación de los gestores del conocimiento de cada una de las EAV. -Socialización sobre Novedades de la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación. https://drive.google.com/file/d/1mFSZSpm-FW6oYMOzLjGT4A2k5DY85H5f/view?usp=drive_link

## 5.TRANSP ACCESO INFO PUBLICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Subcomponente 01: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un monitoreo-seguimiento al link de transparencia de acuerdo a los estándares definidos en la ley 1712 del 2014 y la resolución 1519 de 2019 y realizar los ajustes pertinentes. | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral |  | En el mes de julio del 2025, se realizo el diligenciamiento en el aplicativo de la procuraduria del cumplimiento de la información publicada en el boton de ley de transparencia de la pagina web institucional, esto como ejercicio de auditoria en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. El resultado del reporte fue del 100%, es decir, que la entidad cumple con la totdalidad de la información publicada en el sitio web. Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025: https://drive.google.com/file/d/1E-Pet0tsOOIl_ntDf2r0IPdQg8FHSvf5/view?usp=drive_link
| 1.3 | Realizar la publicación de planes e informe que normativamente se exige al 31 de enero de cada año | Información publicada | Sistemas y Comunicación y líderes de procesos | Enero/2025 | En cumplimiento a la ley 1712 de 2014, a 31 de enero del 2025 se publicaron en la pagina web institucional los planes e informes que se requieres en el boton de ley de transparencia. El MEN realiza seguimiento a las EAV sobre el cumplimiento de los publicables. Matriz de seguimiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dvp0tOBvPvMoU6d3xfWBgRJdxrtj4VzW/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
|  | Actualizar y publicar en la pagina web institucional los datos abiertos | Datos abiertos actualizados y publicados | Gestión documental, Sistemas y Comunicación | Enero/2025 | En el boton de ley de transparencia de la pagina web institucional, en el item 7.2 se publico los datos abiertos de la institución. https://www.infotep.edu.co/publicacion-de-datos-abiertos/
| 1.4 | Registrar y/o actualizar las hojas de vida de los servidores públicos y contratista en el SIGEP II | 100% de las hojas de servidores y contratista registrados y actualizados en el SIGEP | Gestión del talento humano, servidores y contratistas | Permanente
| 1.5 | Realizar el registro de los contratos de la institución en el SECOP | 100% de los contratos registrados en SECOP | Vicerrectoría administrativa y financiera | Permanente | Se publica permanentemente la ejecución de los procesos contractuales suscriptos en la entidad. En la pagina web, en ley de transparencia se publica el acceso a SECOP para que la ciudadania pueda consultar sobre la información contractual que se lleva a cabo en la institución: https://www.infotep.edu.co/publicacion-informacion-contractual/ | Se publica permanentemente la ejecución de los procesos contractuales suscriptos en la entidad. En la pagina web, en ley de transparencia se publica el acceso a SECOP para que la ciudadania pueda consultar sobre la información contractual que se lleva a cabo en la institución: https://www.infotep.edu.co/publicacion-informacion-contractual/
| 1.6 | Actualizar la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Tramites actualizados | Sistemas y Comunicaciones | Diciembre/2025
| 1.7 | Realizar monitoreo de la información publicada en la pagina web institucional y actualización del contenido del boton de transparencia | Monitoreo y ajuste realizado | Planeación y Sistemas y Comunicación | Semestral |  | En el mes de julio del 2025, se realizo el diligenciamiento en el aplicativo de la procuraduria del cumplimiento de la información publicada en el boton de ley de transparencia de la pagina web institucional, esto como ejercicio de auditoria en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. El resultado del reporte fue del 100%, es decir, que la entidad cumple con la totdalidad de la información publicada en el sitio web. Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025: https://drive.google.com/file/d/1E-Pet0tsOOIl_ntDf2r0IPdQg8FHSvf5/view?usp=drive_link
Subcomponente 02: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los estudiantes en la normatividad y procedimientos para los PQRSD | Sensibilización realizada | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Semestral
| 2.2 | Realizar el informe de analisis de percepción de los servicios al ciudadano | Informe realizado y publicado | Atención al ciudadano, Vicerrectoria academica | Semestral |  | Se realizo el informe de satisfación al cliente con corte al primes semestre de la vigencia. El informe se publico en boton de ley de transaparencia, en el item 4.9. https://www.infotep.edu.co/informe-satisfaccion-cliente/
| 2.2 | Monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas oportunas a las PQRSD | Formato de control de atención al ciudadano - Informe de PQRSD | Responsable del proceso de atención al ciudadano | Trimestal | Desde el proceso de atención al ciudadano se realizo el informe de resultados sobre la gestión de los PQRSD durante el primer trimestre del año. El informe se publica en la pagina web institucional, en el boton de ley de transparencia en el item 4.9 https://www.infotep.edu.co/informes-pqrsd/ | Desde el proceso de atención al ciudadano se realizo el informe de resultados sobre la gestión de los PQRSD durante el primer trimestre del año. El informe se publica en la pagina web institucional, en el boton de ley de transparencia en el item 4.9 https://www.infotep.edu.co/informes-pqrsd/
| 2.3 | Diligenciar matriz de publicables obligatorias de acuerdo a la resolución 1519 de 2019. | Matriz de publicables diligenciada | Planeación y Sistemas y Comunicación | Diciembre/2025 |  | Desde la Procuraduria se realizo la revisión del boton de ley de transaparencia, a traves del diligenciamiento del aplicativo. Previamente, en el formato excel se diligencia el cumplimiento de cada uno de los item que requiere la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2019. Matriz de seguimiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CVL1DEQ6YOgC5cJhItQwHf3zG4Nl68fW/edit?usp=drive_link&ouid=110109872518087532794&rtpof=true&sd=true
Subcomponente 03: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y/o ajustar el Inventario de activos de información, esquema para la publicación y la información clasificada | Actualizado y/o ajustado Inventario de Activos | Sistemas y Comunicación y - Gestión documental | Enero/2025 | El proceso de gestión documental, en apoyo del proceso de sistemas y comunicaciones se avanzo en la actualización del registro de activos de información, publicado en la pagina web institucional, en el boton de transaparencia. Activos de información: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Inventario-de-Activos-de-Informacion.xlsx Esquema de publicación de información: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/ESQUEMA_DE_PUBLICACION-2025.xls Información clasificada y reservada: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Indice-de-Informacion-clasificada-y-reservada.xlsx
| 3.2 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-PINAR | Revisado y actualizado-PINAR | Gestión documental | Enero/2025 | A 31 de enero de 2025, el proceso de gestión documental actualizo y publico el Plan Institucional de archivo, publicado en el boton de transparencia del sitio web institucional. Plan Institucional de Archivo - PINAR: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-2025.pdf
| 3.3 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Programa de Gestión Documental | Revisado y actualizado-PGD | Gestión documental | Enero/2025 | A 31 de enero de 2025, el proceso de gestión documental actualizo y publico el programa de gestión documental, publicado en el boton de transparencia del sitio web institucional. Programa de gestión documental: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/01/PROGRAMA-DE-GESTION-DOCUMENTAL-2025.pdf
| 3.4 | Actualizar y Publicar el Inventario Documental | Inventario documental publicado | Gestión documental | Enero/2025 | A 31 de enero de 2025, el proceso de gestión documental actualizo y publico el inventario documental, publicado en el boton de transparencia del sitio web institucional.Inventario documental https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2023/07/INVENTARIOELIMINACIONDOCUMENTAL.pdf
| 3.5 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Tablas de retención documental | Revisado y actualizado-Tablas de retención documental | Gestión documental | Diciembre/2025 |  | A 31 de enero de 2025, el proceso de gestión documental actualizo y publico la tabla de retención documental, publicado en el boton de transparencia del sitio web institucional. Tablas de retención documental: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2024/10/Tabla-de-Retencion-Documental.pdf
| 3.6 | Actualizar y publicar en página web el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Gestión documental | Enero/2025 | A 31 de enero de 2024, el proceso de gestión documental actualizo y publico el documento de indice de información clasificada y reservada de la institucion, publicado en el boton de transparencia del sitio web institucional. Índice de Información Clasificada y Reservada: https://www.infotep.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Indice-de-Informacion-clasificada-y-reservada.xlsx
| 3.7 | Actualizar y publicar las politicas institucionales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Politicas actualizadas y publicadas | Planeación, Responsables de procesos | Agosto/2025 | En la pagina web institucional se publican las politicas institucionales en materia administrativa y academica. En el item 2.1 del boton de ley de transparencia se publica la información. Politicas institucionales: https://www.infotep.edu.co/politicas-institucionales/
Subcomponente 05: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Elaboración de informe Solicitudes de Acceso a la Información | Informe de PQRSD | Servicio al Ciudadano | Trimestal

## 6.RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025
Componente 6. Rendición de cuentas y partición ciudadana
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
[6 empty] | Primes cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Subcomponente 01: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la publicación de los planes e informes que normativamente se exige el 31 de enero 2024. | Información publicada en link de transparencia | Jefes de proceso, Comunicaciones | Enero/2025 | En la pagina web institucional en el boton de ley de transaprencia, en el item 4.3 se publicaron los planes institucionales integrados al Plan de acción institucional. Planes institucionales: https://www.infotep.edu.co/planes-institucionales/
| 1.2 | Divulgar informe periódicos para orientar a los ciudadanos y grupos de interés sobre la ejecución del PAAC | Un informe cada cuatrimestre del seguimiento al PAAC | Control interno, Planeación Comunicaciones | Cuatrimestres | Desde la oficina de control interno se realizo el segiuimiento al PAAC, con corte al primer cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparencia, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/ | Desde la oficina de control interno se realizo el seguimiento al PAAC, con corte al segundo cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparencia, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/
| 1.3 | Realizar y publicar un informe anual de la vigencia anterior sobre la estrategia de rendición de cuentas. | Informe realizado y publicado | Sistema y comunicaciones | Enero/2025 | El proceso de planeación realizo el informe anual de rendición de cuentas de la vigencia 2023, publicado en la pagina web institucional, en el item 4.6 del boton de transparencia. Informe anual de rendición de cuentas: https://www.infotep.edu.co/informes-evaluacion-rendicion-cuentas/
| 1.4 | Realizar informes de avances donde se pueda evidenciar algunos resultados de la gestión de la institución por medio de boletines | Un (1) boletín bimensual | Sistema y comunicaciones, Planeación | Bimensual | Mensualmente se publica y se comparte por medio de correo electronico a todos los funcionario de la entidad, el boletin de noticias INFOTEP. Esto de realiza desde el proceso de sistemas y comunicaciones. En la pagina web institucional se publican las noticias, disponibles para consulta en la pagina de inicio. https://www.infotep.edu.co/category/noticias/ | Mensualmente se publica y se comparte por medio de correo electronico a todos los funcionario de la entidad, el boletin de noticias INFOTEP. Esto de realiza desde el proceso de sistemas y comunicaciones. En la pagina web institucional se publican las noticias, disponibles para consulta en la pagina de inicio. https://www.infotep.edu.co/category/noticias/
| 1.5 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción | Cuatro (4) publicaciones | Planeación | Trimestralmente | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/ | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/
Subcomponente 02: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz | Informes | Planeación | Abril/2025
| 2.2 | Diálogos con los estudiantes | Realizar un (1) encuentro con la comunidad estudiantil por semestres | Gestión académica | Semestral
| 2.3 | Diálogos con el sector productivo | Realizar un (1) encuentro con el sector productivo por año | Proyección social y egresado | Anual |  | El dia 15 de agosto, desde el proceso de proyección social se realizo el encuentro con el sector productivo. https://drive.google.com/file/d/1t7MReYhaNXP1dsgazuzACFF5e-rpKwnA/view?usp=drive_link
| 2.4 | Foro temático | Realizar dos (2) foro temático por año | Proyección social y egresado | Semestral
| 2.5 | Realizar espacios de diálogos a través de chat y redes sociales | diálogos realizados a través de chat y redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente | Dede las redes sociales de facebook y de instagram se realiza comunicación en doble via con la ciudadania. La institucion dispone de las sigueintes redes sociales: https://www.facebook.com/infotep https://www.instagram.com/infotepguajira/ | Dede las redes sociales de facebook y de instagram se realiza comunicación en doble via con la ciudadania. La institucion dispone de las sigueintes redes sociales: https://www.facebook.com/infotep https://www.instagram.com/infotepguajira/
Subcomponente 03: Responsabilizarse - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios del INFOTEP en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integridad, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Rendición de cuentas. | Realizar una capacitación por semestre a los funcionarios de la institución | Gestión del talento humano | Semestral
Subcomponente 04: Responsabilizarse- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Informe de evaluación | Planeación, Control interno | Mayo/2025
| 4.2 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo de la alta dirección con los jefes de proceso para evaluar el avance de la gestión institucional | Cuatro mesas de trabajo | Planeación, Jefes de procesos | Bimensual | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/ | En el item 4.3 del boton de ley de transparencia, se publcia trimestralmente el informe de avance del plan de acción institucional y de los planes de acción por procesos. https://www.infotep.edu.co/plan-de-accion-institucional/
| 4.3 | Formular y ejecutar un plan de mejora con las propuestas y recomendaciones de la mesa de trabajo con la alta dirección | Plan de mejoramiento formulado y divulgado | Planeación, Control interno | Bimensual
| 4.4 | Hacer monitoreo periódico a los componentes de rendición de cuentas en el PAAC vigente | Tres (3) monitoreo cuatrimestrales | Planeación | Cuatrimestres | Desde la oficina de control interno se realizo el segiuimiento al PAAC, con corte al primer cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparencia, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/ | Desde la oficina de control interno se realizo el seguimiento al PAAC, con corte al segundo cuatrimestre. El seguimiento se publico en la pagina web institucional en el boton de transparencia, en el item 4.3 de plan anticorrupión y de atención al ciudadano, opción de seguimiento: https://www.infotep.edu.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. Se publico tambien en el boton de ley de transparencia, item 4.7 de informes de control interno: https://www.infotep.edu.co/otros-informe-de-control-interno/
| 4.5 | Realizar evaluación a las acciones de diálogo con los grupos de valor -estudiantes - sector productivo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el infotep en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas | Dos informes de evaluación | Gestión academica | Semestral |  | Se realizo la evaluación de la satisfacción del a traves de un informe que recopilan datos y opiniones directas de la comunidad académica, brindando una visión clara y objetiva de su experiencia y nivel de satisfacción. El informe se publica en la pagina web institucional. https://www.infotep.edu.co/informe-satisfaccion-cliente/