## Formulación 2025 (hidden)
Plan de Acción del Sector Administrativo - 2025
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  | 100%
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | 100%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | NA | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50% | 100%
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | NA | Número | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50% | 100%
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | N/A | Número | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | PORCENTAJE ESPERADO POR TRIMESTRE 2025 |  |  | 100% | 56% | 36.67% | 51.67%
[6 empty] | PORCENTAJE TOTAL ESPERADO POR ENTIDAD 2025 | [5 empty] | 61.08% | #REF!

## PLAN SECTORIAL - 2 TRIM
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | En cumplimiento con esta meta, se realizo el documento diagnostico del clima y la cultura organización de la institución. Anexo como evidencia: OE_01_Caracterización de la cultura organizacional | SI | Teniendo en cuenta que el documento se titula, Informe de medición del clima y cultura organizacional 2023 - 2024, no se tiene claro en que momento se adelantó la medición, ya que es importante que los datos sean actualizados para que reflejen la realidad actual de la Entidad, adicionalmente, aunque se evalúan aspectos del clima y la cultura, no se evidencian conclusiones ni actividades a priorizar para mejorar la cultura de la Entidad. Luego de las observaciones no se presenta modificaciones ni ajustes | 0%
|  |  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | Producto del diagnóstico realizado sobre la cultura organizacional, se realizo un plan de trabajo para el fortalecimiento de las condiciones institucionales referentes al diagnóstico. Anexo como evidencia: OE_01_Plan de trabajo Cultura organizacional | SI | Aunque el plan de trabajo contiene varias actividades que pueden impactar en clima y cultura, no se visualiza una relación directa entre los resultados de la encuesta y el plan de trabajo, ya que en el instrumento se evaluaron las siguientes categorías: orientación organizacional, gestión estratégica del talento humano, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en equipo, capacidad profesional y medio ambiente físico, sin embargo en el plan de trabajo se tienen como ejes atención y actividades con enfoque psicosocial, intervención sobre la capacidad profesional, estrategias para el fortalecimiento socioemocional y fomento de la comunicación e integración institucional Luego de las observaciones no se presenta modificaciones ni ajustes | 0%
|  |  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación del modelo de cultura organizacional, logrando avanzar con ocho actividades de las dieciocho programas para el año, es decir se han ejecutado en un Cuarenta y cuatro (44%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_01_Informe de avance_Cultura organizacional. |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad".
|  |  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento con esta meta, se realizo la estrategia institucional de comunicaciones con el apoyo y la participación de los proceso de planeación, atención al ciudadano y sistemas y comunicaciones. Anexo como evidencia: OE_02_Estrategia de comunicación Institucional 2025. OE_02_Plan Estrategia de comunicaciones 2025 | SI | El documento anexo presenta la estrategia de comunicación solicitada | 0%
|  |  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación de la estrategia de comunicación, logrando avanzar con doce actividades de las quince programas para el año, es decir se han ejecutado en un ochenta (80%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_02_Informe de avance_Estrategia de comunicaciones 2025 |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  |  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 0% |  |  | La entidad no muestra avance descriptivo ni anexa el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor", por lo anterior no cumple.
|  |  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
Modelos operativos flexibles | Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizo el documento de diagnostico institucional con la identificación de los fatores positivos y los factores bajos que inciden en desarrollo de las actividades misionales, académicas y administrativas de la institución. Anexo como evidencia: OE_03_Diagnóstico sobre el contexto institucional | SI | EL diagnostico institucional prsentado como evidencia de la actividad es el requerido, sin embargo, se recomienda que se puedan cruzar los resultados de la matriz DOFA para así generar estrategias que impacten el modelo operativo de la Entidad | 0%
|  |  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Como resultado del diagnostico del contexto institucional realizado, se estructuro el plan de trabajo. Anexo como evidencia: OE_03_Plan de trabajo contexto organizacional | SI | Se evidencia el plan de trabajo derivado del diagnóstico institucional en el documento | 0%
|  |  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | 50% | 50% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo del contexto institucional, logrando avanzar con dieciseis actividades de las cuarenta programas para el año, es decir se han ejecutado en un cuarenta (40%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_03_Informe de avance_Contexto organizacional |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizo el diagnóstico de estado actual de la política de gestión del conocimiento. Para este ejercicio nos apoyamos con el instrumento de autodiagnóstico de la caja de herramientas de la función publica. Anexo como evidencia: OE_04_Diagnostico Gestión del conocimiento | SI | Se evidencia la autoevaluación de la política de gestión del conocimiento | 0%
|  |  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Como resultado del diagnostico institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se estructuro el plan de trabajo. Anexo como evidencia: OE_04_Plan de trabajo Gestión del Conocimiento 2025 | SI | Se evidencia el Plan de Trabajo respecto a la política de gestión del conocimiento | 0%
|  |  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo de la política de gestión del conocimiento de la entidad, logrando avanzar con cinco actividades de las catorce programas para el año, es decir se han ejecutado en un treinta y seis (36%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_04_Informe de avance_Gestión del Conocimiento 2025 |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad",
|  |  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
36%

## Hoja1 (hidden)
SI
NO

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL