## DICIEMBRE.2025
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO A DICIEMBRE DE 2025
Codigo BPIN | Proyecto | Recursos Apropiados | Recursos Comprometidos | Recursos Obligados | % Ejecución Financiera -Obligacion- | Productos | Codigo Presupuestal | Apropiación Productos | Compromiso Productos | Obligación Producto | % Ejecución Financiera Productos | Ejecució Fisica Productos
202300000000212 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | 9387709067 | 9387709066.25 | 4739443145.28 | 50.49% | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202006 | 490000000 | 490000000 | 481990000 | 98.37%
[6 empty] | SERVICIO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA O SUPERIOR | 2202021 | 459838319.99 | 459838319.99 | 424070753.31 | 92.22%
[6 empty] | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202022 | 330000000 | 330000000 | 234707807 | 71.12%
[6 empty] | SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA CONSTRUIDAS | 2202025 | 5082435294.91 | 5082435294.16 | 1026943455.92 | 20.21%
[6 empty] | SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 2202038 | 350000000 | 350000000 | 256326550 | 73.24%
[6 empty] | SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA MEJORADAS | 2202026 | 1786970500.1 | 1786970500.1 | 1429272960.39 | 79.98%
[6 empty] | AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUFICIENTES PARA LAS LABORES INSTITUCIONALES | 2202050 | 888464952 | 888464952 | 886131618.66 | 99.74%