## PLAN DE ACCIÓN 2021
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: FOR-INFOTEP-PLAN-02
Versión: 06
|  | VIGENCIA 2021 | [6 empty] | Página 1 de 1
PROCESO | RESPONSABLE | PDI "Construyendo un Camino Hacia la Excelencia" 2019 - 2022 |  |  | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA | PESO DE LA ACTIVIDAD | PROYECCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDADES
|  | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS | PROYECTOS |  |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
INTERNACIONALIZACIÓN | KELLY BERMUDEZ | CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | Cuerpo profesoral Consolidado y de Calidad | Fortalecer el dominio en una lengua extranjera | Lograr que el 40% de los docentes de planta dominen el nivel B1 una lengua extranjera | Multilingüismo Curso de Ingles convenio INFOTEP San Andres | Agos-Nov/2021 | 3% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Realizar un evento para el fortalecimiento de la catedra Ingles con todos los programas academicos (American Day) | Septiemb/2021 | 3% |  |  | 100%
[6 empty] | Jornada ludica cine al coliceo (pelicula abierta) en ingles | Agosto/2021 | 3% |  |  | 100%
|  | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN | Internacionalización del currículo | Internacionalización del currículo | Realizar un estudio en el que se consignen los análisis realizados con los referentes internacionales para los programas académicos | Realizar una jornada de evaluación con el personal academico en su actualizacion del syllabus con la internacionalizacion del curriculo. | Enero/2021 Julio/2021 | 3% | 50% |  | 50%
[6 empty] | Mesa de trabajo sobre flexibilidad curricular y doble titulación | Febreo/2021 Agosto/2021 | 3% | 50% |  | 50%
[5 empty] | Ajustar el currículo de los programas académicos conforme al estudio sobre los referentes internacionales | Integrar el proceso de internacuionalizacion en la reuniones de campos de formacion basicos y especificos. | Feb-Dic/2021 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Actualizacion de curriculos de programas academicos institucionales | Febrero/2021 | 4% | 100%
[6 empty] | Capacitación a docente y estudiantes | Febrero/2021 | 3% | 100%
[6 empty] | Capacitacion para docentes conocimiento en clases espejo con el apoyo de otras IES | Abril/2021 Octubre/2021 | 3% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Seminario open Space | Junio/2021 Nov/2021 | 3% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Actividad lúdica - Encuentro Multicultural academico con docentes y estudiantes internacionalización en casa | Agosto/2021 | 3% |  |  | 100%
|  |  | Internacionalización de la Investigación y Movilidad Académica | Movilidad académica | Incrementar el número de encuentros nacionales e internacionales de internacionalización e investigación en que participan docentes y estudiantes | Participar en encuentros convocados por la institucion y por las demas IES. Ruta Académica nacional | Octubre/2021 | 3% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar Reuniones con las redes e IES en convenios, para mesas de trabajo y desarrollo del plan de acción de cada convenio | Noviemb/2021 | 3% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Lograr que un estudiante y un docente estén en intercambio con IES técnica a nivel internacional | Realizar intercambio de movilidad entrante (2 estudiantes - 1 Docente) en convenio con el instituto de tehuacan Mexico y/o UNIVA | Jul-Dic/2021 | 4% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Realizar intercambio de movilidad saliente (2 estudiantes - 1 Docente) en convenio con el instituto de tehuacan Mexico y/o UNIVA | Jul-Dic/2021 | 4% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Internacionalización-investigación -extensión | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación | Realizar un congreso nacional e internacional por programa academico y/o en general | Septie/2021 | 3% |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar Seminarios nacional e internacional por programa academico y/o en general | Febrero/2021 | 3% | 100%
[6 empty] | Desarrollar talleres nacional e internacional por programa academico y/o en general | Marzo/2021 | 3% | 100%
[6 empty] | Realizar foros nacional e internacional por programa academico y/o en general | Mayo/2021 | 3% |  | 100%
[6 empty] | Realizar un Conversatorio nacional e internacional por programa academico y/o en general | Noviemb/2021 | 3% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional | Celebración del dia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo | Julio/2021 | 3% |  |  | 100%
[6 empty] | Celebración del dia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo | Abril/2021 | 3% |  | 100%
[6 empty] | Encuentro de Buenas Practicas de las IES sobre SST | Mayo/2021 | 3% |  | 100%
[6 empty] | Tercer (3°) Encuentro de investigadores SST | Mayo/2021 | 3% |  | 50% | 50%
[6 empty] | Establecer programas de clases colaborativas de la red SST |  | 3% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Formular proyectos de extensión en conjuntos entre IES | Febrero/20201 | 3% | 100%
[6 empty] | Publicación conjunta en la editorial INFOTEP | Junio/2021 Dic/2021 | 3% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Gestión de Internacionalización | Implementar y consolidar el proceso de internacionalización | Visibilidad institucional ,alianzas Y Afiliaciones a redes y convenio. AUALPCI, RCI, MUEVETE POR LA COSTA | Febrero/2021 | 3% | 100%
[6 empty] | Apoyo a estudiantes, docentes y administrativos para participar en eventos por convenio con redes e IES. Cooperación internacional y desarrollo | Feb-Nov/2021 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Crear el "Centro intercultural y bilingüismo Indigena somos todos" | Mayo-Agosto/2021 | 3% |  | 50% | 50%
[6 empty] | Gestionar convenios y alianzas con Centro de apoyo agente viajero (pasaporte, agencia de viaje, tarjeta joven) | Feb-Dic/2021 | 3% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar la Semana de Internacionalización del INFOTEP | Octubre/2021 | 4% |  |  |  | 100%
GESTIÓN FINANCIERA | SARA CARRASCAL | GESTIÓN INSTITUCIONAL | Modernización Administrativa | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar la política de gestión presupuestal en los términos establecidos MIPG2 | Revisar y Actualizar la Politica de Gestión Presupuestal | Mayo | 20% |  | 100%
[6 empty] | Culminar con el proceso de integración entre la Contaduría General de la Nación - CHIP y el SIIF Nación | Febrero - Julio | 20% | 33% | 50% | 17%
[6 empty] | Implementar la gestión de viáticos en la entidad a través del aplicativo SIIF Nación | Marzo - Julio | 20% | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro | Implementar la política Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público-ejecución en los términos establecidos por el MIPG2 | Implementación de mecanismos para conocer los costos de cada programa académico | Abril - Diciembre | 20% |  | 33% | 33% | 34%
[6 empty] | Realizar conciliaciones trimestrales de la información financiera entre Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad | Marzo - Diciembre | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
COMPRAS Y MANTENIMIENTO | EDERLES ESTRADA MENDOZA | GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones | Formular y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web institucional y en el SECOP | Enero/2021 | 20% | 100%
[5 empty] | Actualización del Plan General de Mantenimiento | Actualizar y Publicar el Plan Anual de Mantenimiento en la pagina web institucional | Enero/2021 | 20% | 100%
|  |  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento y control al del Plan Anual de Adquisiciones | Abril Julio Octubre Enero | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento | Realizar seguimiento y control al Plan Anual de Mantenimiento | Abril Julio Octubre Enero | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Actualización del Inventario de bienes | Actualizar el Inventario de bienes | Enero-Febrero/2021 | 20% | 100%
GESTIÓN JURIDICA | ELIZABETH MENDOZA | GESTIÓN INSTITUCIONAL | Modernización Administrativa | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro | Implementar la política de Defensa jurídica del estado en los términos establecidos en el MIPG2 | Asesorar al 100% los asuntos jurídicos requeridos por el Rector y las distintas áreas administrativas de la entidad. | Enero-Diciembre/2021 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | El 50% de las políticas de prevención del daño antijuridico implementadas. | Abril-Sept/2021 | 16% |  | 50% | 50%
[6 empty] | Revisión de los acuerdos y resoluciones pubicadas en la pagina web institucional, link transparencia | Enero/2021 | 16% | 100%
[6 empty] | Publicación, actualización y organización de los acuerdos y resoluciones en la pagina web institucional, link transparencia | Enero/2021 | 17% | 100%
[6 empty] | Crear un procedimiento y los formatos para el tratamiento de los Derechos de Petición | Enero-Junio/2021 | 17% | 50% | 50%
[6 empty] | Crear un procedimiento y los formatos para el tratamiento de Tutelas | Enero-Junio/2021 | 17% | 50% | 50%
GESTIÓN ACADEMICA | YAMELIS NAVARROS | CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | Ampliación de la Oferta Académica | Nuevos programas de pregrado | Ofertar nuevos programas académicos de pregrado. | Diseñar y presentar el documento maestro para la oferta de un programa academico | Abril-Dic/2021 | 8% |  | 34% | 33% | 33%
|  |  |  | Programas de posgrados | Ofertar dos (2) especializaciones técnicas profesionales de acuerdo a los programas ofertados | Organizar la visita de Pares Academicos por parte del MEN | Enero-Sep/2021 |  | 50% |  | 50%
|  |  | Desarrollo Académico Curricular o Procesos Académicos | Fortalecimiento de la gestión curricular | Realizar las reuniones regulares de los comités curriculares institucionales | Realizar las reuniones regulares de los comités curriculares institucionales | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formación integral, la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad | Diseñar e implementar Políticas y estrategias para la Formación integral, la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad | Realizar seguimiento a la implementación de las politicas de flexibidad curricular y de creditos academicos | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Ofrecer dos (2) asignaturas en la modalidad virtual por programa académico | Ajuste al Syllabus de los programas academicos especificamente en los cursos que se ofreceran en modalidad virtual | Julio-Dic/2021 | 9% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Presentar al Comité Curricular | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Educación inclusiva | Diseñar y formular una estrategia de educación inclusiva | Presentación al CD para la aprobación de la politica | Abril-Jun/2021 | 8% |  | 100%
[6 empty] | Jornadas de socialización y apropiacion de las Politica de educación inclusiva con todos los actores institucionales | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de educación inclusiva | Sencibilización en lenguaje de señas a docentes y administrativos | Abril-Dic/2021 | 8% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Señalización de las instalaciones fisicas en lengua de señas | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Diseñar un diccionario tecnico en areas especificas | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Desarrollo de un modulo de Lengua de Señas dentro de la asignatura Catedra INFOTEP | Octubre-Diciembre/2021 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Programa Las Manos Tambien Hablan | Institucional del programa Las Manos Tambien Hablan | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | Gestióna alianzas para el fortalecimiento del programa | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
|  |  | Fortalecimiento de una cultura de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo | Acreditación de Programas | Preparar y presentar ante el CNA, las condiciones Iniciales | Diseñar el documento de condiciones iniciales | Julio-Dic/2021 | 8% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Presentar el documento al CNA | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  | Innovación en Medios Educativos | Softwares académicos | Dotación de nuevos Software para la Gestión académicos | Dotación de nuevos Software para la Gestión académicos para los programa de Ambiental y Contabilidad | Abril-Junio/2021 | 9% |  | 100%
|  |  | Cuerpo profesoral Consolidado y de Calidad | Formaciones docentes | Realizar una convocatoria anual para definir la formación docente | Recolecciones de las necesidades de formación antes las unidades academicas y programas academicos | Enero-Marzo/2021 | 8% | 100%
[6 empty] | Definir los perfiles | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Diseño de la convocatoria, adoctado por acto administrativo | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Publicación de la resolución | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Creación de las comisiones evaluadoras | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Selección de los beneficiados | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
|  |  |  | Actualización y capacitación docente. | Realizar un (1) evento por semestres de capacitación y actualización docente | Recolecciones de las necesidades de capacitación por parte de los docentes | Enero-Septiembre/2021 | 8% | 50% |  | 50%
[6 empty] | Definir las prioridades de capacitación con la Gestión Academica | Enero-Septiembre/2021 |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Realizar las capacitaciones | Enero-Septiembre/2021 |  | 50% |  | 50%
ACREDITZACIÓN | NAIYOLYS GONZALES | CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento de una cultura de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo | Modelo de Aseguramiento de la Calidad | Diseñar e implementar el modelo de aseguramiento interno de la calidad | Actividades de sensibilizacion y formación | Abril-Sep/2021 | 8% |  | 50% | 50%
|  |  |  | Modelo de autoevaluación | Revisar y ajustar el modelo de autoevaluación | Revisar y ajustar el Modelo de Autoevaluación del INFOTEP conforme a la Normatividad Vigente y al SIGC de la Institución | Oct-Dic/2021 | 8% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Gestión de autoevaluación y el mejoramiento continuo | Fortalecer el comité de autoevaluación institucional | Fortalecer el comité de autoevaluación institucional | Julio-Dic/2021 | 7% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Mejoramiento continuo | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional en Seguridad Industrial | Realizar proceso de autoevaluación y redactar el informe final de autoevaluación del programa academico Técnico Profesional en Seguridad Industrial | Julio-Sep/2021 | 8% |  |  | 100%
[6 empty] | Diseño y seguimiento del Plan de Mejoramiento del programa academico Técnico Profesional en Seguridad Industrial | Abril-Junio/2021 | 7% |  | 100%
[5 empty] | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional Prevención de Riesgos Laborales | Comparar resultados de los procesos de autoevaluación realizados y los respectivos seguimiento a los planes de mejoramiento | Abril-septiembre/2021 | 8% |  | 50% | 50%
[5 empty] | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos | Redactar el informe final de autoevaluación del programa academico Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos | Julio-Sep/2021 | 7% |  |  | 100%
[6 empty] | Diseño y seguimiento del Plan de Mejoramiento del programa academico Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos | Abril-Junio/2021 | 8% |  | 100%
[5 empty] | Iniciar los ciclo de Autoevaluación para los programas academicos: Tecnico Profesional en Operaciones Minera y Tecnologo en Gestión Minera | Redacción del informe final, diseño y seguimiento del plan de mejoramiento | Enero-Junio/2021 | 8% | 50% | 50%
[5 empty] | Iniciar los ciclo de Autoevaluación para los programas academicos Tecnico Profesional en Soporte y Procesos Informaticos y Tecnologia en Desarrollo y Gestión de Sistemas Informaticos | Redacción del informe final, diseño y seguimiento del plan de mejoramiento | Enero-Junio/2021 | 7% | 50% | 50%
[5 empty] | Continuar el proceso de Autoevaluación de los programas academicos Tecnico Profesional en procesos contables y Tecnologia en Gestión Contable y Financiera | Redacción del informe final, diseño y seguimiento del plan de mejoramiento | Enero-Junio/2021 | 8% | 50% | 50%
|  |  |  | Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación | Realizar anualmente dos talleres de capacitación en temas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad | Realizar anualmente dos talleres de capacitación en temas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad | Abril-Diciembre/2021 | 8% |  | 50% |  | 50%
|  |  | Cuerpo profesoral Consolidado y de Calidad | Evaluación docente | Realizar semestralmente la evaluación docente | Aplicar semestralmente la evaluación de desempeño docente | Abril-Dic/2021 | 8% |  | 50% |  | 50%
GESTIÓN DE CALIDAD | RAFAEL BRITTO NUÑEZ | GESTIÓN INSTITUCIONAL | Modernización Administrativa | Mantener y Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad | Desarrollar el programa anual de auditorías internas y externas | Formular y construir el programa anual de auditoria internas y externas | Agosto/2021 | 5% |  |  | 100%
[6 empty] | Socializar el programa anual de auditorias | Agosto/2021 | 5% |  |  | 100%
[6 empty] | Desarrollar la auditoria interna | Septiembre/2021 | 7% |  |  | 100%
[6 empty] | Desarrollar la Auditoria Externa-ICONTEC | Octubre/2021 | 7% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Formular y ejecutar los planes de acción de mejora resultados de las auditorias | Levantar acciones correctivas provenientes de los hallazgos de la auditoria | Septiembre/2021 | 6% |  |  | 100%
[6 empty] | Formular los planes de acción de mejora | Septiembre-2021 | 6% |  |  | 100%
[6 empty] | Suscribir los planes de acción de mejora con los responsables de procesos del SIGC | Septiembre-2021 | 7% |  |  | 100%
|  |  |  | Fortalecer la dimención Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro del MIPG | Informe Final de Auditoria | Emitir el informe final de auditoria | Septiembre-2021 | 5% |  |  | 100%
[6 empty] | Socializar los resultados y el informe final de auditorias a la dirección y a los procesos - CIGD | Septiembre-2021 | 7% |  |  | 100%
[5 empty] | Reunión Revisión por la Dirección con los Responsables de procesos del SIGC | Preparar y realizar la Revisión por la Dirección anual con la alta dirección y procesos del SIGC | Octubre-2021 | 7% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Convertir las acciones correctivas definidas en la Revisión por la Dirección en No Comformidades | Octubre-2021 | 7% |  |  |  | 100%
[5 empty] | Control y seguimiento | Realizar Control y seguimiento a las No Conformidades / Gestión de Acciones para la Mejora Continua | Marzo - Agosto -2021 | 7% | 33% | 34% | 33%
|  |  |  | Mantener y Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad | Implementación de las normas: NTC ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Implementación de la NTC ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental | Solicitar a ICONTEC la propuesta para la implementación | Mayo/2021 | 5% |  | 100%
[6 empty] | Capacitación a los procesos para la apropiación de las normas | Junio/2021 | 7% |  | 100%
[6 empty] | Implementar y adoctar las nuevas normas | Julio/2021 | 5% |  |  | 100%
[6 empty] | Articulación de las normas ISO 45001 y ISO 14001 con la ISO 9001:2015 | Julio/2021 | 7% |  |  | 100%
SISTEMAS Y COMUNICACIONES | ANTONIO GALLO OÑATE | GESTIÓN INSTITUCIONAL | 6. Gobierno Digital | Establecer los criterios de accesibilidad que cumplió la Entidad en su sitio Web, en el periodo evaluado | 1. Solicitar Validación criterios de accesibilidad ante el INSOR e INCI 2. Diseño de un plan de acción | 1. Analisis interno de los criterios | Enero-Marzo/2021 | 8% | 100%
[6 empty] | 2. Elaboración plan de acción "Etapa inicial" | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Ejecución del plan de Acción | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | 1. Solicitud y validación del portal ante el INSOR e INCI | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2. Elaboración plan de acción "Etapa Final" | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Ejecución del plan de Acción | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Publicar Minimo tres datos en el portal www.datos.gov.co | Diseño de un plan de acción | Analizar y priorizar los tramites a públicar | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Realizar la Publicación de un dato (1) | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar la Publicación de un dato (2) | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar la Publicación de un dato (3) | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Indique el porcentaje de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones, respecto del total de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, durante el periodo evaluado. | Diseñar un espacio para la participación "Foro Virtual" construcción del plan de desarrollo | Recolección de información necesaria para el diseño del foro | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Publicación del Foro | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
|  |  |  | Caracterizar a los usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea con que cuenta la institución | Diseño de un instrumento para la caracterización del ciudadano | 1. Diseñar instrumento para la caracterización del ciudadano | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | 2. Caracterización del ciudadano o grupos de interes por tramietes y Sevicios | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | 3. Consolidar la caracterización del ciudadano | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Monitoreo a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) alineados con la caracterización realizada | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea | 1. Realizar la actualización del PETI 2. Definir los indicadores 3. Realizar la Medicion y acciones de mejora | Realizar la actualización del PETI | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Definir indicadores para la medición del PETI | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | Realización de la medición | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Tomar acciones de acuerdo a los resultados de la medición | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 7. Seguridad Digital | 1. Establecer alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y su declaración de aplicabilidad 2. Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades y definir proyectos para reforzar la seguridad informática 3. Política General de Seguridad de la Información integrada al Sistema Integrado de Gestión. 4. Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Estableciendo objetivos, alcance, límites, políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo Análisiar los riesgos,para la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática y la actualización tanto de la Politica como del manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Documento que establece objetivos, alcance y límites del MSPI, las políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo y define la asignación del recurso humano, roles y responsabilidades. | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Documento con la Politica | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Documento que contenga el Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
|  |  |  | 1. Crear los Procedimientos de seguridad de la información. 2. Realizar la Gestión de Activos de Información segun la metodología y matriz de activos de información identificados y valorados 3. Identificar, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 4. Actualizar la Declaración de aplicabilidad de acuerdo al anexo A de la norma ISO 27001:2013. 5. Crear documentos soporte de la implementación de controles físicos y lógicos planeados dentro del plan de implementación del MSPI. 6. Crear un documento con el plan de continuidad de negocio | Diseñar documento para el proceso de atención de incidentes informáticos, Actualizar la matriz de activos de información identificados y valorados, estructurar un documento para el soporte de la implementación de controles físicos y lógicos | Actualización de Documento contentivo del proceso de atención de incidentes informáticos | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Documento con la metodología y matriz de activos de información identificados y valorados | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Actualización de Matriz con la Metodologia Documento Declaración de aplicabilidad Documento soporte de la implementación de controles físicos y lógicos | Enero-Junio/2021 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 1. Crear un documento con el plan de continuidad de negocio 2. Implementar el plan de continuidad de negocio en lo concerniente a tecnología 3. Crear formatos e informes de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos 4. Crear formatos e informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI. 5. Crear un documento del plan de tratamiento de incidentes | Documentar el plan de continuidad de negocio, ejecución del plan de continuidad de negocio, aplicar los controles preventivos y reactivos, elaborar informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación de Seguridad Digital y elaboración del plan de tratamiento de incidentes | 1. Documentar plan de continuidad de negocio | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | 2. Registros que evidencian la ejecución del plan de continuidad de negocio | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | 3. Registros de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | 4. Resgistros sobre informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | 5. Documentar el plan de tratamiento de incidentes | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
|  |  |  | 1. Crear un documento del plan de seguimiento y desempeño del SGSI 2. Crear formatos de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | Se lograra por medio del plan de seguimiento y desempeño del SGSI al igual que con el seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | 1. Documento del plan de seguimiento y desempeño del SGSI 2. Resgistros de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 11. Racionalización de tramites | Identificación y analisis de tramites | Por medio de la información reportada en el SUIT contrastada con la que general la institucion | Actualizar el inventario de tramites institucional, Priorización de tramites y diseño del plan | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
|  |  |  | Racionalización de tramite propuesto para la vigencia | Por medio de la gestión y monitoreo continuo | Monitoreo del plan | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Optimización del tramite propuesto | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 14. Gestión de la Información y las Comunicaciones | Identificar las necesidades de información | Diagnostico de las comunicaciones, analisis y gestión para garantizar que la información generada permite que las personas con discapacidad puedan acceder a la misma. | Realizar un Diagnostico | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Analisis de la Información | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[6 empty] | Gestión de las comunicaciones | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Garantizar que la información que produce la entidad permite que las personas con discapacidad puedan acceder a la misma | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | Fortalecer la conectividad | Pasar de conexión IPV 4 a IPV 6 (Red de datos e Internet) | Elaboración de estudios previos para la contratación | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Ejecución y puesta en marcha del proyecto | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 34% | 33%
[5 empty] | Diseño e integración de modulos Q-MELLIOR (Gestión de Inventarios, Aechivos, Proyectos de Investigación) | Elaboración de estudios previos para la contratación
[6 empty] | Seguiimiento del proyecto | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | Actualización de Software SOPHOS (UTM) "Seguridad de la Información) | Elaboración de estudios previos para la contratación | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Configuración, puesta en marcha y monitoreo | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 34% | 33%
[5 empty] | Mantener la capacidad de internet a 40MB (Canal Dedicado) | Elaboración de estudios previos para la contratación | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Seguimiento a la prestación del servicio "Test de Velocidad" | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 34% | 33%
[5 empty] | Adquisición de servicios de DATA CENTER | Elaboración de estudios previos para la contratación | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Seguimiento a la prestación del servicio | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 34% | 33%
PLANEACIÓN | RUBEN BRITTO MOLINA | GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar la política de planeación institucional en los términos establecidos MIPG2 | Formulación Y Socialización del plan de accion Institucional | Enero-Marzo/2021 | 8% | 100%
[6 empty] | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Enero-Marzo/2021 | 9% | 100%
[6 empty] | Formular y socializar el Plan de Rendición de cuentas | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Acompañamiento y asesorias en la construccion de los Plan Acción por procesos | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Asesorias y acompañamiento para la actualización de los Indicadores de gestión | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Formular y actualizar los proyectos de Inversión para la vigencia | Enero-Junio/2021 |  | 50% | 50%
|  |  |  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro | Implementar la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en los términos establecidos MIPG2 | Optimización de los sistemas de información | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 33% | 34%
[7 empty] | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia afuera | Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en los términos establecidos por el MIPG2 | Formular y socializar el Plan de Participación ciudadana | Enerp-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Organizar y desarrollar la audiencia publica | Julio-Dic/2021 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Evaluación de Resultados | Implementar la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Monitoreo a los planes de acción por procesos | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Monitoreo a los Indicadores de gestión por procesos | Abril-Sep/2021 | 8% |  | 50% | 50%
|  |  |  | Información y Comunicación | Implementar la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en los términos del MIPG2 | Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Abril-Dic/2021 | 8% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Identificación y monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
INVESTIGACIÓN | CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN | Investigación e Innovación | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar un (1) evento anual de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Realizar un (1) evento anual de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Julio-Sep/2021 | 8% |  |  | 100%
[5 empty] | Lograr que el 100% de los docentes que participan en los semilleros de investigación registren o actualiza en su hoja de vida en el CV-LAV | Lograr que el 100% de los docentes que participan en los semilleros de investigación registren o actualiza en su hoja de vida en el CV-LAV | Enero-Dic/2021 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Incrementar en el diez por ciento (10%) el número de estudiantes que participan en los semilleros de investigación | Incrementar en el diez por ciento (10%) el número de estudiantes que participan en los semilleros de investigación | Enero-Dic/2021 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Fortalecer grupos de investigación | Categorizar en nivel B los actuales grupos de investigación | Categorizar en nivel B los actuales grupos de investigación | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[5 empty] | Realizar anualmente un (1) evento de capacitación por semestre para fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación | Realizar anualmente un (1) evento de capacitación por semestre para fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Lograr que el 100% de los docentes que participan en los grupos de investigación registren o actualicen su hoja de vida en el CV-LAV | Lograr que el 100% de los docentes que participan en los grupos de investigación registren o actualicen su hoja de vida en el CV-LAV | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Divulgación de la investigación | Realizar una (1) edición anual de la revista prospectiva indexada | Realizar una (1) edición anual de la revista prospectiva indexada | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[5 empty] | Gestionar e implementar la indexación de la revista prospectiva | Gestionar e implementar la indexación de la revista prospectiva | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Realizar un (1) boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Realizar un (1) boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Enero-Dic/2021 |  |  | 100%
[5 empty] | Elaborar y publicar artículos productos de las investigaciones de los docentes | Elaborar y publicar artículos productos de las investigaciones de los docentes | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 34% | 34%
[5 empty] | Publicar ponencias realizadas por los docentes | Publicar ponencias realizadas por los docentes | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[5 empty] | Publicar libros de textos desarrollados por los docentes | Publicar libros de textos desarrollados por los docentes | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Convocatorias-proyectos de investigación | Realizar una (1) convocatoria por año para la financiación de proyectos de los grupos de investigación | Realizar una (1) convocatoria por año para la financiación de proyectos de los grupos de investigación | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Realizar dos (2) convocatoria por año para apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | Realizar dos (2) convocatoria por año para apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | Enero-Dic/2021 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Jornada de Investigación | Realizar anualmente una Jornada de Investigación | Realizar anualmente una Jornada de Investigación | Julio-Sep/2021 | 8% |  |  | 100%
|  |  | Internacionalización de la Investigación y Movilidad Académica | Movilidad académica | Incrementar el número de encuentros nacionales e internacionales de investigación en que participan docentes y estudiantes | Incrementar el número de encuentros nacionales e internacionales de investigación en que participan docentes y estudiantes | Julio-Sep/2021 | 9% |  |  | 100%
|  |  |  | Internacionalización-investigación -extensión | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación | Abril-Junio/2021 | 8% |  | 100%
[5 empty] | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional | Enero-Dic/2021 | 8% | 25% | 25% | 25% | 25%
BICLIOTECA Y RECURSOS DIDACTICOS | ALONSO MEJIA FUENTES | COBERTURA, CALIDAD Y PERTINENCIA | Desarrollo Académico Curricular o Procesos Académicos | Fortalecimiento del material bibliografico disponibles | Clasificacion y divulgación del nuevo material bibliografico | Registrar, catalogar y clasificar los fondos bibliograficos que llegan a la biblioteca | Abril-Dic/2021 | 13% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Actualizar el Inventario del material bibliografico de acuerdo al suministro | Abril-Dic/2021 | 12% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Divulgar las nuevas adquisiciones a la comunidad academica | Abril-Dic/2021 | 13% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Divulgar el Reglamento de la Biblioteca a nuevos estudiantes | Enero-Sep/2021 | 12% | 50% |  | 50%
|  |  |  | Control estadistico de las colecciones bibliograficas | Control estadistico de las colecciones | Llevar el control estadistico de los usuarios y uso de las colecciones | Enero-Dic/2021 | 13% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar revisión de los libros, conocer su estado y programar mantenimiento | Enero-Dic/2021 | 12% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Aplicar la evaluación del servicio de percepción del usuarios y realizar el diagnostico de satisfacción del cliente | Abril-Dic/2021 | 13% |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Fortalecimiento del Comité de biblioteca | Reuniones del comité de Biblioteca | Programar reuniones con el comité de Biblioteca | Enero-Dic/2021 | 12% | 25% | 25% | 25% | 25%
ADMISIÓN REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | WALTER CORONEL | CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento de una cultura de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo | Sistemas de Información | Organizar la información estadística emitida de los sistemas de información SNIES, SPADIES y otros. | Organizar la información estadística emitida de los sistemas de información administrados por el Ministerio de Educación Nacional. | Febrero-Dic/2021 | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Articular el proceso con el programa de egresados | Velar por que las áreas de atención interna y externas cuenten con la información actualizada y veraz.(articulada con el programa de egresados). | Julio-Dic/2021 | 20% |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | Remodelación del area de archivo | Adecuar el salón de archivo para que este en optimas condiciones y se pueda mantener en buena calidad la información que hay reposa. (siempre y cuando se suministre lo solicitado en formato anual de necesidades) | Julio-Diciembre/2021 | 20% |  |  | 50% | 50%
|  |  | INNOVACIÓN EN MEDIOS EDUCATIVOS | Herramientas tecnologicas (Software académicos) | Fortalecer la operatividad del aplicativo academico | Optimización del Software academica (SUIT). Darle funcionalidad a todo el menu | Abril-Diciembre/2021 | 20% |  | 34% | 33% | 33%
[5 empty] | Optimizar y agilizar los tramites a la comunidad educativa | Generar a través del aplicativo académico certificados de estudios | Julio-Dic/2021 | 20% |  |  | 50% | 50%
TALENTO HUMANO | CARMEN HERRERA | CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | CUERPO PROFESORAL CONSOLIDADO Y DE CALIDAD | Formación docentes | Realizar una convocatoria anual para definir la formación docente | Diseño y Divulgación de la convocatoria a los docentes interesados | Enero-Marzo/2021 | 8% | 100%
[6 empty] | Selección y distribución del porcentaje de apoyo economico a los aspirantes | Enero-Marzo/2021 | 9% | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento a los beneficiados de la formación solicitada | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Actualización y capacitación docente. | Realizar un (1) evento por semestres de capacitación y actualización docente | Aplicación de encuestas de necesidades de capacitacion | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Actualizacion del PIC | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Ejecutar cronograma | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Seguimiento al PIC | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Formulación e implementación del Plan de relevo generacional de docentes. | Un (1) plan de relevo generacional elaborado e implementado | Formular y ejecutar el plan de relevo | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
|  | BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL | CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Aplicación de encuestas de necesidades de Bienestar e Incentivo | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Actualizacion del Bienestar e Incentivo | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Ejecutar cronograma | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivo | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
|  | GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Talento humano | Sencibilizar el Codigo de integridad a los funcionarios | Realizar un cronograma de la semana del codigo de integridad | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Ejecutar el cronograma según los valores institucionales | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Evaluación de la actividad | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Actualizar la politica estrategica de Talento Humano en los términos establecidos por el MIPG2 | Formular y Ejecutar el Plan estrategico de Telento Humano | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Formular y Ejecutar el Plan de Vacantes | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Formular y Ejecutar el Plan Previsión | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Formular y Ejecutar el Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Enero-Dic/2021 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Ejecutar plan de acción resultado del Autodiagnostico | Enero-Junio/2021 | 8% | 50% | 50%
[6 empty] | Evaluacion de Desempeño Laboral | Enero-Sep/2021 | 8% | 50% |  | 50%
[6 empty] | Actualizacion del Manual de Funciones y Competencias Laborales | Abril-Junio/2021 | 8% |  | 100%
[6 empty] | Estudio Tecnico de la planta global | Julio-Sep/2021 | 9% |  |  | 100%
[6 empty] | Medicion de Clima Laboral | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Actualizar la Caracterización de los servidores | Enero-Sep/2021 |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Organizar historias laborales de los cuatro (4) funcionarios y definir su situción pensional | Solicitar la historia laboral de cada empleado | Abril-Dic/2021 |  |  | 25% | 50% | 25%
[6 empty] | Analizar según la norma del regimen pensional Colombiano | Abril-Dic/2021 |  |  | 25% | 50% | 25%
[6 empty] | Emitir acto administrativo a los empleados que cumplan con los requisitos del regimen pensional Colombiano | Oct-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | Cargar novedades en el SIGEP | Dar de alta y vinculación de personal y contratistas en el SIGEP | Enero-Sep/2021 |  | 50% |  | 50%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | CARLOS GUERRA CAMARGO | GESTIÓN INSTITUCIONAL | Modernización Administrativa | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia afuera | Implementar la Política de Servicio al ciudadano en los términos establecidos en el MIPG2 | Realizar y presentar a la Mesa tecnica los informe consolidades de PQRSD | Enero-Diciembre/2021 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Socialización de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno a docentes y estudiantes de primer semestre | Enero-Sep/20201 | 9% | 50% |  | 50%
[6 empty] | Aplicación de la encuesta de satisfación del cliente | Abril-Dic/2021 | 9% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Aplicación de la encuesta de percepción del cliente | Enero-Diciembre/2021 | 9% | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Desarrollo divulgación de Informe de resultados de las encuentas de satisfación y percepción del cliente | Abril-Dic/2021 | 9% |  | 33% | 33% | 34%
[6 empty] | Establecer puntos de atención intinerantes del area de atención al ciudadano articulando en la promoción de oferta institucional con el proceso de Proyección Institucional | Oct-Dic/2021 | 9% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar ajustes de espacios fisicos (Señalización Inclusiva en alto relieve, braille, pictogramas) para garantizar la accesibilidad al ciudadano con discapacidad visual de acuerdo con la NTC 6047 | Oct-Dic/2021 | 9% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Capacitación a funcionarios en el tema de cultura del servicio al ciudadano | Enero-Marzo/2021 | 10% | 100%
[6 empty] | Actualizar la caracterización del ciudadano alrticulado con Bienestar institucional - Permanencia con calidad | Jul-Sep/2021 | 9% |  |  | 100%
[6 empty] | Capacitación para el equipo de atención al ciudadano en Lenguaje de señas para atender usuarios con discapacidad auditiva y verbal | Enero-Junio/2021 | 9% | 50% | 50%
[6 empty] | Traducir en Lenguaje claro los siguientes tipo de documentos Guias, Formatos, Manuales, Normas, Respuestas a PQRSD | Oct-Dic/2021 | 9% |  |  | 50% | 50%
CONTROL INTERNO | DIANA PATRICIA VILLAR | GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Control Interno | Implementar la política de Control Interno en los términos establecidos en el MIPG2 | Diseñar la Politica de Control Interno según los términos establecidos en el MIPG | Enero-Marzo/2021 | 8% | 100%
[6 empty] | Socializar la Politica de Control Interno | Abril-Junio/2021 |  |  | 100%
[5 empty] | Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la autoevaluación | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Segumiento periodicos al PAAC | Realizar Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción | Abril-Dic/2021 |  |  | 33% | 33% | 34%
[5 empty] | evaluación del Sistema de Control Interno | Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno según lo establezca la normatividad vigente | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[5 empty] | Realizar evaluación de la gestión de riesgos | Realizar Seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos por procesos como insumo para la toma de decisiones | Juli-Dic/2021 |  |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas | Realizar el informe de la evaluación y seguimiento de audiencia publica de rendición de cuentas | Julio-Septiembre | 9% |  |  | 100%
[5 empty] | Desarrollo de la Evaluación de desempeño | Realizar la evaluación de desempeño de los procesos institucionales de acuerdo a la normatividad vigente | Abril-Junio/2021 | 8% |  | 100%
[5 empty] | Seguimiento a la gestión institucional | Seguimiento al Plan Indicativo | Octubre-Dic/2021 | 8% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Segumiento a los planes de acción por procesos | Abril-Dic/2021 | 8% |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Seguimiento al plan anual de adquisiciones y compras | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional - PDI | Octubre-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Seguimiento a los Informe de PQRSD | Abril-Dic/2021 |  |  | 50% |  | 50%
[6 empty] | Seguimiento al cumplimiento de los reportes de información a los diferentes entes de control | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[5 empty] | Validación en la plataforma e-Kogui | Elaboración del certificado en la plataforma e´Kogui | Julio-Dic/2021 |  |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | Elaboración de informes de control interno | Realizar el informe pormenorizado de control interno | Enero-Dic/2021 |  | 33% | 33% |  | 34%
[6 empty] | Desarrollar el informe solicitado por la Camara de Representantes | Abril-Junio/2021 | 9% |  | 100%
[6 empty] | Desarrollar el Informe Ejecutivo de Control Interno | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Elaboración del informe de control interno Contables | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Generación de Informe de Derechos de Autor | Juli-Septiembre/2021 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Mantener y Fortalecer el Sistema | Desarrollar el Programa Anual de Auditoria | Formular y desarrollar el Plan Anual de Auditoria Interna para evaluar la gestión institucional. | Enero-Marzo/2021 |  | 100%
[6 empty] | Realizar la Auditoria Interna | Abril-Sep/2021 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias | Julio-Sep/2021 |  |  |  | 100%
[6 empty] | Seguimiento a los planes de mejoramientos suscrictos por procesos | Octubre-Dic/2021 |  |  |  |  | 100%