## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL

## SEGUIMIENTO I TRIM
PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2020
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2018* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2019, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2020-01-01 | 31/06/2020 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Todas las EAV | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 60% | 75% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 25% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS. | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 25% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad | 1 | Modelo de gobierno de datos aprobado | 1 modelo de gobierno de datos de la entidad | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2020-02-01 | 2020-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | En el primer trimestre de 2020 el Instituto Nacional de Formación técnica profesional INFOTEP alcanzó un avance del 25% sobre la meta, el cual está representado en las siguientes acciones: 1. Se hizo una evaluación de las politicas diligenciadas en el Formulario Único de reporte de avance de gestión FURAG 2019, tomando como parametros el número de preguntas respondidas para determinar cuales se encuentran en el rango de 80-90. (Ver Matriz de Evaluación) 2. Se realizó una consulta con los responsables de procesos y politicas y se determinó una lección aprendida de buenas practicas del proceso de Gestión doccumental. Ver Formato de Lecciones Aprendidas). 3.Se adoptó el formato de lecciones aprendidas en el sistema de gestión de calidad de la institución para documentar las lecciones aprendidas. Ver Formato FOR INFOTEP GCI Lecciones aprendidas. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEO DE SAN JUAN DEL CESAR EN LA GUAJIRA a la actividad “Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el trimestre, es coherente al reporte cuantitativo y se evidencian claramente los resultados de la gestión. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%