## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL

## SEGUIMIENTO III TRIM
PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2020
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2018* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2019, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2020-01-01 | 31/06/2020 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | El 30 junio fue aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el ajuste al plan de intervención integral de las politicas de Gestión y desempeño, priorizando aquellas politicas cuyo indice de desempño fue inferior a 76%. Entre ellas relacionamos: 1) Politica de Gestión Normativa (68.1%): se busca mejorar la planeación regulatoria, el inventario normativo -simplificación normativa y la transparencia normativa 2) Politica de Defensa Juridica (75.5%): esta orientada a fortalecer la defensa tecnica del estado, definir los tipos de daño juridico y promover la mediación en la solución de conflitos. 3) Politica de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico(71.4%):no tener el secop II, esta representado 9 preguntas del formulario del furag. Por ello, se implentara -en este semestre-un proceso formación y capacitación. Entre las dificultades que encontramos en el analisis de estas politicas, tenemos que en Defensa Juridica del Estado las preguntas 179, 183, 191 no se dieron los hechos señalados en la pregunta, no se respondia y la califican como cero | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 100% | El 30 junio fue aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el ajuste al plan de intervención integral de las políticas de Gestión y desempeño, priorizando aquellas políticas cuyo índice de desempeño fue inferior a 76%. Entre ellas relacionamos: 1) Política de Gestión Normativa (68.1%): se busca mejorar la planeación regulatoria, el inventario normativo -simplificación normativa y la transparencia normativa 2) Política de Defensa Jurídica (75.5%): está orientada a fortalecer la defensa técnica del estado, definir los tipos de daño jurídico y promover la mediación en la solución de conflictos. 3) Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (71.4%):no tener el secop II, está representado 9 preguntas del formulario del furag. Por ello, se implantará -en este semestre-un proceso formación y capacitación. Entre las dificultades que encontramos en el análisis de estas políticas, tenemos que en Defensa Jurídica del Estado las preguntas 179, 183, 191 no se dieron los hechos señalados en la pregunta, no se respondía y la califican como cero | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Se avanzo en la ejecución del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 (10%) , en la actividad de análisis y evaluación que se hizo -el 11 de junio en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional- de los resultados del fugar 2019 y en las directrices para la formulación del plan de intervención | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los tres soportes presentados son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 90% | 136.4% | Se avanzó en la ejecución del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1, así: En la política de gestión normativa de siete (7) actividades programadas se realizaron 6 (86%). En la política seguridad jurídica de tres (3) actividades programadas se realizaron 3 (100%). En la política de gestión presupuestal de tres (3) actividades programadas se realizaron 3 (100%). Un cumplimiento del plan de intervención del 90% en general | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI | No se presentan avances, ya que la actividad "Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1" no está planeada para iniciar en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, se recomienda a la entidad ir consolidando información para cuando le toque socializar los avances ddel Plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1. NOTA: ESTA ACTIVIDAD PERTENECE AL OBJETIVO TÁCTICO 1 Y USTEDES LA ESTÁN COLOCANDO EN EL OBJETIVO TÁCTICO 2, EN CONSECUENCIA, DEBEN DE CORREGIR LA UBICACIÓN DE LOS SOPORTES PRESENTADOS. | 50% | 100% | El 30 septiembre se presentó al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial el informe de avance del plan de intervención de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1. En la política de gestión normativa de siete (7) actividades programadas se realizaron 6 (86%). En la política seguridad jurídica de tres (3) actividades programadas se realizaron 3 (100%). En la política de gestión presupuestal de tres (3) actividades programadas se realizaron 3 (100%). Un cumplimiento del plan de intervención del 90% en general | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada en el 3er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Todas las EAV | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI | No se presentan avances, ya que la actividad "Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector" no está planeada para iniciar en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, se recomienda a la entidad ir consolidando información del número de servidores que desarrollarán el Curso. | 11% | 16.67% | El Once por ciento (11%) de los servidores públicos de planta (de la meta superior del 40% de los funcionarios de Planta) realizaron con la escuela corporativa de Colombia Aprende el curso de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, y panorama en educación. Se realizó ejercicio con los servidores para indicarles la ruta para realizar el registro en la plataforma e inscripción al curso. Anexo certificados del curso. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, es coherente con la descripción presentada. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre, pero deben ajustar el porcentaje de avance relacionado acorde al ajustado del avance cuantitativo. Los soportes son coherentes con lo enunciado. |  | 0%
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica | Para el cumplimiento de esta se logró que ocho (8) servidores, es decir el 44% de lo proyectado, (planta y contratista) realizaran, con la función pública, el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, para una meta de 18 servidores. Tenía como propósito sensibilizar a los funcionarios públicos acerca de la importancia de la legalidad, la transparencia y la integridad. Anexo certificado del curso. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, no fue colocada, en consecuencia, la entidad de colocar el porcentaje de avance que consideren pertinente con lo expresado en el avance descriptivo, 8 de 18 sería el %. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los ocho soportes presentados son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 66% | 100% | El cincuenta por ciento (50%) de los servidores públicos (de planta y vinculados como contratista) realizaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, para una meta de 18 servidores. Anexo criticados del curso. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada |  | 0%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 60% | 75% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 60% | 100% | La única novedad de ingreso a la planta de personal fue el vicerrector Administrativo y financiero, Carlos Mario Guerra Camargo, el cual realizó el primer módulo “Fundamentos Generales” del curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, el cual tiene como propósito felicitar su comprensión e implementación en las entidades tanto del orden nacional como territorial, dada su importancia en la mejora de la gestión en las entidades y organismos públicos. Anexo certificado de aprobación del Curso. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. Les recomendamos que el Curso lo realice(n) también aquellas personas nuevas - contratistas -, que hayan ingresado este año a la Entidad. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte presentado es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 75% | 100% | Veintiocho (28) servidores públicos (de planta y vinculados como contratista) realizaron el curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG2 con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, espacio de EVA, con el acompañamiento desde la oficina de Planeación, anexo certificados del curso | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado. |  | 0%
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Se participó en el encuentro de participación cultural del 29 de mayo con la charla la "vida es lo que siembra" que es una reflexión y valoración metafórica de las actividades de un cultivo para obtener un buen producto, asociado con que hacemos en las organizaciones para logra que los resultados que obtenemos estén alineados con nuestras prioridades mas importantes. Se relaciona el vinculo donde se encuentra la información: https://teams.microsoft.com/l/file/40C39E29-0920-43A9-AF6F-A0FD1D6217B0?tenantId=31fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fmineducaciongovco.sharepoint.com%2Fsites%2FEquipodelSectorEducacinEntidadesAdscritasyVinculadas2%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPresentaci%C3%B3n%20capacitaciones%2FMemoria%20Encuentro%20Sectorial%2029%20de%20mayo.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fmineducaciongovco.sharepoint.com%2Fsites%2FEquipodelSectorEducacinEntidadesAdscritasyVinculadas2&serviceName=teams&threadId=19:e162756a6bb54c72b4a6b9a58e6ee54c@thread.tacv2&groupId=66ccaec0-59bd-4748-811a-939bb87e6490 | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte se encuentra en el share point de "Equipo del Sector educación" en archivo- presentación capacitaciones-. | 66% | 100% | Control interno y planeación participaron - dia 29 de julio y 4 de agosto-en el encuentro transformación cultural denominado "jornadas entre las oficinas de Control Interno y Planeación, para que los equipos humanos se integren y estén orientados a las metas" con el proposito de mejorar nuestra competencia y comprención sobre el trabajo en equipo. Anexo control de asistencia, presentación y memorias del evento | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 25% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | Durante estos dos trimestre, en la institución se presentaron cinco (5) PGRSD-derechos de petición, cuatro (4) de carácter informativo y uno de acción administrativa. Este bajo resultado de pared obedece a la cuarenta a que se vio sometida la institución a raíz de la pandemia. El PQRSD-derecho de petición que amerita una acción administrativa de fondo presenta el tema de "solicitud de teletrabajo por parte de un funcionario de la entidad, lo cual requirió convocar la alta dirección para tratar el asunto. El 27 de febrero se realizó la reunión y se aprobó la siguiente propuesta de mejora: Establecer las condiciones para el desarrollo de un plan piloto para la implementación del teletrabajo en la institución. Anexo como evidencia acta de la reunión con la alta dirección y propuesta de mejora. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, no fue colocada, en consecuencia,, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 66% | 100% | Durante estos dos trimestre, en la institución se presentaron cinco (5) PGRSD-derechos de petición, cuatro (4) de carácter informativo y uno de acción administrativa. Este bajo resultado de pared obedece a la cuarenta a que se vio sometida la institución a raíz de la pandemia. El PQRSD-derecho de petición que amerita una acción administrativa de fondo presenta el tema de "solicitud de teletrabajo por parte de un funcionario de la entidad, lo cual requirió convocar la alta dirección para tratar el asunto. El 27 de febrero se realizó la reunión y se aprobó la siguiente propuesta de mejora: Establecer las condiciones para el desarrollo de un plan piloto para la implementación del teletrabajo en la institución. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Al Proceso de Sistema y comunicaciones se realizó un proceso de mejora al incorporar el teletrabajo como experiencia piloto en la gestión administrativa, la cual está regulada por la resolución número 077 del 4 marzo del 2020 “Por medio de la cual se establecen las condiciones para el desarrollo del plan piloto para la implementación del teletrabajo en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP”, que contiene todas las condiciones y requerimientos necesario para su puesta en marcha. Anexo como la resolución. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte presentado es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 66% | 100% | En la implementación del teletrabajo-presentada como propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS-se avanzó en una jornada de capacitación-dias 17, 21, 23, 25 y 28 de septiembre- que se denomino "proyecto de teletrabajo infotep", donde se trataron los siguietes temas: 1) El respecto con el trabajo y cumplimiento de objetivos; 2) Herramientas del teletrabajo; 3) Medidas de mitigación y contigencias fallos; 4) El desafio de la desconeción digigital; 5) Reuniones remotas eficaces. No se presenta mas acciones de mejora organizacional porque los pqrsd reportado son de caracter informativo, que no amerita una acción de mejora. Anexo como evidencia, la agenda , control asistencia y audios. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS. | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI | No se presentan avances, ya que la actividad "Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS." no está planeada para iniciar en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, se recomienda a la entidad ir planteando la estrategia de recolección de información sobre las mejoras que han ido implementando desde la vigencia anterior y esta, con base en el análisis de las PQRS que recibió la Entidad, con el fin de tener preparados los datos que debe de contener el Informe de resultados obtenidos, el cual contendrá para cada mejora, las estadísticas, pro y contras encontrados, entre otros. |  | No aplica |  |  |  |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Desde enero de este año, la institución formulo y/o actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, que contiene de manera detallada la Política de Gestión Ambiental y se estructuro un plan de acción para ejecución de la politica.Este plan de acción-aprobado Comite Institucional de Gestión Ambiental el dia....- el contiene las lineas estrategicas de trabajo y las actividades mes a mes que se deben realizar para lograr los objetivos planteados. Anexo como evidencias: Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, Plan de acción para la implementación de la Politica de Gestión Ambiental, acta del Comite Institucional de Gestión Ambiental. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 100% | Desde enero de este año, la institución formulo y/o actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, que contiene de manera detallada la Política de Gestión Ambiental y se estructuro un plan de acción para ejecución de la politica.Este plan de acción-aprobado Comite Institucional de Gestión Ambiental el dia....- el contiene las lineas estrategicas de trabajo y las actividades mes a mes que se deben realizar para lograr los objetivos planteados. Anexo como evidencias: Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, Plan de acción para la implementación de la Politica de Gestión Ambiental, acta del Comite Institucional de Gestión Ambiental. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte relacionados están debidamente articulados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 80% | 200% | El plan de trabajo para lla implentación de la Politica de Gestión ambiental registra un avance del 80% , el cual se puede evidenciar en la ejecución de las siguientes actividades: -Seguimiento y monitoreo de lagunos indicadores Programa del uso eficiente del agua -Actividades de capacitación, sensibilización y sensiblización. -Mejjora en infraestructura -Medición de indicadores Programa del uso eficiente de energia --Actividades de capacitación, sensibilización y sensiblización. -Mejjora en infraestructura -Medición de indicadores -Programa de gestión de resuidos solidos -Programa de consumo sostenible -Programa de implementación de prácticas sostenibles | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que no fue colocado por lo tanto NO cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | El 30 de junio, en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, se tomaron dos decisiones importantes en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadistica:1) Se presento y aprobó el Plan de Acción para Implementación de la Política de Gestión Estadística; 2) Se constituyo la Mesa Técnica de Gestión estadística, integrado por los procesos: 1) Planeación;2) Gestión Académica; 3)Gestión de Calidad; 4) Gestión Documental; 5) Sistema y Comunicaciones; 6) Admisiones, registro y Control Académico; 7) Egresado. Anexo como evidencia: Plan de trabajo; 2) Acta del Comite de Gestión y Desempeño Institucional donde se aprobó el plan y se constituyo la mesa técnica. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 100% | El 30 de junio, en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, se tomaron dos decisiones importantes en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadistica:1) Se presento y aprobó el Plan de Acción para Implementación de la Política de Gestión Estadística; 2) Se constituyo la Mesa Técnica de Gestión estadística, integrado por los procesos: 1) Planeación;2) Gestión Académica; 3)Gestión de Calidad; 4) Gestión Documental; 5) Sistema y Comunicaciones; 6) Admisiones, registro y Control Académico; 7) Egresado. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 40% | 100% | De las actividades programada en el Plan de Acción de la Gestión de la Información estadistica, se avanso en una 50%, lo cual se puede evidenciar en los siguientes resultados: 1) Se socializo ante los lideres de proceso la Politica de Gestion de la Información Estadistica; 2) El día 21 de agosto-reunión ampliada del Comite de Gestión y Desempeño Institucional-se realizó la capacitación en registro administrativo a los lideres de proceso; 3 Se tiene en consulta ciudadana el primera versión del manual de funciones ajustado que incorpora las funciones relacionadas con la gestión de la información estadistica; 4)El día 21 de agosto-reunión ampliada del Comite de Gestión y Desempeño Institucional-se analizó y adopto la Politica de Gestión de la Información Estadistica; 5) Se realizó el autodiagnostico de la Politica de Gestión de la Información Estadistica | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 25% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | En esta meta, se avanzó en un 25% que esta representado en el diseño de la encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos que busca medir los siguientes indicadores de percepción:1) Expectativas Institucionales; 2) Instalaciones Físicas; 3) Docentes; 4) Servicio recibido; 5) Tramites y Otros Servicios Administrativos. Anexo como evidencia formato de encuesta diseñada. Esta encuesta se aplica semestralmente, la del semestre I-2020 fue aplicada y esta en proceso de tabulación y análisis de los resultados. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte presentado es pertinente con lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 200% | Se aplicó la encuesta de satisfacción para el cliente-estudiante y se generó un informe que contiene los resultados de esta. En el informe se evidencia el nivel de satisfacción del Estudiante en los siguientes aspectos: 1) Expectativas institucionales; 2) Instalaciones físicas; 3) Docentes; 3) Servicios recibidos; 4) Tramites y otros servicios. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Se avanzó en las siguientes actividades: 1) Se le dio a conocer a todos los lideres de proceso -en Comité de Gestión y Desempeño Institucional Ampliado del 27 de mayo-los pormenores de los riesgo de corrupción incentivados en la institución y el sector; 2) Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre cumpliendo cumplimento con el avance de las acciones programadas. Anexo acta del 27 de Mayo del Comite Ampliado de Gestión y Desempeño Institucional donde realizo la socialización , presentación y matriz de seguimiento. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia ” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 40% | 100% | El 30 septiembre se presentó al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial los riesgos de corrupción de la institución alineados con los del sector Educación. Se identificaron 57 causas, 22 riesgos de corrupción y 48 controles .Esta alineación fue el resultado de un proceso de consulta y concertación con los líderes de proceso de la entidad que intervienen riesgos de corrupción y adoptado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Anexo presentación al Comité de Gestión y Desempeño sectorial, acta, control de asistencia, matriz de riesgo alineada. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidad y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  |  | Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad | 1 | Modelo de gobierno de datos aprobado | 1 modelo de gobierno de datos de la entidad | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Se avanzó en las siguientes actividades: 1) Se constituyo-en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 30 de junio - la mesa técnica para trabajar el Modelo de Gobierno de Datos (es la misma mesa técnica para gestión estadística); 2) Se formulo y plan de trabajo, donde se idéntica las acciones parra su diseño, como identificación de datos, el análisis, el perfilamiento, el despliegue, entre otras. Anexo como evidencia: 1) plan de trabajo y acta del comite donde se constituye la mesa técnica. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los dos soportes presentados son pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 60% | 100% | De las actividades programada en el Plan de Acción para la Implementación del Gobierno de Datos , se avanzó en un 60%, lo cual se puede evidenciar en los siguientes resultados: 1) Se actualizó el Plan de Acción para la Implementación del Gobierno de Datos en razón a la capacitación y orientación que se recibió del Ministerio de las Tecnología, la Información y las Comunicaciones , en tal sentido; 2) trabajo - reuniones virtuales de asesoría y acompañamiento a funcionarios para el diligenciamiento de la matriz de Flujos de Información; 3) trabajo - reuniones virtuales de asesoría y acompañamiento funcionarios para la actualización de documento Activos de Información; 4) Participación-Ministerio de las Tecnología, la Información y las Comunicaciones- en talleres, capacitaciones y charlas en temas alineados a Gobierno de datos, calidad de datos y apertura de datos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2020-02-01 | 2020-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | En el primer trimestre de 2020 el Instituto Nacional de Formación técnica profesional INFOTEP alcanzó un avance del 25% sobre la meta, el cual está representado en las siguientes acciones: 1. Se hizo una evaluación de las politicas diligenciadas en el Formulario Único de reporte de avance de gestión FURAG 2019, tomando como parametros el número de preguntas respondidas para determinar cuales se encuentran en el rango de 80-90. (Ver Matriz de Evaluación) 2. Se realizó una consulta con los responsables de procesos y politicas y se determinó una lección aprendida de buenas practicas del proceso de Gestión doccumental. Ver Formato de Lecciones Aprendidas). 3.Se adoptó el formato de lecciones aprendidas en el sistema de gestión de calidad de la institución para documentar las lecciones aprendidas. Ver Formato FOR INFOTEP GCI Lecciones aprendidas. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEO DE SAN JUAN DEL CESAR EN LA GUAJIRA a la actividad “Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el trimestre, es coherente al reporte cuantitativo y se evidencian claramente los resultados de la gestión. | 50% | 100% | Se avanzó en la documentación de la lección aprendida-en el formato de lecciones aprendidas (FOR-INFOTEP-GCI-04), anexado como evidencia en el periodo anterior-desarrollando los ítems del 1 al 6 del formato mencionado. 1) Nombre de la Lección Aprendida, 2) Identificación Institucional, 3) Coordinadores, 4) Ubicación de la lección aprendida en los ejes y tipos de conocimiento crítico definidos, 5) Palabras claves que permiten clasificar la lección aprendida, 6) Resumen. Anexo formato con sus avances. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR a la actividad “Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte presentado es pertinente a lo descrito en el avance | 100% | 133.3% | Se avanzó en la documentación total de dos (2) lecciones aprendida:1) " Digitalización de los folios correspondientes a las series documentales que se encuentran actualmente custodiadas en el archivo de gestión del proceso de admisión, registro y control del instituto nacional de formación técnica profesional"; 2) "certificación con la NTC ISO 9001:2015” al SIGC, implementado con la ISO 9001:2008. Anexo como evidencia los dos (2) formato diligenciados. | SI | La actividad "Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. |  | 0%