## Formulación
Seguimiento Plan de Acción del Sector Administrativo 2019
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | % Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizo el plan de intervención para la Politica de Racionalización de tramites que registro un puntaje en el furag de 75,23% y el plan de acción de movilización de politicas que estan en el grupo 2 | 100% | Se realizo el plan de intervención para la Politica de Racionalización de tramites que registro un puntaje en el furag de 75,23% y el plan de acción de movilización de politicas que estan en el grupo 2 | 100% | Se realizo el plan de intervención para la Politica de Racionalización de tramites que registro un puntaje en el furag de 75,23% y el plan de acción de movilización de politicas que estan en el grupo 2
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 15% | 40% | 75% | 100% |  |  | 100% | De acuerdo a la medición del furag 2018 , la politica de racionalización de tramite alcanzo un puntaje % . Esto significa que las acciones de intervención estarian orientada a la sostenibilidad de ese resutado. | 100% | De acuerdo a la medición del furag 2018 , la politica de racionalización de tramite alcanzo un puntaje % . Esto significa que las acciones de intervención estarian orientada a la sostenibilidad de ese resutado.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 50% | 50% | 100% |  |  | 50% | El 27 de junio se presento al Comité de Gestión y Desempeño Institucional un informe de los resultados del furag y en ese informe se incluyo el analisis y evaluación de la politica de racionalización de tramite que paso de 75.23% en la medición 2017 a % en el 2018. Se recomendo seguir trabajando en acciones que garanticen la sostenibilidad de ese resultado | 50% | En reunión del 27 de septiembre del comité sectorial se presento los avances de las politicas de movilización identificadas con base a los resultados de furag 2018: 1)Defensa juridica del estado; En esta politica se registraron avances tales como politica de prevención del daño antijuridico, alimentación del modulo judicial e Kogui, se adopto el reglamento de conciliación, se constituyo el comite de conciliación , la metodología de reconocido valor técnico para la provisión contable del rubro de sentencias y conciliaciones 2)Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos:En esta politica se establecieron como meta para el ultimo trimestes : 1) Incrementar en un 5% el indicador de situación de vinculación y gestión contratos de la entidad en el SIGEP 2) Manual de funciones actualizado en un 100%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Alinear a la alta dirección de cada entidad e entorno al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes estratégicos del Ministerio y del Sector | Mayor a 85% | Participación de los directivos en estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo | Número de directivos participantes / Número de directivos proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 | EAV | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | El 27 de junio se realizo un Comité de Gestión y Desempeño Institucional ampliado -participación del rector, vicerrectores y jefes de procesos- para socializar los resultados del furag y los nuevos lineamientos de plan de desarrollo y los objetivos estrategicos del MEN. | 66% | En reunion sectorial del 26 y 27 septiembre, en la jornada del 26 se hizo un despligue del PD en que corresponde al sector para el cuatrenio, donde se toco en detalles las 7 estrategias que al sector educación y desarrollo un ejercicio ilustración para a traves de una maqueta se identifique a que estrategia correspondia
|  |  | Diseñar estrategia de despliegue de los planes estratégicos (incluyendo el DNP) entre toda la entidad | 1 | Estrategia de despliegue diseñada | 1 Estrategia de despliegue diseñada | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 40% | En la actualidad estan realizando el curso del MIPG2 10 (40% de la meta) administrativos entre servidores públicos nuevos y viejos y contratista, la meta es llegar a 25. Lo minimo es que los responsables de los 17 procesos de la institución conoscan el MIPG. | 100% | En la actualidad tenemos un funcionario nuevo que ya hizó el curso de MIPG .Adicionalmente, establecimos una meta de 15 servidores adicionales que realizaran la capacitación de MIPG y ya se cumplio.
|  |  | Participación de los jefes de planeación y de talento humano de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en el curso | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  |  | 33% | Se ha participado en todos los encuentros y talleres de transformación cultural del sector | 66% | El 6 de septiembre se participo en jornada de trabajo con los líderes de Talento Humano, Comunicaciones y Planeación de todas las entidades adscritas y vinculadas, con el objetivo de dar los conceptuales para la alineación de la estrategia y la cultura organizacional.En el mismo sentido, el jefe de planeación y el profesional de talento humano participo, los dias 31 de julio y 1 de agosto , en III Congreso de Lideres de Talento Humano, donde se trabajoron varios temas sobre la felicidad y la gestión de las emociones en las instituciones.
|  |  | Conformación de mesa técnica para transformación cultural en cada entidad acorde con los lineamientos del sector | 1 | Mesa técnica de transformación cultural conformada | 1 Mesa técnica de transformación cultural conformada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el comité de gestión y desempeño institucional del 15 de marzo se conformo la mesa técnica de transformación cultural , integrada por los responsables de los procesos bienestar institucional, gestión de talento humano, planeación , proyección social , atención al ciudadano | 100% | En el comité de gestión y desempeño institucional del 15 de marzo se conformo la mesa técnica de transformación cultural , integrada por los responsables de los procesos bienestar institucional, gestión de talento humano, planeación , proyección social , atención al ciudadano | 100% | En el comité de gestión y desempeño institucional del 15 de marzo se conformo la mesa técnica de transformación cultural , integrada por los responsables de los procesos bienestar institucional, gestión de talento humano, planeación , proyección social , atención al ciudadano
|  |  | Incorporar y ejecutar al menos una acción de transformación cultural, según recomendaciones de la mesa técnica de transformación cultural | 100% | Porcentaje de ejecución de la acción de transformación cultural | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25% | la mesa técnica de transformación cultural infotep tiene tiene definida una propuesta de intervención para desarrollarse en tres fases : 1) diagnostico, planeación e intervención; 2) Seguimiento y evalación ; 3) Aciones de mejora . Lo que resta del año se trabajara en el diagnostico | 70% | En este trimestre se analizo y discutio el diseño de la encuesta que se aplicara a partir del mes de octubre
|  |  | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | 100% | Porcentaje de avance en la aplicación de la Metodología de análisis integral | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% |  |  | 25% | Las actividades realizadas, a la fecha, para la aplicación de la metodologia de analisis , son las que a continuación relaciono: 1) Se constituyo una mesa técnica para el estudio y aplicación de la metodologia de analisis integral ( Service blueprint);2 ) Se ha venido recopilando información de internet y se ha estado estudiando la aplicación de la metodologia de análisis integral, ya que se trata de un tema nuevo; 3) Se identifico el servicio y tramite de matricula para la aplicación de la metodologia | 70% | Se identifico el servicio y tramite de matricula para la aplicación de la metodologia. Se ha avanzado sobre las acciones del cliente, en los sigueintes puntos: • los puntos de contactos visibles entre clientes y empleados del proveedor • las acciones tras bastidores no visibles al cliente y llevadas a cabo por los empleados proveedor • los apoyos o soportes necesarios para la prestación del servicio no visibles al clientes • la evidencia física
|  |  | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 70% | Se identifico el servicio y tramite de matricula para la aplicación de la metodologia. Se ha avanzado sobre las acciones del cliente, en los sigueintes puntos: • los puntos de contactos visibles entre clientes y empleados del proveedor • las acciones tras bastidores no visibles al cliente y llevadas a cabo por los empleados proveedor • los apoyos o soportes necesarios para la prestación del servicio no visibles al clientes • la evidencia física
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | En el documento FOR-INFOTEP-INFORME. incluye la propuesta de mejora que se presentó a la alta dirección que contiene las siguientes acciones: 1. Promoción en las redes sociales para el uso del chat en linea y el buzón de sugerencias; 2.Actualización de trámites y disminución en sus tiempos. 3.Envios de correos electrónicos a los funcionarios con recordatorio de la respuesta al ciudadano. 3. Seguimiento a los servicios implicados en los reclamos. 4.Implementar plan de mejora para funcionarios implicados en las quejas. 5.Articular con proyección social para divulgar los beneficios que reciben los usuarios del área de Atención al Ciudadano. 6.Actualización al software de Ventanilla Unica Gestmail, arroja caracetrización de grupos de valor y un nuevo modulo de control interno para seguimiento de P.Q.R.S.D. Evidencia en el documento FOR-INFOTEP-INFORME. | 100% | En el documento FOR-INFOTEP-INFORME. incluye la propuesta de mejora que se presentó a la alta dirección que contiene las siguientes acciones: 1. Promoción en las redes sociales para el uso del chat en linea y el buzón de sugerencias; 2.Actualización de trámites y disminución en sus tiempos. 3.Envios de correos electrónicos a los funcionarios con recordatorio de la respuesta al ciudadano. 3. Seguimiento a los servicios implicados en los reclamos. 4.Implementar plan de mejora para funcionarios implicados en las quejas. 5.Articular con proyección social para divulgar los beneficios que reciben los usuarios del área de Atención al Ciudadano. 6.Actualización al software de Ventanilla Unica Gestmail, arroja caracetrización de grupos de valor y un nuevo modulo de control interno para seguimiento de P.Q.R.S.D. Evidencia en el documento FOR-INFOTEP-INFORME. | 100% | En el documento FOR-INFOTEP-INFORME. incluye la propuesta de mejora que se presentó a la alta dirección que contiene las siguientes acciones: 1. Promoción en las redes sociales para el uso del chat en linea y el buzón de sugerencias; 2.Actualización de trámites y disminución en sus tiempos. 3.Envios de correos electrónicos a los funcionarios con recordatorio de la respuesta al ciudadano. 3. Seguimiento a los servicios implicados en los reclamos. 4.Implementar plan de mejora para funcionarios implicados en las quejas. 5.Articular con proyección social para divulgar los beneficios que reciben los usuarios del área de Atención al Ciudadano. 6.Actualización al software de Ventanilla Unica Gestmail, arroja caracetrización de grupos de valor y un nuevo modulo de control interno para seguimiento de P.Q.R.S.D. Evidencia en el documento FOR-INFOTEP-INFORME.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | 100% | Porcentaje de implementación de la mejora | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | Porcentaje | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 25% | 70% | 100% | 0% |  | 25% | De la propuesta de mejora se realizaron las siguientes actividades :1. La promoción del chat virtual aumentó la participación de los estudiantes en este espacio; 2) Se implementó un plan de mejora a los procesos implicados en las Quejas y Reclamos, ofreciendo apoyo y fortalecimiento desde el área de atención al ciudadano para mejorar nuestros servicios. Estas actividades realizadas representan una ejecución del 28% | 70% | De la propuesta de mejora se realizaron las asiguentes actividades; 1. Seguimiento a los servicios implicados en los reclamos. 2. Envios de correos elctrónicos a los funcionarios con recordatorio de la respuesta al ciudadano. 3. Actualización al software de Ventanilla única gestmail , que arroja caracterización de grupos de valor y un nuevo modulo de control interno para seguimiento P.Q.R.S.D. Evidencia en el documento FOR-INFOTEP-INFORME.
|  |  | Presentar un informe de las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances | 1 | Informe de avance de la implementación de las decisiones tomadas presentado en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | 1 informe presentado a Comité | Número | 2019-05-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  |  |  |  | 50% | Se presentó un informe con las decisiones de la alta dirección con relación a los informes las PQRS y sus avances. 1. Toda queja o reclamo que reincida debe tratarse como una no conformidad y articular con el área de gestión de calidad, para diseñar e implementar el plan de mejora del proceso implicado. 2. Actualización de tramires y disminución de tiempos: se tomó la decisión de automatizar el procedimiento de verificación académica y disminuir el tiempo del trámite para el usuario.
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100% | Se Diseño y aplico la encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos , como se puede evidenciar en el documento DOC-INFOTEP-CA-01 "DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2018-2019"
|  |  | Participar en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector. | Mayor o igual a 80 | Porcentaje de participación en la los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción | Número de ejercicios en los que se participó / Número de ejercicios convocados | Porcentaje | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | Se participo en todos los ejercicios que se convocaron -con los jefes de procesos - para la identificación de los riesgos de corrupción e institucionales | 50% | Se realizo un monitoreo ,con los jefes de procesos que tienen identificado riesgo de corrupción , un monitoreo para identificar el avance y cumplimiento de las acciones para mitigar el riesgo. Este monitoreo sirvio de base para el seguimiento que realiza control interno. | 75% | Se realizo un monitoreo ,con los jefes de procesos que tienen identificado riesgo de corrupción , un monitoreo para identificar el avance y cumplimiento de las acciones para mitigar el riesgo. Este monitoreo sirvio de base para el seguimiento que realiza control interno.Este se puede evidenciar en el informe de monitoreo
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplican el ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el Grupo 3 | Número | 2019-02-01 | 2019-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el Grupo_ 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | Se identifico como lección aprendida a documentar la actividad de Digitalización de Archivos en desarrollo de la politica de Gestión documental. | 50% | En la documentación de la lección aprendida "digitalización de archivo central" se avanzo en los item del contexto y en la repuestas a tres preguntas orientadoras : 1) ¿Qué hicimos bien? ; 2) ¿Qué podriamos hacer diferente y mejor?; 3) ¿ Que esperabamos que pasara? | 75% | En la documentación de la lección aprendida "digitalización de archivo central" se siguio avanzando en los siguientes preguntas orientadoras : 4) ¿ que fue lo que paso?; 5) ¿Qué aprendimos? 6) ¿¿Qué necesitamos hacer para que las mejoras se materialicen?

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL