## Seguimiento 3 Trim
100
5000
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  | 100% | 100% | Conforme a los resultados reportados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre los resultados del Desempeño Institucional del INFOTEP durante la vigencia 2020, dos de las dieciséis políticas evaluadas se ubicaron en el grupo dos de las convenciones, la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público con un puntaje de 75.3 y la política de Integridad con un puntaje de 78.9. Sobre estas dos políticas se formulo un plan de movilización en el que se identificaron acciones y estrategias que permitirá mejorar e incrementar el puntaje obtenido en la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia anterior.Anexo como evidencia: 1) OT2_F7_01_Plan de Movilización_Politicas del MIPG (1); 2) OT1_F7_02_ACTA. CGDI. 16 Junio 2021. | 100% | 100% | Conforme a los resultados reportados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre los resultados del Desempeño Institucional del INFOTEP durante la vigencia 2020, dos de las dieciséis políticas evaluadas se ubicaron en el grupo dos de las convenciones, la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público con un puntaje de 75.3 y la política de Integridad con un puntaje de 78.9. Sobre estas dos políticas se formulo un plan de movilización en el que se identificaron acciones y estrategias que permitirá mejorar e incrementar el puntaje obtenido en la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia anterior.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  | 10% | 100% | Se avanzó en la ejecución del plan de movilización integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo dos (2) (10%), en la actividad de análisis y evaluación que se hizo, el 16 de junio del 2021, en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de los resultados alcanzados por las diferentes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, en la medición del furag 2020 y en las directrices para la formulación del plan de movilización. Como resultado de ese ejercicio de análisis quedaron identificadas dos políticas que requieren acciones de movilización: la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 80% | 121% | Se avanzó en la ejecución del plan de movilización integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo dos (2). Se realizo la medición del avance y cumplimiento con corte al tercer trimestre del plan de acción, con un progreso del 79,61%. Este avance es aplicado a las políticas de Gestión presupuestal y Gasto Publico, y la política de Integridad. Anexo como evidencia el informe de avance del plan de acción. OT1_F8_01_Plan de Movilización_avance_III trim
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  | No aplica |  | 50% | 100% | El 30 septiembre del 2021 se presentó al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial el informe de avance que incluyo :1) el seguimiento a las metas de cada uno de las actividades establecidas en el plan sectorial, mostrando como resultado que el 22% de los indicadores (4 indicadores) se encuentran en alerta, el 28% (5 indicadores) cumplieron la meta y el 50% (9 indicadores) superaron la meta. Adicionalmente "Con corte a 31 de julio hay un cumplimiento del 105% de las actividades programadas; en el objetivo táctico No. 1 el cumplimiento es del 103%; en el objetivo táctico No. 2 el cumplimiento es del 112%; y en el objetivo táctico No. 3 el cumplimiento es del 99%. 2) el seguimiento al avance del plan padrino que apunta también a la apropiación de herramientas para el buen desempeño de las políticas de MIPG; 3) la propuesta del encuentro naranja; 4) la propuesta del encuentro deportivo. Anexo como evidencia OT1_F09_01_lista - asist C.S.G.D_30 09 2021
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 30% | 150% | Tres (3) servidores públicos de planta y contratistas-de una meta de 10 para el 2021- realizaron con la escuela corporativa de Colombia Aprende el curso de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, lo cual significa un avance del 30% . Se realizó ejercicio con los servidores para indicarles la ruta para realizar el registro en la plataforma e inscripción al curso. Anexo como evidencias OT2_F10_01 Evidencia- Curso PND-nayolis, OT2_F10_01_EVIDENCIA DE CURSO PND_Ederles Estrada, OT2_F10_03_Evidencia_Curso PND_Kelly Bermudez | 40% | 100% | Tres (3) nuevos servidores públicos de planta y contratistas realizaron el curso con la escuela corporativa de Colombia Aprende el curso de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, para un total de seis (6) funcionarios acumulado al segundo trimestre -de una meta de 10 para el 2021- lo cual significa un avance del 60%. Se realizó ejercicio con los servidores para indicarles la ruta para realizar el registro en la plataforma e inscripción al curso. Anexo como evidencias OT2_F10_01 -Curso PND -Vanessa Gil Castro. OT2_F10_02 -Curso PND -Yamelys Navarro. OT2_F10_03 -Curso PND -Lilibeth Cuello | 90% | 136% | Tres (3) nuevos colaboradores públicos de planta y contratistas realizaron el curso con la escuela corporativa de Colombia Aprende el curso de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, para un total de nueve (9) funcionarios acumulados al tercer trimestre -de una meta de 10 para el 2021- lo cual significa un avance del 90%. Se realizó ejercicio con los servidores para indicarles la ruta para realizar el registro en la plataforma e inscripción al curso. Anexo como evidencias OT2_F10_01-Curso PND - Luis Castro. OT2_F10_02-Curso PND - Delmis Fuentes. OT2_F10_03-Curso PND - Rafa Britto
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 20% | 100% | Un (1) servidor público de planta realizo, con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Se realizo acompañamiento, por parte de la oficina de planeación, para el proceso de registro e inscripción a la plataforma. Anexo como evidencia el certificado del curso | 40% | 100% | Tres (3) nuevos servidores públicos de planta y contratistas realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, para un total de cinco (5) funcionarios acumulado al segundo trimestre. El curso se realizó con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y el acompañamiento, por parte de la oficina de planeación, para el proceso de registro e inscripción a la plataforma. Anexo como evidencia el certificados del curso: OT2_F11_01 -Curso de Transparencia e Integridad -Adalis. OT2_F11_02 -Curso de Transparencia e Integridad -Renata. OT2_F11_03 -Curso de Transparencia e Integridad -Naiyolis Gonzales | 80% | 121% | Tres (3) nuevos colaboradores públicos de planta y contratistas realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, para un total de ocho (8) funcionarios acumulados al tercer trimestre. El curso se realizó con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y el acompañamiento, por parte del proceso de planeación, para el proceso de registro e inscripción a la plataforma. Anexo como evidencia el certificado del curso: OT2_F11_01-Certificado INTEGRIDAD - Delmis Fuentes. OT2_F11_02-Certificado INTEGRIDAD - Luis Castro. OT2_F11_03-Certificado INTEGRIDAD - Rafael Britto
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Dos (2) Funcionarios-planta-contratista-de una meta de 8 para 2021- realizaron el curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Se realizó acompañamiento por parte de la oficina de planeación para el proceso de registro e inscripción a la plataforma. anexo como evidencia las constancias del curso OT2_F13_01_Certificado-MIPG-Vice -Carlos Mario Guerra Camargo, OT2_F13_02 Certificado_MIPG -Naiyolis Gonzales | 50% | 100% | Tres (3) nuevos funcionarios realizaron el curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, para un total de cinco (5) funcionarios, acumulado al segundo trimestre -de una meta de 8 para 2021. El curso se realizó con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el acompañamiento por parte de la oficina de planeación para el proceso de registro e inscripción a la plataforma. Anexo como evidencia las constancias del curso: OT2_F13_01_ Curso MIPG -Alejandro Loaiza. OT2_F13_01_ Curso MIPG -Edinson Estrada. OT2_F13_01_ Curso MIPG -Yamelis Navarros | 80% | 107% | Tres (3) nuevos colaboradores realizaron el curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, para un total de ocho (8) funcionarios, acumulado al tercer trimestre -de una meta de 8 para 2021. El curso se realizó con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el acompañamiento por parte del proceso de planeación para el trámite de registro e inscripción a la plataforma. Anexo como evidencia las constancias del curso: OT2_F12_01-Certificado MIPG - Delmis Fuentes. OT2_F12_02-Certificado MIPG - Luis Castro. OT2_F12_03-Certificado MIPG - Rafael Britto
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Se avanzó en esta meta, enviando cuatro (4) proyectos de gestión al portal de rendición de cuentas del sector. Estos proyectos son los que a continuación relaciono: 1) El proyecto de condiciones Institucionales; 2) El proyecto de bolsas de mercar de fique biodegradables; 3) Proyecto de incremento de matrícula académica; 4) proyecto de internacionalización. Anexo como evidencia OT2_F13_01_Proyecto-PRC - condiciones-institucionales, OT2_F13_02_Proyecto-PRC_ - incremento-matricula académica; OT2_F13_03_Proyecto-PRC_ bolsas para mercar y OT2_F13_04_Proyecto-PRC_- Proceso Internacionalización | 50% | 100% | Se avanzó en esta meta, enviando tres (3) proyectos de gestión al portal de rendición de cuentas del sector. Estos proyectos son los que a continuación relaciono: 1)Encuentro interinstitucional de buenas prácticas; 2) Resultado medición índice de desempeño institucional 2020; 3) Taller internacional agenda 2030; 4). Anexo como evidencia OT2_F13_01_Proyecto-PRC-encuentro interinstitucional de buenas prácticas, OT2_F13_02_Proyecto-PRC_ Resul medición índice de desem instit 2020; OT2_F13_03_Proyecto-PRC_ Taller internacional agenda 2030. | 200% | 267% | Se avanzó en esta meta, enviando tres (3) proyectos de gestión al portal de rendición de cuentas del sector. Estos proyectos son los que a continuación relaciono: 1) “Primer encuentro internacional de constructores e investigadores de máquinas desfibradoras “desfibrando sueños”; 2) “Primer encuentro interinstitucional de buenas prácticas”; 3) Foro “turismo sostenible y académico: impacto ecológico, económico y social”, en convenio con Infotep, archipiélago; 4). Anexo como evidencia OT2_F13_01_Proyecto-PRC-Primer encuentro internacional de constructores e investigadores de máquinas desfibradoras “desfibrando sueños”, OT2_F13_01_ACT CONT- PORTAL EDUC- RC
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  | No aplica |  | 33% | 100% | En el trimestre de abril-junio, el profesional responsable de atención al ciudadano y planeación participaron en los encuentros de transformación cultural "taller de ideación y concreción sobre atención de PQRSD con estrategias de leguaje claro" y "socialización de las directrices de accesibilidad web, establecidas en la Resolución 1519 del 2020 - anexo uno". En relación al primero, este se desarrolló en los días del 21 y 28 de mayo y trato de hacernos comprender la necesidad de que el servidor público use, en su relacionamiento con el ciudadano, un lenguaje más accesible y compresible. La institución, en tal sentido, fue más allá del alcance de esa capacitación. Logro que varios líderes de proceso realizaran el curso de treinta y cinco (35) horas de leguaje claro que desarrolla virtualmente Planeación Nacional "lenguaje Claro para Colaboradores y Servidores Públicos de Colombia". En cuanto al segundo, este se realizó el 4 de junio y estuvo orientado a dar directrices y mostrar la experiencia del INSOR en el tema de accesibilidad. | 66% | 100% | En el trimestre de julio-septiembre se participó en seis (6) encuentros sectoriales de transformación cultural, de un total de siete (7) programados y realizados. En ellos participaron los siguientes directivos: 1) el responsable de Sistemas y Comunicaciones participo en Tres (3) encuentros en el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad visual; 2) el responsables de Talento Humano asistió a la capacitación, realizada por el ICFES , de Gestión de Talento Humano el tres (3) agosto del 2021; 3) el responsable de Control Interno estuvo en la capacitación sobre "criterios de accesibilidad para auditoria " el 15 de septiembre; 4) el responsable de planeación participo en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional realizado el treinta (30) de septiembre.
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  | 100% | 100% | Durante el trimestre de abril-junio, en la institución se presentaron sesenta y seis (66) PGRSD, sesenta y tres (3) consultas y tres (3) peticiones. El PQRSD-derecho de petición que amerita una acción administrativa de fondo se relaciona con el tema de servicio de certificación de estudios y verificación académicas en línea. El 7 de julio se realizó la reunión con la alta dirección y se aprobó la siguiente propuesta de mejora: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITE: Esta racionalización se hará en dos fases:1) Alimentar base de datos de estudiantes en el sistema de información de Admisión, registro y control; 2) Ofrecer en línea el servicio de certificación de estudios y verificación académicas. | 100% | 100% | Durante el trimestre de abril-junio, en la institución se presentaron sesenta y seis (66) PGRSD, sesenta y tres (3) consultas y tres (3) peticiones. El PQRSD-derecho de petición que amerita una acción administrativa de fondo se relaciona con el tema de servicio de certificación de estudios y verificación académicas en línea. El 7 de julio se realizó la reunión con la alta dirección y se aprobó la siguiente propuesta de mejora: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITE: Esta racionalización se hará en dos fases:1) Alimentar base de datos de estudiantes en el sistema de información de Admisión, registro y control; 2) Ofrecer en línea el servicio de certificación de estudios y verificación académicas.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  | 10% | 100% | Para implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES), se viene trabajando en la primera fase "Alimentar base de datos de estudiantes en el sistema de información de Admisión, registro y control". En la actualidad se tiene contratado un técnico para alimentar la base de datos de los graduados para proceder a la certificación en línea de los certificados de estudios y verificaciones que solicitan las empresas para la contratación de los graduandos de nuestra institución. Anexo como evidencia OT2_F16_01 _CONTRATO DE TRANSCRIPCIÓN-EGRESADO | 66% | 100% | En el trimestre de julio-septiembre se culminó el proceso de racionalización de trámite que consistía "en alimentar la base de datos de los estudiantes en el Sistema de Información, registro y Control para ofrecer el servicio de certificación de estudios y verificación académica en línea. De esta manera se da cumplimiento a las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES)., Anexo como evidencia OT2_F16_01 _INFORME-MEJORA –ORGANIZACIONAL
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  | No aplica |  |  | No aplica
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Desde enero de este año, la institución formulo y/o actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, que contiene de manera detallada la Política de Gestión Ambiental y se estructuro un plan de acción para ejecución de la política. Este plan de acción-aprobado Comité Institucional de Gestión Ambiental el día tres (3) marzo de 2021- contiene las líneas estratégicas de trabajo y las actividades mes a mes que se deben realizar para lograr los objetivos planteados. Anexo como evidencias: Plan de acción para la implementación de la Política de Gestión Ambiental, acta del Comité Institucional de Gestión Ambiental. | 100% | 100% | Desde enero de este año, la institución formulo y/o actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, que contiene de manera detallada la Política de Gestión Ambiental y se estructuro un plan de acción para ejecución de la politica.Este plan de acción-aprobado Comite Institucional de Gestión Ambiental el dia tres (3) marzo de 2021- contiene las lineas estrategicas de trabajo y las actividades mes a mes que se deben realizar para lograr los objetivos planteados. Anexo como evidencias: Plan de acción para la implementación de la Politica de Gestión Ambiental, acta del Comite Institucional de Gestión Ambiental. | 100% | 100% | Desde enero de este año, la institución formulo y/o actualizo el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, que contiene de manera detallada la Política de Gestión Ambiental y se estructuro un plan de acción para ejecución de la politica.Este plan de acción-aprobado Comite Institucional de Gestión Ambiental el dia tres (3) marzo de 2021- contiene las lineas estrategicas de trabajo y las actividades mes a mes que se deben realizar para lograr los objetivos planteados. Anexo como evidencias: Plan de acción para la implementación de la Politica de Gestión Ambiental, acta del Comite Institucional de Gestión Ambiental.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  | 50% | 166.7% | Se ejecutó el 50% de lo planificado del plan de acción, para lo cual se realizaron actividades periódicas que conlleven, mediante diversas estrategias, programas y proyectos, a la adquisición de hábitos responsables sobre el consumo sostenible de los recursos, además de, campañas de educación y sensibilización ambiental a todos los grupos de interés de la Institución en cuanto al uso eficiente del agua, la energía eléctrica, la gestión de residuos sólidos, consumo sostenible y la implementación de prácticas sostenibles. Anexo como evidencia informe de ejecución OT2_F19_01 _INFORME PIGA DE GESTIÓN PIGA INFOTEP 2021-I | 85% | 142% | Se ejecutó el 85% de lo planificado, para lo cual se realizaron actividades periódicas que conlleven mediante diversas estrategias, a la adquisición de hábitos responsables sobre el consumo sostenible de los recursos, además de, campañas de educación y sensibilización ambiental a todos los grupos de interés de la Institución en cuanto al uso eficiente del agua, la energía eléctrica, la gestión de residuos sólidos, consumo sostenible y la implementación de prácticas sostenibles. OT2_F19_01 _INFORME PIGA DE GESTIÓN PIGA INFOTEP 2021-II
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Para avanzar, en el 2021, en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística se formuló-teniendo en cuenta las debilidades que reflejaba el autodiagnóstico, el plan de acción para la ejecución de esta política que contiene las siguientes líneas de acción: 1. Alineación de las herramientas institucionales de planeación con el Sistema Estadístico Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 2. Disponer del recurso humano con capacidades para el manejo y administración eficiente de información estadística de los procesos 3. Diseñar y aplicar documentos metodológicos para la administración y registro de la información estadística institucional. 4. Poner a disposición de los grupos de valor los resultados de la información estadística institucional. Anexo como evidencia OT2_F20_02_Plan-acción-imple-Gestión-estadistica | 100% | 100% | Para avanzar, en el 2021, en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística se formuló-teniendo en cuenta las debilidades que reflejaba el autodiagnóstico, el plan de acción para la ejecución de esta política que contiene las siguientes líneas de acción: 1. Alineación de las herramientas institucionales de planeación con el Sistema Estadístico Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 2. Disponer del recurso humano con capacidades para el manejo y administración eficiente de información estadística de los procesos 3. Diseñar y aplicar documentos metodológicos para la administración y registro de la información estadística institucional. 4. Poner a disposición de los grupos de valor los resultados de la información estadística institucional. Anexo como evidencia OT2_F20_02_Plan-acción-imple-Gestión-estadistica | 100% | 100% | Para avanzar , en el 2021, en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadistica se formulo-teniendo en cuenta las dibilidades que reflejaba el autodiagnostico, el plan de acción para la ejecución de esta politica que contiene las siguientes lineas de acción:Anexo como evidencia OT2_F20_02_Plan-acción-imple-Gestión-estadistica
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  | 30% | 100% | En cumplimiento al plan de acción para la implementación de la política de gestión estadística, se avanzó en un 14% con el desarrollo de las siguientes actividades: Identificación de los indicadores y estadísticas disponibles en el SEN para los ejercicios de planeación estratégica; actualización del procedimiento integrado al proceso de planeación, definidos para el tratamiento de la información estadísticas articulado con el SEN y los ODS; Concertación con el proceso de talento humano para la vinculación de recurso humano con capacidades para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística; Diseño de herramienta tecnológicas (hardware y software) para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística. Anexo como evidencia matriz de seguimiento al plan de acción estadística OT2_F21_01-Plan de A-_Gestión Estadisticas - 02_Monitoreo II Trimestre | 69% | 115% | En cumplimiento al plan de acción para la implementación de la política de gestión estadística, se avanzó en un 69% con el desarrollo de las siguientes actividades: Actualización del plan de Acción Institucional para la articulación y alineación con los ODS; Se realizaron jornadas de acompañamiento por parte del proceso de sistemas y comunicaciones para mejorar la practica en sus copias de seguridad de la información laboral; Se realizo el inventario de información estadística: Operaciones estadísticas y de los Registros administrativos; De forma participativa, en el que involucraron a todos los procesos de la entidad, se realizo el autodiagnóstico de la gestión estadística; Se registro en el Sistema Integrado de gestión de Calidad de la entidad la ficha técnica, para la administración, tratamiento y control de los indicadores de gestión por proceso; Se diseño inicialmente el procedimiento para la organización de la información en el boletín estadístico, este se incluyó en el SIGC con el código PRO-INFOTEP-PLAN-06 para su formalización. Anexo como evidencia OT2_F21_00-Plan Gestión Estadisticas_ III Trim
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Se avanzó en el diseño de la encuesta para determinar satisfacción del cliente-estudiante y en la encuesta de percepción de atención al ciudadano. La primera recoge información sobre los siguientes aspectos:1) Expectativas institucionales; 2) Instalaciones físicas; 3) Docentes; 3) Servicios recibidos; 4) Trámites y otros servicios. La segunda para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la atención a los trámites y/o servicios en la institución, y consulta temas como clase de usuario, canal de atención telefónico, canal de atención presencial y canal de atención virtual. Anexo como evidencia OT2_F22_01_ENCUESTA DE SATISFACCIÓN yOT2_F22_02_FOR-INFOTEP-AC-07 ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CIUDADANO 2 | 50% | 100% | Se avanzo en la aplicación -primer semestre- de la encuesta para determinar satifación del cliente-estudiante y en la encuesta de percepción de atención al ciudadano, de dos que se tiene programada para el año (I semestre y II semestre). La valoración del cliente se realizó sobre los siguientes aspectos:1)Expectativas institucionales; 2) Instalaciones fisicas; 3) Docentes; 3) Servicios recibidos; 4) Tramites y otros serviciós.Tambien se identifico la percepción de la ciudadanía respecto a la atención a los tramites y/o servicios en la institución, y temas como clase de usuario, canal de atención telefonico, canal de atención presencial y canal de atención virtual.Anexo como evidencia OT2_F22_01_DIAG DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.doc2021-1 | 75% | 100% | En el trimestre de julio-septiembre, en esta meta, se avanzó en el diseño y aplicación de la "encuesta de autoevaluación del programa Técnica Profesional en Operación de Manejo Medio Ambiental, dirigidos a estudiantes, y docentes. Adicionalmente, con el personal administrativo (líderes de proceso) se diseñó y aplico la encuesta para la ponderación de características y factores Anexo como evidencia OT2_F22_01_AUTOEV - ESTUDIANTES DE PREG. OT2_F22_02_AUTOEVAL- PROFESORES - PREGRADO 2. OT2_F22_03_POND- CARACT - AUTOEVAL - PROGRAMAS. OT2_F22_04_PONDER- FACT - AUTOEVALUA- PROGRAMAS
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 5% | 100% | El 26 de marzo, con el acompañamiento del servidor público Willian Atolara, se realizó la socialización de la versión 5 de la "Guía de Administración del Riesgo", donde se destacaron los nuevos cambios que esta presenta relacionados con 1. Para efectos de este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año; 2. Para el análisis y evaluación de los controles la nueva guía contempla cambios significativos que permiten a los procesos cualificar los mecanismos y herramientas de control para los riesgos identificados. Así mismo, se aprovechó la reunión para socialización de los riesgos de corrupción 2021 de la institución alineados con los del sector Educación. Se identificaron 57 causas, 22 riesgos de corrupción y 48 controles. Anexo como evidencia presentaciones, invitación virtual y control de asistencia. | 100% | 1000% | Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción identificados en la institución, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2021. Se aplicó entre las dos primeras semanas del mes de mayo. Los procesos de Compras y mantenimiento, Sistemas y comunicaciones, y Control interno presentaron avances para el cumplimiento de las actividades y acciones definidas para desarrollas durante los meses de enero y febrero. Se avanzó con el desarrollo de siete acciones, de ocho programadas por ejecutas, es decir, cumpliendo con más del 87% de lo proyectado para la matriz de riesgos de corrupción para el primes cuatrimestre. Anexo como evidencia Matriz monitoreo –seguimiento OT2_F23_01-Matriz de Riesgos de Corrupción - seguimiento | 50% | 100% | Se realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción identificados en la institución, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Se aplicó entre la segunda y tercera semana del mes de septiembre. Los procesos de Planeación, Talento Humano, Control interno y Gestión académica presentaron avances para el cumplimiento de las actividades y acciones definidas para desarrollas durante los meses de junio, julio y agosto. Se avanzó con el desarrollo de cuatro acciones, de cinco programadas por ejecutas, es decir, cumpliendo del 80% de lo proyectado para la matriz de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre. Se realizo además una jornada-taller de acompañamiento con el profesional del MEN Wilian Otalora en día 30 de julio, sobre las nueva metodología para la gestión del riesgo
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a las nuevas orientaciones contempladas en la versión 5 de la "Guía de Administración de Riesgo", se actualizó la Guía de Riesgo de la Institución. En ella, se realizaron ajustes como los que relaciono a continuación: 1. Para efectos de este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año; 2. Para el análisis y evaluación de los controles la nueva guía contempla cambios significativos que permiten a los procesos cualificar los mecanismos y herramientas de control para los riesgos identificados: Anexo como evidencia la Guía de Riesgo Actualizada | 100% | 100% | De acuerdo a las nuevas orientaciones contempladas en la versión 5 de la "Guía de Administración de Riesgo", se actualizó la Guía de Riesgo de la Institución. En ella, se realizaron ajustes como los que relaciono a continuación: 1. Para efectos de este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año; 2. Para el análisis y evaluación de los controles la nueva guía contempla cambios significativos que permiten a los procesos cualificar los mecanismos y herramientas de control para los riesgos identificados: Anexo como evidencia la Guía de Riesgo Actualizada | 100% | 100% | De acuerdo a las nuevas orientaciones contempladas en la versión 5 de la "Guía de Administración de Riesgo", se actualizó la Guia de Riesgo de la Institución. En ella, se realizaron ajustes como los que realaciono a continuación: Anexo como evidencia la Giua de Riesgo Actualizada
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 100% | En el cumplimiento de esta meta se avanzó con el desarrollo de un conversatorio sobre el contenido, objetivos, alcance y forma de implementación de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA. Este conversatorio se realizó el 25 de Marzo y contó con la participación de la Dra Claudia María Gaviria, asesora de la Secretaria de la Transparencia de la Vicepresidencia de la República, y la Dra Rut Toro del MEN, lo cual permitió aclarar mucho más la manera de abordar su implementación en la institución. De este encuentro, quedaron, para en la implementación de Rita , los siguientes compromisos: 1) oficiar a la Secretaria de la Transparencia el servidor público designado como Oficial de transparencia; 2) Definir un canal comunicación alternativo para que la ciudadanía manifieste su denuncia. Anexo como Evidencia, invitación, control de asistencia y memorias del conversatorio | 50% | 100% | En el cumplimiento de esta meta se avanzó en el oficio mediante el cual se comunica e informa a la Secretaría de Transparencia que el doctor Carlos Mario Guerra -vicerrector Administrativo y financiero-fue el funcionario designado como oficial de transparencia en cumplimiento de lo establecido en el Manual Rita que establece “Cada Gerente público, debe dar a conocer a la Secretaría de Transparencia su decisión de vincularse a RITA, e informar el nombre del funcionario que cumplirá la labor de Oficial de Transparencia, acreditando el nivel y la idoneidad requeridos para el cabal desempeño de dicha labor”. Anexo como evidencia oficio OT2_F25_01-RAD S202142 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA | 75% | 100% | En el cumplimiento de esta meta se avanzó con la formulación de una ruta de trabajo para planificar las acciones a ejecutar en la vigencia 2021, con el objeto de contribuir a la implementación y vinculación del INFOTEP San Juan del Cesar La Guajira, en la Red Interinstitucional de Trasparencia y Anticorrupción. Estamos a la espera de la manifestación por parte de la secretaria de la presidencia de la república para la designación del oficial de transparencia al doctor Carlos Mario Guerra -vicerrector Administrativo y financiero. OT2_F25_01-Plan de Trabajo RITA
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 100% | Para Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3, acorde los resultados FURAG 2020, se programó tres momentos:1) Estrategias y acciones para el diligenciamiento del FURAG 2020; 2) Análisis y evaluación de los resultados del FURAG 2020 e identificación de las políticas del grupo 3 y su lección aprendida; 3) documentación de la lección aprendida seleccionada de las políticas del grupo 3. En este trimestre se ejecutó la primera etapa. Anexo como evidencia OT3_F26_01 _Estrategias y acciones para el diligenciamiento del FURAG, OT3_F26_02 _Formulario -Dilig-FURAG -2020, OT3_F26_03 _CertificadoDiligenciamiento_FURAG-2020 | 50% | 100% | Para Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3, acorde los resultados FURAG 2020, se programó tres momentos :1) Estrategias y acciones para el diligenciamiento del Furag 2020; 2) Análisis y evaluación de los resultados del FURAG 2020 e identificación de las políticas del grupo 3 y su lección aprendida ; 3) documentación de la lección aprendida seleccionada de las políticas del grupo 3.En consecuencia, en este trimestre se va a reportar lo que corresponde a la fase 2. Es así como en el Comité Gestión y Desempeño del 16 junio-donde se hizo el análisis de los resultados del Furag-2020 y de las políticas del grupo tres (3) - se identificó como lección aprendida "certificación con la NTC ISO 9001:2015” al SIGC, implementado con la ISO 9001:2008” y "Buena gestión de la defensa jurídica" de la política "Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso" y "defensa jurídica" Anexo como evidencia | 85% | 113% | En el trimestre julio-septiembre se culminó el proceso mediante el cual se logró documentar la lección aprendida "certificación con la NTC ISO 9001:2015” al SIGC, implementado con la ISO 9001:2008” de la Política de Gestión y Desempeño Institucional “Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso" que se encuentra en el grupo 3, acorde los resultados FURAG 2020. Adicionalmente, hay un avance importante en la documentación de la lección aprendida "Buena gestión de la defensa jurídica" de la "Política de Defensa Juridica". Anexo como evidencia OT3_F25_01_ L- Aprendida Certificación- NTC ISO 9001-2015

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL