## P ESTRATEGICO DEL SGSST
[6 empty] | FOR-INFOPTEP-TH-13 CRONOGRAMA |  |  | Pagina 1 de 1
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |  |  | Versión: 3 28/01/2019
PROGRAMA | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL SGSST | [10 empty] | CÓDIGO:
OBJETIVO: | Implementar la normatividad exigida por el ministerio de trabajo a traves de la mejora continua del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo; propiciando bienestar y la salud de todos los colaboradores, previniendo enfermedades y accidentes laborales, promoviendo hábitos de vida saludables y dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de SST. | [10 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
[12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
ALCANCE: | En todos los macro procesos: direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de plan estratégico del SGSST para la vigencia.
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
ACTIVIDAD | FUENTE QUE ORIGINA EL CONTROL | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
INDUCCIÓN | REQUISITO LEGAL | Realizar inducción y reinducción a servidores, contratistas por prestación de servicios y proveedores. | Permitida según contratación. | Talento Humano | Presentación de Inducción y reinducción, listas de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de la inducción o reinducción. | Sala, PC, video beam.
CAPACITACIÓN | REQUISITO LEGAL | Realizar capacitaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan de Capacitaciones del SGSST. | Permanente | Talento Humano | Plan de capacitaciones del SGSST aprobado, listas de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de la capacitación. | Sala, PC, video beam.
CONTRATOS CON RESPONSABILIDAD EN SST | REQUISITO LEGAL | Entrega de responsabilidades de directivos, docentes, contratistas y personal involucrado en el area de SGSST. | permanente, según plan de capacitaciones | Talento Humano. | Certificado de Afiliación, Matriz de Perfil Sociodemográfico para contratistas persona natural | Sala, PC, video beam.
CONTRATOS CON RESPONSABILIDAD EN SST | REQUISITO LEGAL | Realizar seguimiento a las afiliaciones y los pagos al Sistema de Seguridad Social de Contratistas por prestación de servicios y proveedores. | Permanente | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Certificado de Afiliación Planilla de Pagos Carta Revisor Fiscal | Funcionarios del proceso
MATRIZ LEGAL | REQUISITO LEGAL | Revisar matriz legal. | Anual | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Matriz de requisitos legales diligenciada y actualizada. | Funcionarios del proceso
PELIGROS Y RIESGOS | REQUISITO LEGAL | Hacer segumiento al control de riesgos. | Permanente | Talento Humano | Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Profesional especializado en SST
RENDICIÓN DE CUENTAS | SEGUIMIENTO | Realizar la rendición de cuentas de los actores del SGSST. | Anual | Talento Humano | Formatos de evaluación diligenciados por los actores del SGSST | Funcionarios del proceso
SEGUIMIENTO | MEDICION | Diligenciar los indicadores del SG-SST de estructura, resultado y proceso. | Trimestral | Responsables del reporte de indicadores de acuerdo con la HV. | Hoja de vida de Indicadores de estructura, proceso y resultado y reporte. | Responsables del reporte de indicadores
REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGSST | SEGUIMIENTO | Realizar evaluación del desempeño del SGSST. | Semestral | Talento Humano | Presentación trimestral de evaluación del desempeño del SGSST y acta. | Profesional especializado
AUDITORIA | SEGUIMIENTO | Realizar auditoria interna del SGSST | Semestral | Talento Humano | Presentación de desempeño a la alta dirección y acta | Funcionarios del proceso
AUDITORIA | SEGUIMIENTO | Elaborar programa de auditorías internas en SST. | Anual | Control Interno | Programa, Plan, Informe de Auditoria. | Jefe de Control Interno
PLANES DE MEJORA | MEJORA | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las acciones correctivas y preventivas- | Permanente | Talento humano. | Planes de Mejora | Jefe de Control Interno
COMUNICACIONES | REQUISITO LEGAL | Velar por la custodia de los documentos del SGSST. | Permanente | Unidad de Atención al Ciudadano - Grupo de Gestión Documental. | TRD, Carpetas de archivo | Funcionarios del proceso
COMUNICACIONES | SENSIBILIZACIÓN | Divulgar las actividades realizadas del SGSST a la comunidad infoteista. | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de comunicaciones - Piezas de difusión-Multimedios-Copias en medio magnético de pregoneros, fotos y videos, actas y Listados de asistencia. | Carteleras electrónicas-Intranet-Multimedias, recursos necesario de acuerdo al evento a realizar
|  | REQUISITO LEGAL | ELIMINAR
|  | MEJORA | MITIGAR
|  | PREVENTIVO | MANTENER
|  | SEGUIMIENTO | SENSIBILIZACIÓN
MEDICION

## P DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
CÓDIGO:
[11 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
[11 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
OBJETIVO: | Prevenir y minimizar el riesgos de incidentes y accidentes laborales dentro de las instalaciones de la empresa primando siempre la protección personal.
ALCANCE | En todos los macro procesos: Direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de seguridad industrial
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
TEMAS GENERALES | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE ACTIVIDAD Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS | Divulgar el plan de emergencia. | Semestral | Talento Humano | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, soportes de la ejecución. | Reinversión ARL, equipos de emergencia.
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE BRIGADAS | Capacitación de control de incendios, evacuación y primeros auxlios. | Anual | Talento Humano | Planillas de asistencias | Recursos Humanos (integrantes comité de brigadas), recursos físicos (reporte y actas)
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE BRIGADAS Y TRABAJADORES. | Capacitación del manejo psicologico de emergencias. | Anual | Talento Humano | Planillas de asitencias | Recursos Humanos (integrantes comité de brigadas), recursos físicos (reporte y actas)
INSPECCIÓN AL PLAN DE EMERGENCIAS | Revisar señalización de emergencia de todas las áreas | Anual | Talento Humano | Planillas de asistencias. | Recursos Humanos (integrantes comité de brigadas), recursos físicos (reporte y actas)
SIMULACRO DEL COMITÉ DE BRIGADAS | Preparar 2 simulacros en la institución INFOTEP. | Semestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)
CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL | Capacitar y hacer seguimiento a los conocimientos del comité de investigación laboral (INFOTEP) | Semestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | Realizar el seguimiento y evaluación de los incidentes y accidentes de Trabajo para prevenir su ocurrencia. | Permanente | Talento Humano | Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y matriz de seguimiento de accidentes e incidentes de trabajo. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte)
ORDEN Y ASEO | Ejecutar las actividades del programa de orden y aseo, limpieza y desinfección capacitaciones de las 5S. | Anual | Talento Humano | Plan de Orden y Aseo, formato de registro de inspección y soportes de ejecución . | Recursos Humanos (Brigada-Facilitadores Ambientales), recursos físicos (reporte)
INSPECCIONES | Ejecutar las inspecciones de acuerdo al plan de inspecciones. | Permanente | Talento Humano, COPASST y GOA | Plan de inspecciones, formato de registro inspección y soportes de ejecución . | Elementos tecnológicos para la toma de fotografías, Recursos Humanos (COPASST, ARL,SGSST), recursos físicos (reporte)
AUSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO | Realizar el seguimiento del ausentismo laboral por accidentes de trabajo. | Permanente | Talento Humano | Matriz de seguimiento de ausentismo | Elementos tecnológicos para el seguimiento de estadísticas en el aplicativo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas, equipos, herramientas e instalaciones. | Permanente | Gestión Administrativa | Registro de Mantenimiento | Elementos tecnológicos para el seguimiento el programa
SEGUIMIENTO | Reportar los indicadores de Incidentes, accidentes, ausentismo e inspecciones. | Trimestral | Talento Humano | Reporte de indicadores y HV | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
SENSIBILIZACIÓN | Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones del SGSST en lo referente al programa de Seguridad Industrial. | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de comunicaciones - Piezas de difusión-Multimedios-Copias en medio magnético de pregoneros, fotos y videos, actas y Listados de asistencia. | Piezas Comunicativas-Intranet-Multimedias, recursos necesario de acuerdo al evento a realizar

## P DE HIGIENE
D-DS-ME-CA-03-01
5
2010/10/04
PROGRAMAS AMBIENTALES
CÓDIGO:
[11 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
PROGRAMA: | PROGRAMA DE HIGIENE | [9 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
OBJETIVO: | Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y factores de riesgos generados o que se puedan generar en los ambientes de trabajo y que pueda ocasionar enfermedad laboral.
ALCANCE: | En todos los macro procesos: direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de higiene
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
TEMAS GENERALES | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE ACTIVIDAD Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
MEDICONES AMBIENTALES | Realizar mediciones ambientales para prevenir enfermedades laborales. | Anual | Talento humano | Registro de mediciones ambientales | Físicos (informe) y humanos (profesionales)
SEGUIMIENTO | Reportar los indicadores de mediciones ambientales. | Semestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Reporte de indicadores y HV | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
SENSIBILIZACIÓN | Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones del SGSST en lo referente al programa de Higiene. | Semestral | Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de comunicaciones - Piezas de difusión-Multimedios-Copias en medio magnético de pregoneros, fotos y videos, actas y Listados de asistencia. | Piezas Comunicativas-Intranet-Multimedias, recursos necesario de acuerdo al evento a realizar

## P DE MEDICINA PREVENTIVA
CÓDIGO:
[11 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
OBJETIVO: | Prevenir Enfermedades de origen común que puedan dar lugar a perturbaciones funcionales y físicas en los colaboradores de la Entidad con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | [9 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
ALCANCE: | En todos los macro procesos: direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de medicina preventiva
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
TEMAS GENERALES | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
CONDICIONES DE SALUD Y PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN | Actualizacion de datos de trabajadores. | Trimestral | Talento Humano | Registro de autoreporte, informe consolidado del autoreporte. | Elementos tecnológicos, recursos físicos (reporte)
EVALUACIONES MEDICOS OCUPACIONALES | Realizar evaluaciones medicas de ingreso, periódicas, pos incapacidad, reubicación o adaptación y de egreso a los colaboradores del MEN. | anual | Talento Humano y proveedor exámenes médicos ocupacionales. | Conceptos de aptitud de las evaluaciones medicas ocupacionales, matriz de antecedentes e informe consolidado. | Elementos tecnológicos, recursos físicos (reporte)
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CARDIOVASCULAR Y VISUAL) | Ejecutar programas de Vigilancia Epidemiológica en prevención de Enfermedades (Cardiovascular y Visual) | anual | Talento Humano | Registros de ejecución | Elementos tecnológicos, recursos físicos (reporte)
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | Mantener el programa estilos de vida y entorno saludable, a través de la comunidad definida según resultados de examenes medicos laborales. | Trimestral | Talento Humano | Registros de ejecución | Recursos Humanos y recursos tecnológicos (carteleras virtuales, intranet)
AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN | Realizar el seguimiento del Ausentismo laboral por origen común. | semestral | Talento Humano | Matriz e informe de ausentismo por origen común | Elementos tecnológicos, recursos físicos (reporte)
SEGUIMIENTO | Reportar los indicadores de ausentismo laboral. | Trimestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Reporte de indicadores y HV | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
SENSIBILIZACIÓN | Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones del SGSST en lo referente al programa de Medicina preventiva. | Trimestral | Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de comunicaciones - Piezas de difusión-Multimedios-Copias en medio magnético de pregoneros, fotos y videos, actas y Listados de asistencia. | Piezas Comunicativas-Intranet-Multimedias, recursos necesario de acuerdo al evento a realizar

## P DE MEDICINA DEL TRABAJO
CÓDIGO:
[11 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
OBJETIVO: | Prevenir Enfermedades de origen laboral que puedan dar lugar a perturbaciones funcionales y físicas en los colaboradores de la Entidad con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | [9 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
ALCANCE | En todos los macro procesos: direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de medicina del trabajo
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
TEMAS GENERALES | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN LABORAL | Realizar el seguimiento del Ausentismo por enfermedad de origen Laboral. | semestral | Talento Humano | Matriz e informe de ausentismo por origen de enfermedad laboral | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BIOMECANICO Y PSICOSOCIAL) | Realizar actividades del programa de Vigilancia Epidemiológica en prevención de Enfermedades de origen laboral (Biomecánico y Psicosocial). | trimestral | Talento Humano | Registros de ejecución. | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
ENFERMEDADES LABORALES | Análisis de puestos de trabajo para calificación de origen. | Anual | Talento Humano | Informe de análisis de puesto de trabajo. | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
ENFERMEDADES LABORALES | Realizar el seguimiento de las enfermedades laborales para prevenir su ocurrencia. | Permanente | Talento Humano | Reporte e investigación de enfermedad laboral y matriz de seguimiento de enfermedad laboral, informes de junta de calificación y demás instancias. | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
SEGUIMIENTO | Reportar los indicadores de ausentismo por enfermedad laboral. | Trimestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Reporte de indicadores y HV. | Recursos Humanos (Profesional) y físicos (reporte)
SENSIBILIZACIÓN | Ejecutar las acciones del plan de comunicaciones del SGSST en lo referente al programa de Medicina del trabajo. | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de comunicaciones - Piezas de difusión-Multimedios-Copias en medio magnético de pregoneros, fotos y videos, actas y Listados de asistencia. | Piezas Comunicativas-Intranet-Multimedias, recursos necesario de acuerdo al evento a realizar

## P DE GRUPOS DE APOYO
CÓDIGO:
[11 empty] | VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
OBJETIVO: | Vigilar y controlar las actividades del SGSST con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | [9 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 28/01/2019
ALCANCE: | En todos los macro procesos: direccionamiento y control, misionales y apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
META: | Llevar a cabo el 95% de las actividades del programa de grupos de apoyo
MARCO LEGAL: | Ver matriz legal SST
2019
TEMAS GENERALES | ACTIVIDADES | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Observaciones / Seguimiento I trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento II trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento III trimestre 2019 | Observaciones / Seguimiento IV trimestre 2019
COPASST | Actualizar, capacitar y hacer seguimiento al COPASST. | Permanente | Talento Humano | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)
COMITÉ DE CONVIVENCIA | Capacitar y hacer seguimiento al Comité de convivencia. | Permanente | Talento Humano | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes CCL), recursos físicos (reporte y actas)
COMITÉ DE BRIGADAS | Capacitar y hacer seguimiento al comité de brigadas. | Principio de año, y seguimiento semestral. | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Conformar, capacitar y hacer seguimiento al comité de vigilancia epidemiologica. | Trimestral | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL | Capacitar y hacer seguimiento al comité de investigación laboral. | Principio de año. | Talento Humano y asesor de seguridad y salud en el trabajo. | Registros de convocatoria, conformación, capacitación, seguimiento, actas, listas de asistencia y demás. | Recursos Humanos (integrantes COPASST), recursos físicos (reporte y actas)